## Tong hop (hidden)
Tổng hợp đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020
[106 empty] | 13.9912 | 37.8787
TT | Dự án thành phần | Nghị quyết 52, tháng 11/2017 | [8 empty] | Điều chỉnh chủ trương đầu tư | [13 empty] | Báo cáo nghiên cứu khả thi, tháng 10/2018 | [8 empty] | TMĐT đầu tư công | Dự án thành phần | Các kịch bản đầu tư | [5 empty] | Ghi chú | Tốc độ thiết kế (km/h) | Cầu (cái/km) | Hầm (cái/km) | Vượt + hầm chui | Đường gom (km) | Số nút giao |  | Eyc (Nút), Mpa | TMĐT (tỷ đồng) | Lãi vay |  |  | Vốn NĐT (tỷ đồng) | Vốn hỗ trợ nhà nước (tỷ đồng) |  |  |  | GPMB (ha) | Ban QLDA | Tư vấn hỗ trợ KT | [14 empty] | Kế hoạch phân chia gói thầu | Giá trị các gói thầu | Tổng TKKT, GPMB (tỷ) | Thực hiện hợp đồng, tháng (bắt đầu) | FS |  |  |  | Hố trợ kỹ thuật |  |  |  | NCVT 2020 (PCU/ng.đêm) | Vốn Nhà đầu tư (tỷ đồng) |  |  | Thông số phương án tài chính | [5 empty] | Chiều dài (km) | [6 empty] | GPMB (ha)
|  | Ch.dài (km) | Xây dựng | Thiết bị | GPMB | QLDA | Dự phòng | Lãi vay | TMĐT (tỷ đồng) | Đầu tư công | XD và thiết bị | GPMB | QLDA | Dự phòng | Lãi vay | TMĐT (tỷ đồng) |  | Hỗ trợ Nhà nước | Tỷ lệ hỗ trợ Nhà nước (%) | TMĐT công (tỷ đồng) | Phương án bán quyền thu phí (tỷ đồng) | [14 empty] | Nhóm phương án đã báo cáo |  |  | Nhóm phương án 3616/TB-TTKQH ngày 19/5/2020
[21 empty] | 5 năm | 10 năm | 15 năm | 20 năm | Số Quyết định (ngày) | Ch.dài (km) | XD và thiết bị | GPMB | QLDA | Lãi vay | Dự phòng | TMĐT (tỷ đồng) | Hỗ trợ Nhà nước |  |  | 52/2017/QH14 | Phương án 1 | Phương án 2 | Phương án 1 | Phương án 2 | …. | [7 empty] | Lý trình trạm dừng nghỉ |  |  |  |  | Xây lắp (tỷ đồng) |  | Tổng | GPMB | Hỗ trợ x.dựng, khác | tỷ lệ hỗ trợ dự án |  |  |  | Suất đầu tư |  |  | Giá trị | Lãi vay (tỷ đồng) | Cấp công trình |  | Đầu tư công |  | ch.dài (km) | [8 empty] | KS, lập dự án | Tư vấn thẩm tra | ĐTM | Khung chính sách | [5 empty] | Vốn chủ sở hữu (20%) | Vốn vay | Tổng cộng | NPV (tỷ đồng) | IRR (%) | B/C | T.gian hoàn vốn |  |  | Nam Định | Ninh Bình | Thanh Hóa | Nghệ An | Hà Tĩnh | Quảng Trị | Huế | Nam Định | Ninh Bình | Thanh Hóa | Nghệ An | Hà Tĩnh | Quảng Trị | Huế |  |  | TMĐT công | TMĐT (đầu tư công) | 1.1
1 | Cao Bồ - Mai Sơn | 15 | 800.6963 | 84.8753 | 359.3565 | 132.8357 | 234.2337 | 0 | 1611.9974 | 1611.9974 | 1305.441 | 0 | 147.87 | 154.098 |  | 1607.409 |  | 1607.45 |  | 1607.409 |  |  |  |  | 1584, 24/7 | 15.245 | 1305.441 |  | 147.87 |  | 154.098 | 1607.409 | 105.4384 | 1607.409 | Cao Bồ - Mai Sơn | X | X | X | X | X |  |  |  | 2 / 2,5 | - | 4+1 | 21.878 | 3 | - | 205 | 1607.45 |  |  |  |  | 1607.45 | 0 | 1607.45 | 100% | 51.87 | Sở Ninh Bình | x | 105.4411 | 105.4411 |  |  |  | Cấp I |  | x | 1607.45 | x | 2 / 2.5 | 2 | 2.5 | 1 | 1 gói | 35.3 | 35.3 | 3 (IV/2018) | [6 empty] | TT. Thọ | Cao Bồ - Mai Sơn | 25.556 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2111 | 28/9 | 4.1 | 11.1
2 | Mai Sơn - QL.45 | 63 | 7816.6957 | 451.4911 | 1832.5372 | 1240.228 | 2186.9354 | 1174.896 | 14702.7834 | 13527.8875 | 8074 | 2570.67 | 829 | 869.33 | 575 | 12918 | 203.8504 | 3169.4 | 24.5348 | 12343 | 2016.92 | 3966.6 | 5620.48 | 6991.98 | 2228, 17/10 | 63.37 | 8074 | 1901 | 829 |  | 1539 | 12343 | 203.8504 | 11768 | Mai Sơn - QL.45 | O | X | X | X | X |  |  | 120 | 17 / 4,3 | 2 / 0,72 | 11+58 | 57 | 5 | 326+350 | 206 (195) | 12917 | 575 | 4.451% | 8074 | 9749 | 3169.4 | 1901 | 1268.4 | 24.54% | 430.87 | Thăng Long | Deloitte | 194.7609 | 203.8346 | 6.7993 | 729.221 USD+3,4 tỷ VNĐ | 575 | Cấp I | 3.911% | x | 12342 | x | 17 / 4.3 | 17 | 4.3 | 3 | K274,111-301-316-337,478 | 38+32+41 | 111 | 9 (IV/2018) | [6 empty] | TT. Thọ | Mai Sơn - QL.45 | 20.876 | 1949.8 | 7799.2 | 9749 | 2.11 | 8.63 | 1.0004 | 22n7th | 2430 | 9/11 |  | 15.9 | 47.5 | [5 empty] | 97.32 | 333.55 | [6 empty] | 11768 | 9867 | x | x
3 | QL.45 - Nghi Sơn | 43 | 3842.4185 | 195.7251 | 1378.1286 | 605.7215 | 1068.089 | 678.4292 | 7768.5118 | 7090.0827 | 3824.78 | 1593.06 | 442.89 | 222.9 | 249.43 | 6333.06 | 146.3276 | 2003.16 | 31.6302 | 6083.63 | 793.67 | 1653.49 | 2414.09 | 3141.63 | 2226, 17/10 | 43.28 | 3824.78 | 1052.29 | 442.89 |  | 763.67 | 6083.63 | 146.3276 | 5834.2 | QL.45 - Nghi Sơn | O | X | X | X | O |  | X: đầu tư công | 120 | 12 / 2,46 | - | 5 + 54 | 22.77 | 2 | 370+000 | 199, 186 | 6333 | 249.43 | 3.939% | 3824 | 4330 | 2003.16 | 1052 | 951.16 | 31.63% | 313.67 | Ban 2 | Deloitte | 140.5631 | 146.3262 | 7.2475 |  | 249.43 | Cấp I | 3.211% | x | 6083.57 | x | 12 / 2,46 | 12 | 2.46 | 2 | K337-357-380 | 55+34 | 89 | 6 (IV/2018) | [6 empty] | TT. Thọ | QL.45 - Nghi Sơn | 16.692 | 866 | 3464 | 4330 | 0.34 | 8.63 | 1.0004 | 21n6th | 2495 | 19/11 |  |  | 43.3 | [6 empty] | 313.67 | [6 empty] | 5834.2 | 4781.91 | x | x
4 | Nghi Sơn - Diễn Châu | 50 | 4583.9118 | 329.77 | 1024.5804 | 737.0523 | 1299.6688 | 673.4411 | 8648.4245 | 7974.9833 | 5124.28 | 2035.451 | 592.61 | 311.559 | 316.77 | 8380.67 | 167.6134 | 2549.67 | 30.4232 | 8063.9 | 1045 | 2090 | 3083 | 4128.9 | 2318, 30/10 | 50 | 5124.28 | 1423.48 | 592.61 |  | 923.53 | 8063.9 | 167.6134 | 7747.13 | Nghi Sơn - Diễn Châu | O | X | O | X | O |  |  | 100-120 | 13 / 1,61 | 1 / 0,45 | 9 + 60 | 50.8 | 3 | 426+800 | 197 | 8380.67 | 316.77 | 3.78% | 5124 | 5831 | 2549.67 | 1423.48 | 1126.19 | 30.42% | 421.11 | Ban 6 | Ernst-Young | 161.278 | 167.6134 | 8.4222 |  | 316.77 | Cấp I | 3.663% |  | 8063.9 | 0 | 13 / 1,61 | 13 | 1.61 | 2 | K380-405-430 | 45+47 | 92 | 7 (IV/2018) | [7 empty] | Nghi Sơn - Diễn Châu | 11.667 | 1166.2 | 4664.8 | 5831 | 6.01 | 8.66 | 1.01 | 20n4th |  |  |  |  | 6.6 | 43.4 | [5 empty] | 44.6 | 376.51 | [5 empty] | 7747.13 | 6323.65 |  | x
5 | Diễn Châu - Bãi Vọt | 50 | 8049.0024 | 201.12 | 1158.2 | 1237.5184 | 2182.1574 | 768.4194 | 13596.4175 | 12827.9981 | 9137 | 1849 | 989 | 1077 | 286 | 13338 | 270.5477 | 8077 | 60.5563 | 13052 | 1170.07 | 2322.37 | 2701.69 | 3616.17 | 2319, 30/10 | 49.3 | 9137 | 1303 | 989 |  | 1623 | 13052 | 270.5477 | 12766 | Diễn Châu - Bãi Vọt | O | X | O | O | O |  |  | 100-120 | 23 / 10,44 | 1 / 1,1 | 5 + 20 (+17) | 43.9 | 3 | 478+300 | 202 | 13338 | 286 | 2.144% | 9137 | 5261 | 8077 | 1303 | 6774 | 60.56% | 406.64 | Ban 6 | Ernst-Young | 264.7465 | 270.5477 | 8.2483 |  | 286 | Cấp I | 2.103% |  | 13052 | 0 | 23 / 10,44 | 23 | 10.44 | 3 | K430-445-468-479 | 50+43+35 | 128 | tạm tính |  |  |  |  | 28.93 | PDF |  | Diễn Châu - Bãi Vọt | 13.586 | 1052.2 | 4208.8 | 5261 | 16.05 | 8.98 | 1.02 | 18n4th | [5 empty] | 44.2 | 5.1 | [5 empty] | 361.06 | 45.58 |  |  |  |  | 12766 | 11463 |  | x
6 | Cam Lộ - La Sơn | 102 | 5162 | 0 | 843 | 619 | 1276 | 0 | 7900 | 7900 | 5586.487 | 434.765 | 859.899 | 788.156 | 0 | 7669.307 |  | 7669.3 |  | 7669.307 |  |  |  |  | 1291, 19/6 | 98.35 | 5586.487 | 434.765 | 859.899 |  | 788.156 | 7669.307 | 77.9797 | 7669.307 | Cam Lộ - La Sơn | X | X | X | X | X |  | O: đầu tư PPP | 100 | 32 / 3,85 | - | 16 + 85 |  | 7 | 36+500 | 180 | 7669.3 |  |  | 5586 |  | 7669.3 | 434 | 7235.3 | 100% | 561 | Ban HCM | x | 77.9797 | 77.9797 |  |  |  | Cấp I |  | x | 7669.3 | x | 32 / 3,85 | 32 | 3.85 | 3 | K0-37,3-69-102,2 | 22+20+31 | 73.862 | 6 (IV/2018) | [7 empty] | Cam Lộ - La Sơn | 11.623 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  | 4.1 | 27 | 97.4 | 87.6 | 5.1 | 36.6 | 61.8 | 0 | 97.32 | 691.82 | 737.57 | 45.58 | 208.6646 | 352.3354 |  |  | 7669.307 | 7234.542
7 | Nha Trang - Cam Lâm | 29 | 2743.1186 | 166.3096 | 637.0552 | 436.4142 | 769.5438 | 378.2 | 5130.6414 | 4752.4414 | 5004 | 1067.6 | 602 | 802.4 | 139 | 7615 | 155.0601 | 5058 | 66.4215 | 7476 | 547.14 | 1024.82 | 1518.19 | 2133.64 | 2351, 31/10 | 49.11 | 5004 | 819 | 602 |  | 1051 | 7476 | 155.0601 | 7337 | Nha Trang - Cam Lâm | O | X | O | O | O |  |  | 100-120 | 11 / 1,31 | 1 / 0,72 | 9 + 38 | 38 | 3 | 22+100 | 200 | 7615 | 139 | 1.825% | 5004 | 2557 | 5058 | 819 | 4239 | 66.42% | 389.3 | Ban HCM | Ernst-Young | 152.2297 | 155.0601 |  |  | 139 | Cấp I | 2.709% |  | 7476 | 0 | 11 / 1,31 | 11 | 1.31 | 2 | K5,783-34-54 | 35,8+35 | 70.8 | 6 (IV/2018) | 25.44 | 1.24 | 0,36 |  |  |  |  | Nha Trang - Cam Lâm | 12.523 | 511.4 | 2045.6 | 2557 | 2.86 | 9.19 | 1.13 | 17n9th |  |  | 49.1 | [6 empty] | 389.3 | [8 empty] | 7337 | 6518
8 | Cam Lâm - Vĩnh Hảo | 91 | 7674.8779 | 521.8681 | 2009.7494 | 1229.5119 | 2168.0393 | 1409 | 15013.0467 | 13604.0467 | 10046 | 689 | 1108 | 1512 | 332 | 13687 | 174.3567 | 9311 | 68.0281 | 13355 | 910.68 | 1659.58 | 2401.68 | 3312.78 | 2352, 31/10 | 78.5 | 10046 | 692 | 1108 |  | 1509 | 13355 | 174.3567 | 13023 | Cam Lâm - Vĩnh Hảo | O | X | O | O | O |  |  | 100-120 | 22 / 5,09 | 1 / 2,19 | 9 + 48 | 42.7 | 2 | 72+400 | 200 (160) | 13687 | 332 | 2.426% | 10046 | 4376 | 9311 | 692 | 8619 | 68.03% | 550.04 | Ban 85 | Ernst-Young | 170.1274 | 174.3567 |  |  | 332 | Cấp I | 2.211% |  | 13355 | 0 | 22 / 5,09 | 22 | 5.09 | 3 | K54-85-120-134 | 51+46+55 | 152 | 9 (IV/2018) | [7 empty] | Cam Lâm - Vĩnh Hảo | 12.945 | 875.2 | 3500.8 | 4376 | 11.35 | 8.76 | 1.01 | 18n10th | 2508 | 20/11 | 5 | 61.9 | 11.6 |  |  |  |  | 36.13 | 432.2 | 81.72 | [6 empty] | 13023 | 12331 |  |  | x
9 | Vĩnh Hảo - Phan Thiết | 106 | 10365.8176 | 607.8904 | 2344.0658 | 1646.0562 | 2902.5457 | 1781.4095 | 19647.7851 | 17866.3756 | 7560 | 1469.85 | 743.74 | 1409.63 | 419.58 | 11602.8 | 115.1071 | 3883.5 | 33.4704 | 11183.22 | 1470.45 | 3158.35 | 4638.23 | 5947.05 | 2309, 30/10 | 100.8 | 7560 | 1343.59 | 743.74 |  | 1535.89 | 11183.22 | 115.1071 | 10763.64 | Vĩnh Hảo - Phan Thiết | O | X | O | X | X |  |  | 100-120 | 31 / 2,44 | - | 20 + 45 | 121 | 4 | 145+500, 207+350 | 200 | 11603.32 | 419.58 | 3.616% | 7560 | 7719 | 3883.5 | 1343.59 | 2539.91 | 33.47% | 689.7 | Ban 7 | Ernst-Young | 110.9498 | 115.1123 |  |  | 419.58 | Cấp I | 2.136% | x | 11183.74 | x | 31 / 2,44 | 31 | 2.44 | 3 | K134-168-202 | 47+46+45 | 137.91 | 8 (IV/2018) | 34.5 | 1.345 | 0,93 |  |  |  |  | Vĩnh Hảo - Phan Thiết | 12.945 | 1543.8 | 6175.2 | 7719 | 6.61 | 8.92 | 1.0007 | 18n2th | 2545 | 27/11 |  |  | 100.8 | [6 empty] | 689.7 | [6 empty] | 10763.64 | 9420.05 |  |  | x
10 | Phan Thiết - Dầu Giây | 98 | 10087.1356 | 562.0119 | 2284.799 | 1597.3721 | 2816.6995 | 2223.3025 | 19571.3206 | 17348.0181 | 8871 | 3319.346 | 1025.465 | 440.686 | 702.683 | 14359.18 | 145.0422 | 2480 | 17.2712 | 13656.497 | 3478.17 | 6231.62 | 6986.49 | 8984.62 | 2229, 17/10 | 99 | 8871 | 2055 | 1025.465 |  | 1705.032 | 13656.497 | 145.0422 | 12953.814 | Phan Thiết - Dầu Giây | O | X | X | X | X |  |  | 120 | 18 / 0,64 | - | 40 + 10 | 105 | 5 | 47+500 | 215 (160) | 14359 | 702.683 | 4.894% | 8871 | 11879 | 2480 | 2055 | 425 | 17.27% | 898.25 | Thăng Long | Castalia Limited (NZ) | 137.9426 | 145.0404 |  |  | 702.68 | Đặc biệt | 3.59% | x | 13656.32 | x | 18 / 0,64 | 18 | 0.64 | 3 | K0-38,504-68,340-99 | 54+45+45 | 144.1 | 9 (IV/2018) | [7 empty] | Phan Thiết - Dầu Giây | 18.813 | 2375.8 | 9503.2 | 11879 | 39.4 | 9.03 | 1.03 | 14n7th | 2423 | 8/11 |  |  | 47.5 | 51.5 | [5 empty] | 408.02 | 490.23 | [5 empty] | 12953.814 | 10898.814 | x |  | x
11 | Cầu Mỹ Thuận 2 | 7.15 | 3410 | 50 | 283 | 341 | 1041 | 0 | 5125 | 5125 | 3389.619 | 406.741 | 440.65 | 766.054 | 0 | 5003.064 |  | 5003.2 |  | 5003.064 |  |  |  |  | 2199, 10/10 | 6.61 | 3389.619 | 406.741 | 440.65 |  | 766.054 | 5003.064 | 756.8932 | 5003.064 | Cầu Mỹ Thuận 2 | X | X | X | X | X |  |  | 80-100 | 5 / 2,94 | - |  |  | 2 | - | 180 | 5003.2 |  |  | 3389 |  | 5003.2 | 406.7 | 4596.5 | 100% | 34.19 | Ban 7 | x | 756.9138 | 756.9138 | [5 empty] | x | 5003.2 | x | 5 / 2,94 | 5 | 2.94 | 1 | 1 gói | 97.2 | 97.2 | 10 (IV/2018) | 10.7 | 0.795 | 0.795 | 0.371 |  |  | TT. Nhật | Cầu Mỹ Thuận 2 | 17.791 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2404 | 6/11 | 54.1 | 61.9 | 159.9 | 51.5 | 5.1 | 1.5 |  | 425.43 | 432.2 | 1179.44 | 490.23 | 26.4195 | 7.7705 |  |  |  | 5003.064 | 5125
| Tổng cộng: | 654.15 | 64535.6744 | 3171.0615 | 14154.4721 | 9822.7104 | 17944.9126 | 9087.0976 | 118715.9285 | 109628.8309 | 67922.607 | 15435.483 | 7781.124 | 8353.813 | 3020.463 | 102513.49 |  | 50811.68 |  | 99493.027 | 11432.1 | 22106.83 | 29363.85 | 38256.77 |  | 653.565 | 67922.607 | 11430.866 | 7781.124 |  | 12358.43 | 99493.027 |  | 96472.564 | TMĐT | 102513.49 | 99493.027 | 100986.377 | 100250.027 | 100816.227 | 0 |  |  | 187/38,6 | 6/5,4 | 131/421 | 503.048 | 39 |  |  | 102512.94 | 3020.463 |  |  | 51702 | 50811.68 | 11429.77 | 39381.91 | 49.57% | 4746.64 | [6 empty] | 3020.46 |  |  | 57545.58 | 99492.48 | 426.655 |  |  |  | 26 | Tổng 26 gói thầu |  | 1131.172 | [10 empty] | 10340.4 | 41361.6 | 51702 | [6 empty] | Khánh Hòa | Ninh Thuận | Bình Thuận | Đồng Nai | Tiền Giang | Vĩnh Long |  | Khánh Hòa | Ninh Thuận | Bình Thuận | Đồng Nai | Tiền Giang | Vĩnh Long |  |  |  |  | 71603.424 | 25547.724 | 32435.56 | 32649.864
| 03 đoạn đầu tư công | 124.15 | 9372.6963 | 134.8753 | 1485.3565 | 1092.8357 | 2551.2337 | 0 | 14636.9974 | 14636.9974 | [7 empty] | 14279.95 | [7 empty] | 120.205 | 10281.547 | 841.506 | 1448.419 | 0 | 1708.308 | 14279.78 |  | 14279.78 | BOT | 51701.98 | 0 | 25744.3 | 12194 | 22354.9 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | TCT Cửu Long
| 08 đoạn PPP | 530 | 55162.9781 | 3036.1862 | 12669.1156 | 8729.8746 | 15393.679 | 9087.0976 | 104078.9311 | 94991.8335 | [7 empty] | 36531.73 | [7 empty] | 533.36 | 57641.06 | 10589.36 | 6332.705 | 3020.463 | 10650.122 | 85213.247 |  | 82192.784 | Nhà nước | 50811.51 | 99493.027 | 75242.077 | 88056.027 | 78461.327 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | Ban Thăng Long
[9 empty] | 63715.9285 | 55000 | [7 empty] | 15034.5815 | [13 empty] | 48681.347 |  |  | - ĐT công | 14279.78 | 99493.027 | 46362.907 | 65610.027 | 51462.497 | 0 | [5 empty] | Phần tách riêng cho các dự án PPP: |  |  |  | 88232.99 | 99492.477 |  |  | 51702 | 36531.73 | 10589.07 | 25942.66 | 41.4% | [33 empty] | 0.34 | 8.63 | 1.0004 | [18 empty] | 88062.161 |  | 29289.184 | Ok | Xem lại | Xem lại
| Trung Lương-Mỹ Thuận | [16 empty] | 2186 | [6 empty] | 2463 2/8/19 | 51.5 | 7946 | 1776 | 954 | 1188 | 804 | 12668 |  |  | - Hỗ trợ BOT | 36531.73 | 0 | 28879.17 | 22446 | 26998.83 | 0 |  |  | 357.2174 | 19222.9015 | 30130.86 | 24869.14 |  |  |  | 11029.1237 |  |  | 7205 | 6462.75 | 4188.32 | [32 empty] | 1usd=vnd | 1292.55 | 5170.2 |  | 39.4 | 9.19 | 1.13 | [17 empty] | 4.8861 |  |  |  | 205.65 | 205.95 | 278.3
| Mỹ Thuận-Cần Thơ | [16 empty] | 932.247 | [6 empty] | 1862 8/10/19 | 22.97 | 2771.26 | 932.247 | 376.514 | 257.237 | 421.474 | 4758.732 |  |  | Tỷ lệ hỗ trợ BOT % | 41.4% | #DIV/0! | 52.87% | 64.8% | 54.7% | #DIV/0! |  |  | 18865.6841 |  | 41472.564 | 25942.54 |  |  |  | 12688 | 804 | 6.337% |  |  |  | 1776 | [30 empty] | Trung Lương-Mỹ Thuận |  |  |  |  | 683.99 | 11.46 |  | 14n8th | [16 empty] | 4.2753 |  |  | phía Bắc | 106.65 | 205.95 | 0
[35 empty] | - Bổ sung 2021-2025 |  | 44493.027 | 20242.077 | 33056.027 | 23461.327 | -55000
Nhượng quyền thu phí (tính cho dự án PPP chuyển đổi đầu tư công)
[35 empty] | - 5 năm |  | 11432.1 |  | 8804.21 | 6965.54 |  |  |  | 0.6465%
[35 empty] | - 10 năm |  | 22106.83 |  | 17100.06 | 13356.57 |  |  |  | 41.12%
[35 empty] | - 15 năm |  | 29363.85 |  | 22742.29 | 17245.2
[35 empty] | - 20 năm |  | 38256.77 |  | 29194.18 | 21923.65
[35 empty] | Cơ cấu TMĐT |  | 99493.027 |  | 100250.027 | 100816.227
[35 empty] | XD và thiết bị |  | 67922.607 |  | 67922.607 | 67922.607
[35 empty] | GPMB |  | 15435.483 |  | 15435.483 | 15435.483
[35 empty] | QLDA |  | 7781.124 |  | 7781.124 | 7781.124
[35 empty] | Dự phòng |  | 8353.813 |  | 8353.813 | 8353.813
[35 empty] | Lãi vay |  | 0 |  | 757 | 1323.2
| 11 dự án thành phần đầu tư theo Nghị quyết số 52/2017/QH14 |  |  | Tổng mức đầu tư (chênh lệch) | [21 empty] | 11 dự án thành phần chuyển đổi đầu tư công (41/NQ-CP ngày 9/4/2020) |  |  | Tổng mức đầu tư (chênh lệch)
|  |  |  | PFS |  | FS |  | Chênh lệch | [20 empty] | PFS |  | FS |  | Chênh lệch
| 11 dự án |  |  | 118715.9285 |  | 99493.027 |  | 19222.9015 | [17 empty] | 11 dự án |  |  | 109628.8309 |  | 96472.734 |  | 13156.0969
| - 03 dự án đầu tư công |  |  | 14636.9974 |  | 14279.95 |  | 357.0474 | [17 empty] | - 03 dự án đầu tư công |  |  | 14636.9974 |  | 14279.95 |  | 357.0474
| - 08 dự án PPP |  |  | 104078.9311 |  | 85213.247 |  | 18865.6841 | [17 empty] | - 08 dự án chuyển đổi |  |  | 94991.8335 |  | 82192.784 |  | 12799.0495
[47 empty] | 55000 | 4188.32 |  |  | 14279.95 |  |  | 16202.9885 | [58 empty] | 4.0889 |  |  | phía Nam | 99 | 0 | 278.3
| 11 dự án thành phần đầu tư (3 công + 4 chuyển đổi công + 4 PPP) |  |  | Tổng mức đầu tư (chênh lệch) | [27 empty] | 19222.9015 | 4188.32
|  |  |  | PFS |  | FS |  | Chênh lệch | [17 empty] | Cập nhật số liệu theo TKKT tháng 4/2020 (Sơ bộ)
| 11 dự án |  |  | 112857.8914 |  | 97546.334 |  | 15311.5574 | [18 empty] | XD và thiết bị | GPMB | QLDA | Lãi vay | Dự phòng | TMĐT (tỷ đồng) | TMĐT FS | FS-TKKT
| - 03 dự án đầu tư công |  |  | 14636.9974 |  | 14279.78 |  | 357.2174 | [18 empty] | 7640.4223 | 2570.6688 | 664.9155 |  | 1466.9812 | 12342.9877 | 11768 | -574.9877 | 669.6688 | 10.5676
| - 04 dự án chuyển đổi ĐT công |  |  | 55832.3639 |  | 41319.654 |  | 14512.7099 | [18 empty] | 3511.6992 | 1593.459 | 425.3565 |  | 553.1164 | 6083.631 | 5834.2 | -249.431 | 541.169 | 12.5039
| - 04 dự án PPP |  |  | 42388.5301 |  | 41946.9 |  | 441.6301 |  | Nghi Sơn-Diễn Châu | [16 empty] | 5090.07 | 2137.2242 | 328.61 |  | 507.9938 | 8063.898 | 7747.13 | -316.768 | 713.7442 | 14.2749
[10 empty] | Diễn Châu-Bãi Vọt | [16 empty] | 8836.3789 | 1849 | 883.6379 |  | 1363.7184 | 12932.7351 | 12766 | -166.7351 | 546 | 11.0751
| Mai Sơn - QL.45 | [8 empty] | Phan Thiết-Dầu Giây | [16 empty] | 6655.8056 | 3319.3462 | 853.5513 |  | 1292.2247 | 12120.9278 | 12953.814 | 832.8862 | 1264.3462 | 12.7712
| QL.45 - Nghi Sơn | [8 empty] | Mỹ Thuận 2 | [16 empty] | 3402.02 | 406.7414 | 510.303 |  | 586.8484 | 4905.9129 | 5003.064 | 97.1511
83266.554
1 | Phương án tài chính trong báo cáo nghiên cứu khả thi (Trị số trong ngoặc là giá trị trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Nghị quyết 52/2017) | [52 empty] | 13.65% |  |  | 5514.5619 | 2161.5 | [30 empty] | 23265 | 83.8083 | 335.2332 | 419.0415 | 6458.5 | [19 empty] | 2.2403 |  |  | 42314.24 |  | 3146.376 | 3360.68
| - Tỷ lệ vốn chủ sở hữu: | [7 empty] | 20 | [27 empty] | % | [8 empty] | Công trình hầm: | [11 empty] | 3446.2444 | [18 empty] | Tống vốn đầu tư | 102512.94 | [11 empty] | 37.2233 | 148.8932 | 186.1165 | 3166.5 | [19 empty] | 0
| - Tỷ suất lợi nhuận của NĐT: | [7 empty] | 11.77 (14) | [27 empty] | %/năm | [8 empty] | Mai Sơn-QL.45: Tam Điệp Km288+298 (240m) và Thung Thi Km302+060 (680m) | [11 empty] | 4330 | [18 empty] | + Vốn Nhà nước: | 50811.68 | [11 empty] | 50.1268 | 200.5072 | 250.634 | 4190.335 | [19 empty] | 1.8945
| - Mức lãi suất vốn vay: | [7 empty] | 7.76 (10.37) | [27 empty] | %/năm | [8 empty] | Nghi Sơn-Diễn Châu: Trường Vinh Km386+580 (450m) | [11 empty] | 0.7959 | [18 empty] | - Dự án đầu tư công: | 14279.95 | [11 empty] | 45.2267 | 180.9069 | 226.1337 | 6669 | [19 empty] | 2.5493
| - Mức giá dịch vụ khởi điểm: | [7 empty] | 1500 | [27 empty] | VNĐ/PCU.km | [8 empty] | Diễn Châu-Bãi Vọt: Thần Vũ Km440+660 (1.100m) | [20 empty] | Hệ số | 1; 1,3; 1,7; 2,7 và 3,8 lần | [8 empty] | - GPMB (dự án PPP): | 10589.07 | [34 empty] | 3.8981
| - Mức tăng giá dịch vụ: | [7 empty] | 12 | [27 empty] | %/3 năm | [8 empty] | Nha Trang-Cam Lâm: Dốc Sạn Km49+950 (720m) | [30 empty] | - Hỗ trợ+khác (dự án PPP): | 25942.66 | [11 empty] | 21.9815 | 87.9261 | 109.9076 | 3807.5 | [19 empty] | 5.4245
| - Thời gian hoàn vốn: | [7 empty] | từ 14 đến 23 (24) | [27 empty] | năm | [8 empty] | Cam Lâm-Vĩnh Hảo: Núi Vung Km123+080 (2.190m) | [30 empty] | + Vốn Nhà đầu tư (BOT): | 51702 | [11 empty] | 37.6187 | 150.475 | 188.0937 | 6843.5 | [19 empty] | 0
2 | Trường hợp đấu thầu nhà đầu tư không thành công, phương án đầu tư công toàn bộ như sau | [88 empty] | 66.3572 | 265.4288 | 331.7859 | 5801.66
| Phía Bắc: Cao Bồ - Diễn Châu (hoặc Nghi Sơn) chiều dài 172km (hoặc 122km) | [88 empty] | 102.1191 | 408.4763 | 510.5953 | 7179.5
Miền Trung: Cam Lộ - La Sơn chiều dài 98km
| Phía Nam: Phan Thiết - Dầu Giây (hoặc Vĩnh Hảo), Cầu Mỹ Thuận 2, tổng chiều dài 106km (hoặc 207km) | [87 empty] | average | 55.5577 | 222.2308
| Tổng chiều dài đầu tư: 376 km (hoặc 427 km) | [87 empty] | min | 21.9815 | 87.9261
3 | Về công tác GPMB: Theo số liệu báo cáo nghiên cứu khả thi, chi phí GPMB là 11.984 tỷ đồng (Tiền khả thi là 14.155 tỷ đồng) | [87 empty] | max | 102.1191 | 408.4763
[44 empty] | 376 | [14 empty] | 14155 | 3736
[44 empty] | 427 | [15 empty] | 1010.64
Cầu lớn | [36 empty] | ch.dài | [7 empty] | lý trình | quy mô
| Mai Sơn-QL45: | Vĩnh An (Đúc hẫng) | [34 empty] | 477 | [6 empty] | m | 310+890 | 17.5
|  | Núi Đọ (SuperT) | [34 empty] | 1650 | [6 empty] | m | 319+855 | 23.5
|  | Đồng Tiến (SuperT) | [34 empty] | 845 | [6 empty] | m | 330+550
| QL.45-Nghi Sơn: | Yên Mỹ (SuperT) | [34 empty] | 1010 | [6 empty] | m | 364+925
| Diễn Châu-Bãi Vọt: | Xuân Dương 1 (SuperT) | [34 empty] | 880.4 | [6 empty] | m | 439+124
|  | Xuân Dương 2 (SuperT) | [34 empty] | 808.4 | [6 empty] | m | 440+011
|  | Thần Vũ 2 (SuperT) | [34 empty] | 1290.4 | [6 empty] | m | 442+694
|  | Ồ ồ (SuperT) | [34 empty] | 882.4 | [6 empty] | m | 443+833
|  | Hưng Thắng 1 (SuperT) | [34 empty] | 570.4 | [6 empty] | m | 469+040 | vượt đường sắt
|  | Hưng Đức (Đúc Hẫng) | [34 empty] | 4015.6 | [6 empty] | m | 474+226
| Cam Lộ-La Sơn | Cầu số 4 (SuperT) | [34 empty] | 699.4 | [6 empty] | m | 71+400
|  | Tuần (Đúc hẫng) | [34 empty] | 406 | [6 empty] | m | 81+050
| Nha Trang-Cam Lâm | Tà Lương (SuperT) | [34 empty] | 418.925 | [6 empty] | m | 48+384
| Cam Lâm-Vĩnh Hảo | Cầu (SuperT) | [34 empty] | 769.9 | [6 empty] | m | 56+027
|  | Cầu (SuperT) | [34 empty] | 887 | [6 empty] | m | 60+577
|  | Trà Van (SuperT) | [34 empty] | 651.1 | [6 empty] | m | 118+415
|  | Cầu vượt số 3 (SuperT) | [34 empty] | 972 | [6 empty] | m | 120+050
| Cầu Mỹ Thuận 2 | Dây văng 2 mặt phẳng | [34 empty] | 1906.3 | [6 empty] | m
[37 empty] | 19140.225 | [7 empty] | 37.6
50.9%
[37 empty] | 3+1 | [7 empty] | 3
[37 empty] | 11+58 | [7 empty] | 58
[37 empty] | 5 + 54 | [7 empty] | 54
[37 empty] | 9 + 60 | [7 empty] | 60
[37 empty] | 5 + 20 | [7 empty] | 20
[37 empty] | 16 + 85 | [7 empty] | 85
[37 empty] | 9 + 38 | [7 empty] | 38
[37 empty] | 9 + 48 | [7 empty] | 48
[37 empty] | 20 + 45 | [7 empty] | 45
[37 empty] | 40 + 10 | [7 empty] | 10
421
3 | QL.45 - Nghi Sơn | 43 | [6 empty] | 7768.5118 | [15 empty] | 2226, 17/10 | [11 empty] | 43.28 | [6 empty] | 12 / 2,46 | - | 5 + 54 | 22.77 | 2 | 370+000 | 199, 186 | 6333 |  |  |  | 4330 | 2003 | 1052 | 951 | 31.63% | 313.67 | Ban 2 | [5 empty] | 249.43 | Cấp I | 3.211% | x | 6083.57 | x | 12 / 2,46 | 12 | 2.46 | 2 | K337-357-380 | 55+34 | 89 | 6 (IV/2018) | [7 empty] | QL.45 - Nghi Sơn | 16.692 | 866 | 3464 | 4330 | 0.34 | 8.63 | 1.0004 | 21n6th | 2495 | 19/11
[58 empty] | 0 | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
Note on AW6: VPDA Pham Van Long: Cao Bồ (QL.10), Khánh Hòa (T21), Mai Sơn (QL1)
Note on BF6: VPDA Pham Van Long: Được tính trong dự án tuyến nối
Note on AS7: VPDA Pham Van Long: Vĩnh An (477m đúc hẫng), Núi Đọ (1650m đúc hẫng), Đồng Tiến (845m)
Note on AT7: VPDA Pham Van Long: Tam Điệp Km288+298 (240m) và Thung Thi Km302+060 (680m)
Note on AW7: VPDA Pham Van Long: Mai Sơn (ĐT.477), Đồng Giao, QL.217B, QL.217, QL.45-QL.47
Note on BV7: VPDA Pham Van Long: Vĩnh An (477m đúc hẫng), Núi Đọ (1650m đúc hẫng), Đồng Tiến (845m)
Note on AW8: VPDA Pham Van Long: Vạn Thiện (QL.45, Nghi Sơn-Thọ Xuân),Nghi Sơn-Bãi Trành
Note on AT9: VPDA Pham Van Long: Trường Vinh Km386+580
Note on AW9: VPDA Pham Van Long: QL.48D, QL.48B, QL.7
Note on AS10: VPDA Pham Van Long: Hưng Đức 4015m
Note on AT10: VPDA Pham Van Long: Thần Vũ Km440+660
Note on AU10: VPDA Pham Van Long: 17 vị trí kết hợp chui dưới cầu
Note on AW10: VPDA Pham Van Long: N5, QL.46B, QL.8A
Note on BV10: VPDA Pham Van Long: Hưng Đức 4015m
Note on AS12: VPDA Pham Van Long: Tà Lương 420m
Note on AT12: VPDA Pham Van Long: Dốc Sạn
Note on AW12: VPDA Pham Van Long: QL.1và TL.3, QL.1, Cam Ranh
Note on BV12: VPDA Pham Van Long: Tà Lương 420m
Note on AT13: VPDA Pham Van Long: Núi Vung
Note on AW14: VPDA Pham Van Long: Vĩnh Hảo, Chợ Lầu, Ma Lâm, Phan Thiết
Note on BF14: VPDA Pham Van Long: Trước ghi là 1.478
Note on AS16: VPDA Pham Van Long: Mỹ Thuận 1,9km dây văng
Note on BV16: VPDA Pham Van Long: Mỹ Thuận 1,9km dây văng
Note on CL21: VPDA Pham Van Long: Ngày 15/6/2019
Note on AG51: VPDA Pham Van Long: 45-BQLDA2 10/4/2020
Note on AG52: VPDA Pham Van Long: 45-BQLDA2 10/4/2020
Note on AW111: VPDA Pham Van Long: Vạn Thiện (QL.45, Nghi Sơn-Thọ Xuân),Nghi Sơn-Bãi Trành

## Nutgiao (hidden)
STT | Vị trí đấu nối | Chủ đầu tư | Lý trình | Giao với đường / Quốc lộ | Địa bàn Xã - Huyện - Tỉnh | Dự án | Đơn vị thực hiện | Mặt bằng | Trắc dọc | NTD | Ghi chú 2
1 | Nút giao Mai Sơn | Ban Thăng Long | 274390 | Tỉnh lộ 477 | Mai Sơn - Yên Mô - Ninh Bình | Đoạn Mai Sơn - QL45 |  | 1 | 1
2 | Nút giao Đồng Giao |  | 283878 | Kết nối tỉnh lộ 492 | Quang Sơn - Tam Điệp - Ninh Bình |  |  | 1 | 1
3 | Nút giao Gia Miêu |  | 295800 | Tỉnh lộ 522 | Hà Long - Hà Trung - Thanh Hóa |  |  | 1
4 | Nút giao Hà Lĩnh |  | 305990 | Quốc lộ 217 | Hà Lĩnh - Hà Trung- Thanh Hóa |  |  | 1 | 1
5 | Nút giao Đông Anh |  | 327100 | Kết nối QL45-QL47 | Đông Anh - Đông Sơn- Thanh Hóa |  | TEDI-DBSB | 1 | 1 | 1 | Đủ MB, TD, NTD, chưa có địa chất | có đất yếu
6 | Nút giao Vạn Thiện | Ban QLDA2 | 351310 | Quốc lộ 45 | Vạn Thiện, Nông Cống - Thanh Hóa | Đoạn QL45 - Nghi Sơn | HECO | 1 | 1 | 1 | Đủ MB, TD, NTD, chưa có địa chất | ko có đất yếu
7 | Nút giao Nghi Sơn |  | 379550 | Đường Nghi Sơn - Bãi Trành | Tân Trường, Tĩnh Gia - Thanh Hóa |  | VECC | 1 | 1 | 1 | Đủ MB, TD, NTD, chưa có địa chất | ko có đất yếu
8 | Nút giao Quỳnh Vinh | Ban QLDA6 | 389962 | Quốc lộ 48D | Quỳnh Vinh-Quỳnh Lưu- Nghệ An | Đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu | RRC | 1 | 1 | 1 | Đủ MB, TD, NTD, | ko có đất yếu
9 | Nút giao Quỳnh Mỹ |  | 405762 | Quốc lộ 48B | Diễn Yên-Diễn Châu- Nghệ An |  | Trường Sơn | 1 | 1 | 1 | Đủ MB, TD, NTD,
10 | Nút giao Diễn Cát |  | 429715 | Quốc lộ 7 | Diễn Cát-Diễn Châu- Nghệ An |  | TV2 | 1 | 1 | 1 | Có TD nhánh TTP, NTD, thiếu mặt bằng nút, chưa có địa chất
11 | Nút giao Nghi Phương | Ban QLDA6 | 445860 | Đường N5 | Nghi Phương - Nghi Lộc- Nghệ An | Đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt | Tedi south | 1 | 1 |  | Có TD nhánh TTP, mặt bằng nút, có địa chất, thiếu NTD
12 | Nút giao QL46B |  | 459680 | Quốc lộ 46 | Hưng Tây - Hưng Nguyên- Nghệ An |  | Tấn Phát | 1 | 1 |  | Đã có MB và TD nhánh TTP, chưa có NTD, địa chất
13 | Nút giao Ql 8A |  | 479120 | Quốc lộ 8A | Đức Thịnh - Đức Thọ - Hà Tĩnh |  | TEDI-ICD | 1 | 1 |  | Đã có MB và TD nhánh , chưa có NTD, địa chất | có đất yếu
| Nút giao QL.15D | Ban HCM | 30496 | QL.15D |  | Cam Lộ La Sơn
| Nút giao TL.9B và TL11.B |  | 48827 | TL.9B-TL.11B
| Nút giao QL.49 và QL.1 |  | 80139 | QL.49-QL1
| Nút giao TL.14B |  | 102043 | TL.14B |  |  | Trường sơn
14 | Nút Diên Khánh |  | 5783 | Đường Cao Bá Quát - Cầu Lủng | Diên Thọ - Diên Khánh - Khánh Hòa | Đoạn Nha Trang - Cam Lâm | TV2
15 | Nút Suối Dầu |  | 14755.65 | Kết nối với QL1 & Tỉnh lộ 3 | Suối Cát - Cam Lâm - Khánh Khòa |  | Tấn Phát | 1 | 1 | 0 | Đủ MB chưa có NTD, chưa có địa chất, thiếu TD đoạn qua TTP
16 | Nút Cam Lâm |  | 30263 | Kết nối với QL1 | Cam Hiệp Bắc - Cam Lâm - Khánh Hòa |  | Trường sơn | 1 | 1 | 1 | Đủ MB, TD, NTD, chưa có địa chất | ko có đất yếu
17 | Nút Cam Ranh |  | 52212 | Quốc lộ 27B | Cam Thịnh Đông - Cam Ranh - Khánh Hòa |  | Tedi south | 1 | 1
18 | Nút giao Du Long | Ban QLDA 85 | 70194 | Kết nối với QL1 | Lợi Hải - Thuận Bắc - Ninh Thuận | Đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo | TEDI-KCCT | 1 | 1 | 1 | Đủ MB, TD, NTD, chưa có địa chất | ko có đất yếu
19 | Nút giao Phan Rang |  | 92815 | Quốc lộ 27 | Nhơn Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận |  | Tân Phong (Mr Huy 0912771609) | 1 | 1 |  | Có MB, thiếu TD, NTD, chưa có địa chất
20 | Nút giao Thuận Nam |  | 112800 | Kết nối với QL1 | Phước Hà - Ninh Phước - Ninh Thuận
21 | Nút giao Vĩnh Hảo | Ban QLDA 7 | 134700 | Kết nối với QL1 | Vĩnh Hảo -Tuy Phong- Bình Thuận | Đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết | Tân Phát | 1 | 1
22 | Nút giao Chợ Lầu |  | 162733 | Đường Thống Nhất | Hải Ninh - Bắc Bình- Bình Thuận |  | Bà Rịa | 1 | 1 | 1 | Đủ MB, TD, NTD, chưa có địa chất | ko có đất yếu
23 | Nút giao Đại Ninh |  | 178950 | Quốc lộ 28B | Thị Trấn Lương Sơn - Bắc Bình- Bình Thuận |  | BR | 1 | 1 | 1
24 | Nút giao Ma Lâm |  | 209040 | Quốc lộ 28 | Thị Trấn Ma Lâm - Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận |  | TV625 | 1 | 1 | 1 | Đủ MB, TD, TDTN
25 | Nút giao Phan Thiết |  | 234617 | Quốc lộ 1 | Xã Hàm Kiệm - Hàm Thuận Nam- Bình Thuận |  | Trường Sơn | 1 | 1 | 1 | Đủ MB, TD, NTD, chưa có địa chất | ko có đất yếu
26 | Nút giao QL55 | Ban Thăng Long | 27400 | Quốc lộ 45 | Sông Phan- Hàm Tân - Bình Thuận | Đoạn Phan Thiết - Dầu Giây |  | 1
27 | Nút giao TL720 |  | 37800 | Tỉnh lộ 720 | Tân Phúc- Hàm Tân- Bình Thuận |  | TV Đà Nẵng | 1 | 1 |  | Đã có MB và TD nhánh TTP, chưa có NTD, địa chất
28 | Nút giao QL1A |  | 63000 | Quốc lộ 1A | Xuân Tâm- Xuân Lộc -Đồng Nai |  | Heco | 1 | 1 |  | Đã có MB và TD nhánh TTP, chưa có NTD, địa chất | ko có đất yếu
29 | Nút giao TL765 |  | 69400 | Tỉnh lộ 765 | Xuân Hiệp- Xuân Lộc-Đồng Nai |  | Tedi south | 1 | 1
30 | Nút giao QL56 |  | 84200 | Quốc lộ 56 | Hàng Gòn, Long Khánh-Đồng Nai |  | Tedi south | 1 | 1
31 | Nút giao cầu Mỹ thuận 2 | Ban QLDA 7 | 107200 | Quốc lộ 80 | Xã Tân Hòa - Thị Xã Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long | Cầu Mỹ Thuận 2
Tổng | [7 empty] | 28 | 26 | 12

## Tramthuphi (hidden)
STT | Vị trí đấu nối | Chủ đầu tư | Lý trình | Giao với đường / Quốc lộ | Địa bàn Xã - Huyện - Tỉnh | Dự án | Đơn vị thực hiện | Trạm thu phí | Mặt bằng | Trắc dọc | NTD | Ghi chú 2
TKKT
1 | Nút giao Mai Sơn | Ban Thăng Long | 274390 | Tỉnh lộ 477 | Mai Sơn - Yên Mô - Ninh Bình | Đoạn Mai Sơn - QL45 |  | 2 | 1 | 1
2 | Nút giao Đồng Giao |  | 283878 | Kết nối tỉnh lộ 492 | Quang Sơn - Tam Điệp - Ninh Bình |  |  | 2 | 1 | 1
3 | Nút giao Gia Miêu |  | 295800 | Tỉnh lộ 522 | Hà Long - Hà Trung - Thanh Hóa |  |  | 2 | 1
4 | Nút giao Hà Lĩnh |  | 305990 | Quốc lộ 217 | Hà Lĩnh - Hà Trung- Thanh Hóa |  |  | 2 | 1 | 1
5 | Nút giao Đông Anh |  | 327100 | Kết nối QL45-QL47 | Đông Anh - Đông Sơn- Thanh Hóa |  | TEDI-DBSB | 1 | 1 | 1 | 1 | Đủ MB, TD, NTD, chưa có địa chất | có đất yếu
6 | Nút giao Vạn Thiện | Ban QLDA2 | 351310 | Quốc lộ 45 | Vạn Thiện, Nông Cống - Thanh Hóa | Đoạn QL45 - Nghi Sơn | HECO | 2 | 1 | 1 | 1 | Đủ MB, TD, NTD, chưa có địa chất | ko có đất yếu
7 | Nút giao Nghi Sơn |  | 379550 | Đường Nghi Sơn - Bãi Trành | Tân Trường, Tĩnh Gia - Thanh Hóa |  | VECC | 4 | 1 | 1 | 1 | Đủ MB, TD, NTD, chưa có địa chất | ko có đất yếu
8 | Nút giao Quỳnh Vinh | Ban QLDA6 | 389962 | Quốc lộ 48D | Quỳnh Vinh-Quỳnh Lưu- Nghệ An | Đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu | RRC | 1 | 1 | 1 | 1 | Đủ MB, TD, NTD, | ko có đất yếu
9 | Nút giao Quỳnh Mỹ |  | 405762 | Quốc lộ 48B | Diễn Yên-Diễn Châu- Nghệ An |  | Trường Sơn | 2 | 1 | 1 | 1 | Đủ MB, TD, NTD,
10 | Nút giao Diễn Cát |  | 429715 | Quốc lộ 7 | Diễn Cát-Diễn Châu- Nghệ An |  | TV2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Có TD nhánh TTP, NTD, thiếu mặt bằng nút, chưa có địa chất
11 | Nút giao Nghi Phương | Ban QLDA6 | 445860 | Đường N5 | Nghi Phương - Nghi Lộc- Nghệ An | Đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt | Tedi south | 2 | 1 | 1 |  | Có TD nhánh TTP, mặt bằng nút, có địa chất, thiếu NTD
12 | Nút giao QL46B |  | 459680 | Quốc lộ 46 | Hưng Tây - Hưng Nguyên- Nghệ An |  | Tấn Phát | 1 | 1 | 1 |  | Đã có MB và TD nhánh TTP, chưa có NTD, địa chất
13 | Nút giao Ql 8A |  | 479120 | Quốc lộ 8A | Đức Thịnh - Đức Thọ - Hà Tĩnh |  | TEDI-ICD | 1 | 1 | 1 |  | Đã có MB và TD nhánh , chưa có NTD, địa chất | có đất yếu
| Nút giao QL.15D | Ban HCM | 30496 | QL.15D |  | Cam Lộ La Sơn
| Nút giao TL.9B và TL11.B |  | 48827 | TL.9B-TL.11B
| Nút giao QL.49 và QL.1 |  | 80139 | QL.49-QL1
| Nút giao TL.14B |  | 102043 | TL.14B |  |  | Trường sơn
14 | Nút Diên Khánh |  | 5783 | Đường Cao Bá Quát - Cầu Lủng | Diên Thọ - Diên Khánh - Khánh Hòa | Đoạn Nha Trang - Cam Lâm | TV2 | 1
15 | Nút Suối Dầu |  | 14755.65 | Kết nối với QL1 & Tỉnh lộ 3 | Suối Cát - Cam Lâm - Khánh Khòa |  | Tấn Phát | 1 | 1 | 1 | 0 | Đủ MB chưa có NTD, chưa có địa chất, thiếu TD đoạn qua TTP |  | Thay đổi vị trí nút giao về Km14+755.65
16 | Nút Cam Lâm |  | 30263 | Kết nối với QL1 | Cam Hiệp Bắc - Cam Lâm - Khánh Hòa |  | Trường sơn | 1 | 1 | 1 | 1 | Đủ MB, TD, NTD, chưa có địa chất | ko có đất yếu
17 | Nút Cam Ranh |  | 52212 | Quốc lộ 27B | Cam Thịnh Đông - Cam Ranh - Khánh Hòa |  | Tedi south | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Thay đổi bán hoa thị thành trumpet: 1 trạm
18 | Nút giao Du Long | Ban QLDA 85 | 70194 | Kết nối với QL1 | Lợi Hải - Thuận Bắc - Ninh Thuận | Đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo | TEDI-KCCT | 1 | 1 | 1 | 1 | Đủ MB, TD, NTD, chưa có địa chất | ko có đất yếu
19 | Nút giao Phan Rang |  | 92815 | Quốc lộ 27 | Nhơn Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận |  | Tân Phong (Mr Huy 0912771609) | 2 | 1 | 1 |  | Có MB, thiếu TD, NTD, chưa có địa chất
20 | Nút giao Thuận Nam |  | 112800 | Kết nối với QL1 | Phước Hà - Ninh Phước - Ninh Thuận |  |  | Nút giao trực thông
21 | Nút giao Vĩnh Hảo | Ban QLDA 7 | 134700 | Kết nối với QL1 | Vĩnh Hảo -Tuy Phong- Bình Thuận | Đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết | Tân Phát | 1 | 1 | 1
22 | Nút giao Chợ Lầu |  | 162733 | Đường Thống Nhất | Hải Ninh - Bắc Bình- Bình Thuận |  | Bà Rịa | 4 | 1 | 1 | 1 | Đủ MB, TD, NTD, chưa có địa chất | ko có đất yếu | Chuyển hình thái nút từ trumpet 1 trạm thành bán hoa thị 2 trạm
23 | Nút giao Đại Ninh |  | 178950 | Quốc lộ 28B | Thị Trấn Lương Sơn - Bắc Bình- Bình Thuận |  | BR | 4 | 1 | 1 | 1
24 | Nút giao Ma Lâm |  | 209040 | Quốc lộ 28 | Thị Trấn Ma Lâm - Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận |  | TV625 | 3 | 1 | 1 | 1 | Đủ MB, TD, TDTN
25 | Nút giao Phan Thiết |  | 234617 | Quốc lộ 1 | Xã Hàm Kiệm - Hàm Thuận Nam- Bình Thuận |  | Trường Sơn | 2 | 1 | 1 | 1 | Đủ MB, TD, NTD, chưa có địa chất | ko có đất yếu
26 | Nút giao QL55 | Ban Thăng Long | 27400 | Quốc lộ 45 | Sông Phan- Hàm Tân - Bình Thuận | Đoạn Phan Thiết - Dầu Giây |  | 2 | 1
27 | Nút giao TL720 |  | 37800 | Tỉnh lộ 720 | Tân Phúc- Hàm Tân- Bình Thuận |  | TV Đà Nẵng | 2 | 1 | 1 |  | Đã có MB và TD nhánh TTP, chưa có NTD, địa chất
28 | Nút giao QL1A |  | 63000 | Quốc lộ 1A | Xuân Tâm- Xuân Lộc -Đồng Nai |  | Heco | 1 | 1 | 1 |  | Đã có MB và TD nhánh TTP, chưa có NTD, địa chất | ko có đất yếu
29 | Nút giao TL765 |  | 69400 | Tỉnh lộ 765 | Xuân Hiệp- Xuân Lộc-Đồng Nai |  | Tedi south | 4 | 1 | 1 |  |  |  | Thay đổi hình thái nút giao từ bán hoa thị thành Kim Cương
30 | Nút giao QL56 |  | 84200 | Quốc lộ 56 | Hàng Gòn, Long Khánh-Đồng Nai |  | Tedi south | 1 | 1 | 1
Tổng | [7 empty] | 54 | 28 | 26 | 12

## TKKT, GPMB (hidden)
|  |  | Thông số gói thầu |  |  |  |  | Chi phí khảo sát, TKKT (tỷ đồng) | [7 empty] | Thẩm tra TKKT | Thẩm tra dự toán | Hồ sơ mời thầu | Dịch thuật | Quyết định số, ngày |  | Ban QLDA trình |  | Tư vấn | Giá trúng thầu (tỷ đồng) | Chênh lệch (tỷ đồng) | Quyết định số, ngày | Trung bình khảo sát (tỷ/km) | Trung bình thiết kế (tỷ/km)
TT | Dự án thành phần | Chiều dài (km) | Chiều dài (km) | Cầu trên tuyến (cái/m) | Cầu > 400m trên tuyến (cái/m) | Cầu khác (cái/m) | Hầm (cái/m) | Tổng cộng | Khảo sát | Thiết kế | TK cơ bản | Cắm GPMB | Mô hình thoát lũ | Mô hình vật lý | Hầm gió | [5 empty] | Thẩm định | [8 empty] | Tốc độ thiết kế | Phương pháp luận | Ngày đóng thầu | Tiến độ GPMB, MLG | Tiến độ TKKT | Đã xem |  | Goi thau | Địa phận
1 | Cao Bồ - Mai Sơn | 15.245 | 15.245 | 3 / 3158,393 | 3 / 3158,393 | 6 / 1473,4 |  | 12.777 |  | 12.777 | [5 empty] | 1.061 | [5 empty] | Sở Ninh Bình | [7 empty] | 120 | ĐBSB | 10h, 20/11/18 |  | 3 tháng | v | Cao Bồ - Mai Sơn |  | Nam Định
2 | Mai Sơn - QL.45 | 63.37 | [19 empty] | Thăng Long | [13 empty] | Mai Sơn - QL.45 |  | Ninh Bình | 290000 | xac dinh tren ban do
| + Km274+111-Km301 |  | 26.889 | 8 / 696,6 | 0 / 0 | 6 / 1580,8 | 240 | 33.102 | 16.523 | 11.699 |  | 3.084 | [6 empty] | 0.819 | 2623, 7/12 |  | 44.622 | 74.18% |  |  |  |  | 0.61449 | 0.43508 |  | TV5, CLH |  |  |  |  | + Km274+111-Km301 | 4 | Thanh Hoa | 386585
| + Km301-Km318 |  | 17 | 4 / 1138 | 2 / 887 | 3 / 340 | 680 | 28.215 | 11.392 | 11.233 |  | 1.728 | 2.39 | [5 empty] | 0.819 | 2624, 7/12 |  | 37.482 | 75.28% |  |  |  |  | 0.67012 | 0.66076 |  | CLH, TV4, TV5 |  |  |  |  | + Km301-Km318 | 5 | Nghe An | 474200
| + Km318 - Km337+478 |  | 19.478 | 5 / 2657 | 2 / 2495 | 9 / 1871 |  | 40.176 | 25.28 | 10.765 |  | 1.954 | [6 empty] | 0.819 | 2625, 7/12 |  | 58.861 | 68.26% |  |  |  |  | 1.2979 | 0.55267 |  | ĐBSB | 14h, 17/1 | 3 tháng | 7 tháng | v | + Km318 - Km337+478 | 6 | Ha Tinh
3 | QL.45 - Nghi Sơn | 43.28 | [13 empty] | 1.06 | 1.0004 |  |  | 2607, 5/12 |  | Ban 2 | [13 empty] | QL.45 - Nghi Sơn
| + Km337 - Km357 |  | 20 | 8 / 747 | 0 / 0 | 4 / 1126,05 |  | 43.953 | 28.127 | 11.101 |  | 2.621 | Có lập mô hình | [5 empty] | 0.538 | 2596, 4/12 |  | 53.355 | 82.38% |  |  |  |  | 1.4063 | 0.55505 |  | KCCT | 9h, 24/1 | 3 tháng | 220 ngày | x (đấu) | + Km337 - Km357 | TV01
| + Km357 - Km380 |  | 23.3 | 4 / 1673 | 1 / 1010 | 1 / 50 |  | 23.902 | 10.5798 | 9.4928 |  | 2.657 | [6 empty] | 0.4865 | 2596, 4/12 |  | 32.62 | 73.27% |  |  |  |  | 0.45407 | 0.40742 |  | TEDIS, VECC, HungPhu |  |  |  |  | + Km357 - Km380 | TV02
4 | Nghi Sơn - Diễn Châu | 50 | [19 empty] | Ban 6 | [13 empty] | Nghi Sơn - Diễn Châu
| + Km380 - Km405 |  | 25 | 5 / 493 | 0 / 0 | 4 / 738,6 | 450 | 33.372 | 15.266 | 12.646 | 0.5 | 3.282 | [6 empty] | 0.75 | 2703, 17/12 |  | 48.339 | 69.04% |  |  |  |  | 0.61064 | 0.50584 |  | TEDI-GC | 14h, 15/1 |  |  | v | + Km380 - Km405 | 4
| + Km405 - Km430 |  | 25 | 8 / 1116,25 | 0 / 0 | 6 / 216,3 |  | 41.537 | 23.875 | 11.544 | 0.5 | 3.498 | [6 empty] | 0.75 | 2703, 17/12 |  | 51.07 | 81.33% |  |  |  |  | 0.955 | 0.46176 |  | TV2, Tson, ThanhCong |  |  |  |  | + Km405 - Km430 | 5
5 | Diễn Châu - Bãi Vọt | 49.3 | [19 empty] | Ban 6 | [13 empty] | Diễn Châu - Bãi Vọt
| + Km430 - Km445 |  | 15 | 6 / 4094,1 | 4 / 3861,6 | 4 / 676,3 | 1072 | 38.628 | 19.523 | 15.728 | 0.5 | 1.07 | [6 empty] | 0.75 | 2683, 14/12 |  | 62.588 | 61.72% | [7 empty] | CLH, HECO |  |  |  |  | + Km430 - Km445 | 4
| + Km445 - Km468 |  | 23 | 13 / 1661,95 | 0 / 0 | 4 / 879,6 |  | 34.083 | 21.058 | 8.42 | 0.5 | 2.168 | [6 empty] | 0.75 | 2683, 14/12 |  | 49.593 | 68.73% | [7 empty] | TanPhat,TEDIS, TV6 |  |  |  |  | + Km445 - Km468 | 5
| + Km468 - Km479+300 |  | 11.3 | 4 / 4682 | 2 / 4585,7 | 1 / 293,4 |  | 34.548 | 22.066 | 9.227 | 0.5 | 0.833 | [6 empty] | 0.75 | 2683, 14/12 |  | 51.772 | 66.73% | [7 empty] | TVQT | 14h, 15/1 |  |  | v | + Km468 - Km479+300 | 6
6 | Cam Lộ - La Sơn | 98.35 | [19 empty] | Ban HCM | [13 empty] | Cam Lộ - La Sơn
| + Km0 - Km37+300 |  | 36.5748 | 10 / 1054,6 | 0 / 0 | 5 / 233,9 |  | 22.63 | 12.74 | 7.33 |  | 1.693 | [5 empty] | 0.15 |  | 1934, 30/8 |  | x | #VALUE! |  |  |  |  | 0.34833 | 0.20041 |  | KCCT | 8h30, 1/11/18 | 3 tháng | 6 tháng | v | + Km0 - Km37+300 | TV01 | Quang Tri | 37300
| + Km37+300 - Km69 |  | 28.2579 | 8 / 859 | 0 / 0 | 6 / 324 |  | 20.085 | 10.446 | 7.222 |  | 1.613 | [5 empty] | 0.2 |  | 2008, 13/9 |  | 21.962 | 91.45% | Tấn Phát, VNC | 19.406 | 0.679 | 2597, 4/12 | 0.36967 | 0.25557 |  | TanPhat, VNC |  |  |  |  | + Km37+300 - Km69 | TV02
| + Km69-Km102+202 |  | 33.5173 | 14 / 1936,4 | 2 / 1105,4 | 7 / 358 |  | 31.147 | 17.456 | 10.378 |  | 2.132 | [5 empty] | 0.2 |  | 2007, 13/9 |  | 34.445 | 90.43% |  |  |  |  | 0.52081 | 0.30963 |  | Tson |  |  |  |  | + Km69-Km102+202 | TV03
7 | Nha Trang - Cam Lâm | 49.11 | [19 empty] | Ban HCM | [13 empty] | Nha Trang - Cam Lâm
| + Km5+783 - Km34 |  | 28.217 | 6 / 563,37 | 0 / 0 | 7 / 874,5 |  | 22.881 | 9.678 | 9.572 |  | 2.139 | [6 empty] | 0.9 | 2680, 14/12 |  | 27.129 | 84.34% |  |  |  |  | 0.34298 | 0.33923 |  | Tson, TV2 |  |  |  |  | + Km5+783 - Km34 | TV01
| + Km34 - Km54 |  | 20.9 | 5 / 749,9 | 1 / 2075,76 | 4 / 614,16 | 740 | 24.808 | 12.869 | 9.133 |  | 1.38 | [6 empty] | 0.9 | 2680, 14/12 |  | 29.577 | 83.88% |  |  |  |  | 0.61574 | 0.43699 |  | ĐBSB | 8h30, 24/1 | 3 tháng | 6 tháng | x | + Km34 - Km54 | TV02
8 | Cam Lâm - Vĩnh Hảo | 78.5 | [19 empty] | Ban 85 | [13 empty] | Cam Lâm - Vĩnh Hảo
| + Km54 - Km85 |  | 29.3846 | 7 / 1988,6 | 2 / 1656,9 | 6 / 838,2 |  | 29.869 | 18.011 | 11.597 | [7 empty] | 9.253 | 0.72 | 2652, 11/12 |  | 53.955 | 55.36% |  |  |  |  | 0.61294 | 0.39466 |  | KCCT | 9h, 18/1 | 3 tháng | 6 tháng | ko đưa lên KCS | + Km54 - Km85 | 3 | Ninh Thuan | 59000
| + Km85 - Km120 |  | 35.1538 | 8 / 1358,25 | 1 / 651,12 | 5 / 741,45 |  | 24.848 | 14.508 | 10.407 | [7 empty] | 8.318 | 0.57 | 2652, 11/12 |  | 45.095 | 55.1% |  |  |  |  | 0.4127 | 0.29604 |  | TEDIS, TanPhong |  |  |  |  | + Km85 - Km120 | 4 | Binh Thuan | 122250
| + Km120 - Km134 |  | 14 | 7 / 1738,04 | 1 / 972,03 | 0 / 0 | 2195 | 27.295 | 10.249 | 26.853 | [7 empty] | 15.435 | 0.585 | 2652, 11/12 |  | 56.453 | 48.35% |  |  |  |  | 0.73207 | 1.9181 |  | CLH, Tson |  |  |  |  | + Km120 - Km134 | 5
9 | Vĩnh Hảo - Phan Thiết | 100.8 | [19 empty] | Ban 7 | [13 empty] | Vĩnh Hảo - Phan Thiết
| + Km134 - Km168 |  | 33.9 | 13 / 1222,77 | 0 / 0 | 7 / 947,93 |  | 30.504 | 12.468 | 11.297 |  | 3.451 | [6 empty] | 1.694 | 2641, 10/12 |  | 40.622 | 75.09% |  |  |  |  | 0.36779 | 0.33324 |  | TEDIS, TanPhat, TDC | 15h, 14/1 |  |  | v | + Km134 - Km168 | TV01
| + Km168 - Km202 |  | 34 | 8 / 516,42 | 0 / 0 | 7 / 943,39 |  | 25.632 | 11.916 | 8.078 |  | 2.939 | [6 empty] | 1.211 | 2641, 10/12 |  | 30.36 | 84.43% |  |  |  |  | 0.35047 | 0.23759 |  | HECO, TV6, CLH |  |  |  |  | + Km168 - Km202 | TV02
| + Km202 - Km235 |  | 32.9 | 10 / 701,33 | 0 / 0 | 11 / 1395 |  | 27.87 | 13.232 | 8.439 |  | 3.285 | [6 empty] | 1.265 | 2641, 10/12 |  | 35.797 | 77.86% |  |  |  |  | 0.40219 | 0.2565 |  | VNC, Tson |  |  |  |  | + Km202 - Km235 | TV03
10 | Phan Thiết - Dầu Giây | 99 | [19 empty] | Thăng Long | [13 empty] | Phan Thiết - Dầu Giây
| + Km0 - Km38+504 |  | 38.504 | 10 / 441,9 | 0 / 0 | 11 / 1743 |  | 36.705 | 13.577 | 16.773 |  | 3.037 | [6 empty] | 1.677 | 2622, 7/12 |  | 44.899 | 81.75% |  |  |  |  | 0.35261 | 0.43562 |  | Tson,533,VNC |  |  |  |  | + Km0 - Km38+504 | 1
| + Km38+504-Km68+340 |  | 29.836 | 7 / 336 | 0 / 0 | 20 / 2181 |  | 29.494 | 10.429 | 13.747 |  | 2.636 | [6 empty] | 1.374 | 2622, 7/12 |  | 36.235 | 81.4% |  |  |  |  | 0.34954 | 0.46075 |  | HECO,RECO, Thanhcong |  |  |  |  | + Km38+504-Km68+340 | 2
| + Km68+340-Km99 |  | 30.66 | 1 / 43 | 0 / 0 | 19 / 2834,5 |  | 32.633 | 12.895 | 14.127 |  | 2.643 | [6 empty] | 1.412 | 2622, 7/12 |  | 40.717 | 80.15% |  |  |  |  | 0.42058 | 0.46076 |  | TEDIS, TDC, TV6 |  |  |  |  | + Km68+340-Km99 | 3
11 | Cầu Mỹ Thuận 2 | 6.61 | 6.61 | 5 / 2981,68 | 2 / 2654,3 |  |  | 60.546 | 16.993 | 28.564 |  | 0.7158 |  | 4.765 | 4.42 |  |  |  | 3.315 | 2539, 27/11 |  | Ban 7 | [7 empty] | 100 | TVQT | 9h, 3/1 | 2 tháng | 10 tháng | v | Cầu Mỹ Thuận 2 | TV01
|  | 653.565 | 653.6274 |  |  |  |  | 811.24 | 391.1568 | 318.1498 |  | 50.5588 |  | 4.765 | 4.42 | 2.121 | 1.0004 | 33.556 | 22.8545
[8 empty] | TVQT | 39.059 | 37.791 | [11 empty] | TVQT | [8 empty] | 17.91
| Dự phòng 5% | [6 empty] | KCCT | 58.878 | 30.028 | [11 empty] | KCCT | [8 empty] | 85.9594
[8 empty] | ĐBSB | 38.149 | 32.675 | [11 empty] | ĐBSB | [8 empty] | 55.623
[8 empty] | TEDI-GC | 15.266 | 12.646 | [11 empty] | TEDI-GC | [8 empty] | 25
[9 empty] | 151.352 | 113.14 | [20 empty] | 184.4924
[9 empty] | 38.6934 | 35.5619
4.72
0.12
0.005664
Note on AE5: VPDA Pham Van Long: Trắc dọc châm chước TCVN 5729-1997
Note on AF9: VPDA Pham Van Long: TEDI
Note on AH9: VPDA Pham Van Long: 30/4/2019
Note on AI9: VPDA Pham Van Long: 15/8/2019
Note on AF11: VPDA Pham Van Long: TEDI, HECO, VNC TVQT chuan bi phuong phap luan
Note on AF14: VPDA Pham Van Long: TEDI, RECO
Note on AF19: VPDA Pham Van Long: TEDI, 575
Note on AF21: VPDA Pham Van Long: KCCT, TV4, TV5
Note on AF26: VPDA Pham Van Long: TEDI, HECO, TEDIS
Note on I28: VPDA Pham Van Long: 31,5 tỷ đồng (Bỏ thầu)
Note on K28: VPDA Pham Van Long: Cập nhật theo 43/QĐ-BGTVT 9/1/19
Note on AF28: VPDA Pham Van Long: TEDI, TV5
Note on AF32: Phương pháp luận: TEDI-GC (Trượt đấu thầu)
Note on AE39: VPDA Pham Van Long: 02 đoạn qua công trình cầu TCVN 5729:1997
Note on AF39: VPDA Pham Van Long: TEDI, VNC

## Cau chinh tuyen (hidden)
Phân đoạn | TT | Tên cầu | Lý trình |  | Bề rộng (m) | Sơ đồ nhịp (m) | Chiều dài (m) | Loại dầm | Kết cấu móng | Khổ thông thuyền B x H (m) | Khổ thông xe dưới cầu (m)
Cao Bồ - Mai Sơn | 1 | Nam Bình (Trại Mễ) | 264200 | 9.911 | 13.75 | (39+18x40+2x30+39)+(80+130+80)+(39+10x40+39) | 1636.6 | Đúc hẫng, nhịp dẫn SuperT | Mố, trụ BTCT, móng cọc khoan nhồi | 40x4.75 | 6x4.75 & 10x4.75 | 130 |  | Số lượng | Chiều dài | Cầu > 400m | Chiều dài
|  | Đông Thịnh | 270379 | 3.732 | 13.75 | 39.1+2x40+40.6+41+43.6+3x46+43+27+5x40+39.1 | 701.4 | Super T | Mố, trụ BTCT, móng cọc khoan nhồi |  |  |  |  | 3 | 3158.393 | 3 | 3158.393
| 2 | Mai Sơn | 273475 | 0.636 | 13.75 | 10x33+46+70+46+9x33 | 820.393 | Dầm liên tục đúc hẫng cân bằng, nhịp dẫn dầm I | Mố, trụ BTCT, móng cọc khoan nhồi |  | 6 (đường sắt) & 4,75 | 70 |  | 3 / 3158,393 |  | 3 / 3158,393
Mai Sơn - QL.45 | 1 | Xi măng Duyên Hà | Km 275+383,35 | 274111 | 17.5 | 1x18 | 28 |  |  |  | 14x4,5 |  |  | Số lượng | Chiều dài | Cầu > 400m | Chiều dài
| 2 | Vạn Lê | Km276+216,00 |  | 17.5 | 3x24 | 82 |  |  |  | 5,0 x 4,5 |  | + Km274+111-Km301 | 8 | 696.6 | 0 | 0
| 3 | Vượt Quốc lộ 12B | Km279+867,38 | 15889 | 17.5 | 5x24 | 130 |  |  |  | 16,026 x 4,75 |  | + Km301-Km318 | 4 | 1138 | 2 | 887
| 4 | Quan Sơn 2 | Km286+566,26 |  | 17.5 | 1x24 | 34 |  |  |  | 6,0 x 4,5 |  | + Km318 - Km337+478 | 5 | 2657 | 2 | 2495
| 5 | Hang Nước | Km286+924,6 |  | 17.5 | 1 x 38.3 | 48.3 | [6 empty] | 8 / 696,6 |  | 0 / 0
| 6 | Hà Long 1 | Km291+329,20 |  | 17.5 | 1x33 | 43 | [6 empty] | 4 / 1138 |  | 2 / 887
| 7 | Hà Long 2 | Km293+150,90 |  | 17.5 | 1x33 | 43 | [6 empty] | 5 / 2657 |  | 2 / 2495
| 8 | Hà Giang (Đô Mỹ) | Km298+816,00 |  | 17.5 | 39.15+5x40+39.15 | 288.3 |  |  |  | 6,0 x 4,5
| 9 | Hà Lĩnh 2 | Km307+466,00 |  | 17.5 | 1x33 | 43
| 10 | Vĩnh An (Hòa Long) | 310890 | -36.779 | 17.5 | 4x40+42+63+42+4x40 | 477 | Đúc hẫng, nhịp dẫn SuperT |  | 40,0 x 7,0 | 12,0 x 4,75 | 63
| 11 | Đường Thôn | 314290 | -40.179 | 17.5 | 10x40 | 410 | Super T |  | 25 x 3,5
| 12 | Chấn Long | Km317+160 |  | 17.5 | 6x33 | 208
| 13 | Núi Đọ (Thiệu Tân) | 319855 | -45.744 | 23.5 | 5x40+55+90+55+31x40 | 1650 | Đúc hẫng, nhịp dẫn SuperT |  | 40 x 7 | 7,5 x 4,75 | 90
| 14 | Nhà Lê | Km324+500 |  | 17.5 | 1x33 | 43
| 15 | Phúc Hậu | Km325+466 |  | 17.5 | 1x33 | 43 |  |  |  | 5,0 x 3
| 16 | Đồng Tiến | 333550 | -59.439 | 17.5 | 40+42.5+45x2+42.5+8x40+2x30+6x40 | 845 | Super T |  |  | 18,4 x 4,5 & 80 x 4,75
| 17 | Đông Thanh | Km335+740 |  | 17.5 | 2x33 | 76 | [6 empty] | Số lượng | Chiều dài | Cầu > 400m | Chiều dài
QL.45 - Nghi Sơn | 1 | Trung Chính | Km340+700,00 |  | 17.5 | 12x12 | 154 |  |  |  | 5,00x2,50 |  | Km337-357 | 8 | 747 | 0 | 0
| 2 | Sông Nhơm | Km341+182,00 |  | 17.5 | 5x40 | 210 |  |  | 10x3 | 6,00x4,50 |  | Km357-380 | 4 | 1673 | 1 | 1010
| 3 | Thanh Phong | Km347+582,00 |  | 17.5 | 1x33 | 43 | [6 empty] | 8 / 747 |  | 0 / 0
| 4 | Cung Điền | Km348+792,00 |  | 17.5 | 1x33 | 43 | [6 empty] | 4 / 1673 |  | 1 / 1010
| 5 | Liên Minh | Km348+912,00 |  | 17.5 | 1x33 | 43
| 6 | Hòa Bình | Km349+900,00 |  | 17.5 | 3x40 | 130 |  |  | 30x6
| 7 | Quần Bội | Km352+170,00 |  | 34.75 | 2x40 | 90
| 8 | Kênh N2 | Km354+306,00 |  | 17.5 | 1 x24 | 34
| 9 | Dốc Ké | Km361+775,00 |  | 17.5 | 1 x33 | 43
| 10 | Yên Mỹ (Yên Bình) | 364925 | 380000 | 17.5 | 25x40 | 1010 | Super T |  | ≥3 | 6,00x4,75
| 11 | Bình Sơn | Km368+150,41 | 15.075 | 17.5 | 7x40 | 290
| 12 | Vượt Nghi Sơn - Bãi Trành | Km379+510,00 |  | 17.5 | 8x40 | 330 |  |  |  | 6,50x4,50
Nghi Sơn - Diễn Châu | 1 | Cầu Khe Nhồi | Km385+046 |  | 17.5 | 1x33 | 43.1 | Dầm I | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT |  |  |  |  | Số lượng | Chiều dài | Cầu > 400m | Chiều dài
| 2 | Cầu Hoàng Mai 2 | Km390+904 |  | 17.5 | 39.15+42.5+45+42.5+39.15 | 220.4 | Super T | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT |  |  |  | + Km380 - Km405 | 5 | 493 | 0 | 0
| 3 | Cầu Bà Rá | Km395+970 |  | 17.5 | 1x24 | 34.1 | Dầm I | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT |  |  |  | + Km405 - Km430 | 8 | 1116.25 | 0 | 0
| 4 | Cầu Quỳnh Tân | Km397+282,2 |  | 17.5 | 3x24 | 84.2 | Dầm I | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT |  |  |  |  | 5 / 493 |  | 0 / 0
| 5 | Cầu An Nghĩa | Km398+880 |  | 17.5 | 3x33 | 111.2 | Dầm I | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT |  |  |  |  | 8 / 1116,25 |  | 0 / 0
| 6 | Cầu Quỳnh Lưu | Km405+805 |  | 17.5 | 39.15+3x40+39.15 | 211.4 | Super T | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT
| 7 | Cầu Ngọc Chi | Km409+039 |  | 17.5 | 3x33 | 107.2 | Dầm I | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT
| 8 | Cầu ĐH 258 | Km411+976,5 |  | 17.5 | 3x24 | 84.2 | Dầm I | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT
| 9 | Cầu Yên Hội | Km416+912,5 |  | 17.5 | 3x33 | 111.2 | Dầm I | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT
| 10 | Cầu Gia Hội | Km418+855 |  | 17.5 | 6x33 | 210.35 | Dầm I | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT
| 11 | Cầu Nguyên Thượng | Km425+592 |  | 17.5 | 39.15+40+39.15 | 130.4 | Super T | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT
| 12 | Cầu Đồng Én | Km428+328 |  | 17.5 | 5x33 | 177.3 | Dầm I | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT
| 13 | Cầu Diễn Cát | Km429+715,5 |  | 24.5 | 3x24 | 84.2 | Dầm I | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT
Diễn Châu - Bãi Vọt | 1 | Nhân Lý | 433152 | 430000 | 17.5 | 1x33 | 45.1 | [6 empty] | Số lượng | Chiều dài | Cầu > 400m | Chiều dài
| 2 | Xuân Dương 1 | 439124.1 | 9.1241 | 17.5 | 32+21x40 | 880.4 | Super T |  |  |  |  | + Km430 - Km445 | 6 | 4094.1 | 4 | 3861.6
| 3 | Xuân Dương 2 | 440011.4 | 10.0114 | 17.5 | 20x40 | 808.4 | Super T |  |  |  |  | + Km445 - Km468 | 13 | 1661.95 | 0 | 0
| 4 | Thần Vũ 1 | 441879.2 |  | 17.5 | 2x32+3x40 | 187.4 | [5 empty] | + Km468 - Km479+300 | 4 | 4682 | 2 | 4585.7
| 5 | Thần Vũ 2 | 442694.2 | 12.6942 | 17.5 | 32x40 | 1290.4 | Super T | [5 empty] | 6 / 4094,1 |  | 4 / 3861,6
| 6 | Ồ Ồ | 443833.2 | 13.8332 | 17.5 | 32+21x40 | 882.4 | Super T | [5 empty] | 13 / 1661,95 |  | 0 / 0
| 7 | Nghi Phương 1 | 447294 |  | 17.5 | 1x33 | 45.1 | [6 empty] | 4 / 4682 |  | 2 / 4585,7
| 8 | Nghi Phương 2 | 447518 |  | 17.5 | 2x24 | 60.15
| 9 | Nghi Mỹ | 448070 |  | 17.5 | 6x40 | 259.4 |  |  |  | 7.5x4.5
| 10 | Hưng Trung 1 | 449903 |  | 17.5 | 1x33 | 43.1
| 11 | Hưng Trung 2 | 450140 |  | 17.5 | 3x15 | 57.2 |  |  |  | 9x4.5
| 12 | Hưng Yên Nam | 454043 |  | 17.5 | 3x24 | 94.2 |  |  |  | 5x3.5
| 13 | Hưng Tây | 457083 |  | 17.5 | 3x15 | 57.2
| 14 | Vượt QL.46B | 459633 |  | 17.5 | 2x40+32+5x40 | 324.4
| 15 | Vượt QL.46 cũ | 462957.5 |  | 17.5 | 7x40 | 292.4
| 16 | Sông Đào 1 | 463411 |  | 17.5 | 3x40 | 135.4
| 17 | Sông Đào 2 | 464488 |  | 17.5 | 3x21 | 90.2
| 18 | Sông Đào 3 | 465612 |  | 17.5 | 3x21 | 90.2
| 19 | ĐT.542C | 467033 |  | 17.5 | 40+21+40 | 113
| 20 | Hưng Thắng 1 | 469040 | 39.04 | 17.5 | 14x40 | 570.4 | Super T
| 21 | Hưng Thắng 2 | 471209.5 |  | 17.5 | 15+21+15 | 63.2
| 22 | Hưng Thắng 3 | 471435 |  | 17.5 | 1x21 | 33.1
| 23 | Hưng Đức | 474226 | 44.226 | 17.5 | 9x40+42+63+42+75+3x120+75+2x45+55x40+42+63+42+41.15+44+41.15+42+63+42+7x40 | 4015.3 | Đúc hẫng, nhịp dẫn SuperT |  |  |  | 63
Cam Lộ - La Sơn | 1 | Lai Phước | Km8+610,0 |  | 11,50 | 3x38,3 | 124.9 | Dầm SuperT | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 2 | Khe Ái Tử | Km14+621,50 |  | 12,00 | 2x33 | 76 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 3 | Khe Chuộn | Km16+525,86 |  | 12,00 | 1x33 | 43 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT
| 4 | Thạch Hãn | Km19+950,00 |  | 11,50 | 9x38,3 | 354.7 | Dầm SuperT | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 5 | Như Lệ 1 | Km24+133,00 |  | 12,00 | 1x33 | 43 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT
| 6 | Như Lệ 2 | Km24+594,00 |  | 12,00 | 1x33 | 43 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT
| 7 | Nhùng | Km28+550,00 |  | 12,00 | 3x33 | 109 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT
| 8 | Khe Mương | Km30+717.76 |  | 12,00 | 1x33 | 43 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT
| 9 | Khe Mỹ Chánh | Km34+232,50 |  | 12,00 | 3x33 | 109 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 10 | Mỹ Chánh | Km35+921,00 |  | 12,00 | 3x33 | 109 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 11 | Nhi | Km39+388,65 |  | 12,00 | 2x33 | 76 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 12 | Khe Mạ | Km44+600.00 |  | 12,00 | 1x33 | 43 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  |  | Số lượng | Chiều dài | Cầu > 400m | Chiều dài
| 13 | Ô Lâu | Km46+277,65 |  | 11,50 | 4x33 | 142 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  | Km0-37+300 | 10 | 1054.6 | 0 | 0
| 14 | Cầu vượt TL17 | Km46+700,00 |  | 12,00 | 1x33 | 43 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  | Km37+300-69 | 8 | 859 | 0 | 0
| 15 | Ồ Ồ | Km52+824,20 |  | 12,00 | 1x33 | 43 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  | Km69-102+202 | 14 | 1936.4 | 2 | 1105.4
| 16 | Công Thành | Km56+215,74 |  | 12,00 | 2x33 | 76 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  |  | 10 / 1054,6 |  | 0 / 0
| 17 | Ông Vàng | Km58+340.10 |  | 12,00 | 1x33 | 43 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  |  | 8 / 859 |  | 0 / 0
| 18 | Sông Bồ | Km61+268.86 |  | 11,50 | 10x38,3 | 393 | Dầm SuperT | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  |  | 14 / 1936,4 |  | 2 / 1105,4
| 19 | Cầu số 4 | Km71+400.00 |  | 11,50 | 18x38,3 | 699.4 | Dầm SuperT | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 20 | Tu Ca | Km72+152.90 |  | 11,50 | 2x33 | 76 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 21 | Cầu số 5 | Km72+370.00 |  | 11,50 | 1x33 | 43 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT
| 22 | Khe Nước | Km75+644.99 |  | 11,50 | 1x33 | 43 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT
| 23 | Khe Ly | Km76+995.35 |  | 11,50 | 2x24 | 58 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 24 | Khe Thương | Km78+919.34 |  | 11,50 | 1x33 | 43 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT
| 25 | Tuần | Km81+50.00 |  | 22,5 | 45+63+2x90+63+45 | 406 | Liên hợp đúc hẫng cân bằng | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT |  |  | 90
| 26 | Châu Ê | Km81+385.50 |  | 22,5 | 3x15 | 55 | Dầm bản | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 27 | Khải Định | Km81+655.73 |  | 22,5 | 2x33 | 76 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 28 | Cầu số 6 | Km88+394.16 |  | 12,00 | 3x33 | 109 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 29 | Cầu số 7 | Km94+192.68 |  | 11,50 | 4x33 | 142 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 30 | Khe Sơn | Km99+318,00 |  | 12,00 | 1x24 | 34 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT
| 31 | Khe Trái | Km100+791,00 |  | 12,00 | 1x33 | 43 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT
| 32 | Sông Nông | Km101+844,0 |  | 12,00 | 3x33 | 109 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
Nha Trang - Cam Lâm | 1 | Cây Sung | 8600 |  | 17.5 | 1x38.2 | 48.3 | SuperT | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  |  | Số lượng | Chiều dài | Cầu > 400m | Chiều dài
| 2 | Suối Tiên | 11628.42 |  | 17.5 | 1x33 | 48.1 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  | + Km5+783 - Km34 | 6 | 563.37 | 0 | 0
| 3 | Suối Dầu | 16015.34 |  | 17.5 | 3x33 | 108.25 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  | + Km34 - Km54 | 5 | 749.9 | 1 | 2075.76
| 4 | Cam Thượng | 24800 |  | 17.5 | 3x33 | 112.22 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  |  | 6 / 563,37 |  | 0 / 0
| 5 | Suối Sâu | 29450 |  | 17.5 | 39.1+3x40+39.1 | 210.4 | SuperT | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  |  | 5 / 749,9 |  | 1 / 2075,76
| 6 | Cam Lâm | 30263.18 |  | 17.5 | 1x24 | 36.1 | Dầm bản | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT |  | Cầu trong nút giao
| 7 | Suối Mía | 40791.17 |  | 17.5 | 1x24 | 34.1 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 8 | Quyết Thắng | 41321.1 |  | 17.5 | 3x33 | 115.24 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 9 | Suối Hành | 44062.24 |  | 17.5 | 1x38.2 | 48.3 | SuperT | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 10 | Tà Lương | 48384.42 |  | 17.5 | 39.44+8x40.5+39.485 | 418.86 | SuperT | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT |  | Cầu địa hình
| 11 |  | 49338.24 |  | 17.5 | 39.1+40+39.1 | 133.4 | SuperT | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT |  | cầu cạn
Cam Lâm - Vĩnh Hảo | 1 |  | 56027.25 |  | 17.5 | 39.1+17x40+39.1 | 769.9 | SuperT | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  |  | Số lượng | Chiều dài | Cầu > 400m | Chiều dài
| 2 |  | 60577.4 |  | 17.5 | 39.1+20x40+39.1 | 887 | SuperT | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  | + Km54 - Km85 | 7 | 1988.6 | 2 | 1656.9
| 3 | Sông Trâu | 63440 |  | 17.5 | 2x33 | 80.15 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  | + Km85 - Km120 | 8 | 1358.25 | 1 | 651.12
| 4 | Ba Hồ | 65290.43 |  | 17.5 | 2x24 | 59.15 | Dầm I | Móng nông |  |  |  | + Km120 - Km134 | 7 | 1738.04 | 1 | 972.03
| 5 |  | 72821.63 |  | 17.5 | 2x33 | 75.15 | Dầm I | Móng nông |  |  |  |  | 7 / 1988,6 |  | 2 / 1656,9
| 6 |  | 80807.45 |  | 17.5 | 2x33 | 75.15 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  |  | 8 / 1358,25 |  | 1 / 651,12
| 7 |  | 82326.71 |  | 17.5 | 1x33 | 42.1 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  |  | 7 / 1738,04 |  | 1 / 972,03
| 8 | Sông Dinh | 93702 |  | 17.5 | 2x39.15+4x40.1 | 254.9 | SuperT | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 9 | Mương Nhật | 95368.65 |  | 17.5 | 1x24 | 34.1 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 10 | Lanh Ra | 96600 |  | 17.5 | 1x33 | 44.1 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 11 | Bản | 99918.63 |  | 17.5 | 1x33 | 44.1 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 12 | Pa Ra Pôn | 109311.31 |  | 17.5 | 1x33 | 45.1 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 13 | Sông Giá | 111685.5 |  | 17.5 | 39.1+2x40+39.1 | 170.04 | SuperT | Móng nông và móng cọc
| 14 | Trà Van 1 | 118415.95 | 1584.05 | 17.5 | 39.2+14x40+39.2 | 651.12 | SuperT | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 15 | Trà Van 2 | 119445.24 |  | 17.5 | 3x33 | 114.79 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 16 | Vượt số 1 | 121424.75 |  | 17.5 | 39.2+5x40+39.2 | 290.65 | SuperT | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 17 | Vượt số 2 | 121730 |  | 17.5 | 3x33 | 113.79 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 18 | Vượt số 3 | 125050 |  | 17.5 | 39.2+22x40+39.2 | 972.03 | SuperT | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 19 |  | 126500 |  | 17.5 | 39.2+4x40+39.2 | 253.73 | SuperT | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 20 |  | 127266.69 |  | 17.5 | 1x21 | 33.1 | Dầm I | Móng nông
| 21 |  | 130187.79 |  | 17.5 | 1x15 | 26.1 | Dầm bản | Móng nông
| 22 |  | 133223.85 |  | 17.5 | 1x24 | 48.64 | Dầm I | Móng cọc và móng nông
Vĩnh Hảo - Phan Thiết | 1 |  | 136734.31 |  | 17.5 | 3x33 | 151.18 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  |  | Số lượng | Chiều dài | Cầu > 400m | Chiều dài
| 2 |  | 138710 |  | 17.5 | 9x38.2 | 374.87 | SuperT | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  | + Km134 - Km168 | 13 | 1222.77 | 0 | 0
| 3 |  | 141200 |  | 17.5 | 1x24 | 33.1 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  | + Km168 - Km202 | 8 | 516.42 | 0 | 0
| 4 |  | 141384.05 |  | 17.5 | 2x33 | 78.15 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  | + Km202 - Km235 | 10 | 701.33 | 0 | 0
| 5 | Lòng Sông | 141609.85 |  | 17.5 | 4x38.2 | 168.9 | SuperT | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  |  | 13 / 1222,77 |  | 0 / 0
| 6 |  | 142777.93 |  | 17.5 | 1x24 | 35.1 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  |  | 8 / 516,42 |  | 0 / 0
| 7 |  | 143257.15 |  | 17.5 | 1x24 | 32.1 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  |  | 10 / 701,33 |  | 0 / 0
| 8 |  | 151950 |  | 17.5 | 1x24 | 46.81 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 9 |  | 154812.85 |  | 17.5 | 1x18 | 18.9 | Dầm bản | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 10 |  | 155489.5 |  | 17.5 | 1x24 | 35.1 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 11 |  | 158580.18 |  | 17.5 | 1x24 | 50.41 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 12 |  | 160408.46 |  | 17.5 | 3x33 | 117.9 | Dầm I | Móng cọc và móng nông
| 13 | Cà Giây | 167011.38 |  | 17.5 | 2x33 | 80.25 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 14 |  | 168587.21 |  | 17.5 | 1x15 | 25.1 | Dầm bản | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 15 | Ma Hý | 173089.6 |  | 17.5 | 2x33 | 82.77 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 16 | Sông Lũy | 183351.05 |  | 17.5 | 3x33 | 112.3 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 17 | Cà Tót | 186633 |  | 17.5 | 3x33 | 112.3 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 18 | Đá Bàn | 190496.36 |  | 17.5 | 1x24 | 34.6 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 19 | Chợ Đam | 195093.5 |  | 17.5 | 2x24 | 61.57 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 20 | Suối Sâu | 198261.2 |  | 17.5 | 2x18 | 44.15 | Dầm bản | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 21 | Sông Kháng | 200639.15 |  | 17.5 | 1x33 | 43.63 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 22 | Kênh Luông | 208502.1 |  | 17.5 | 3x24 | 80.8 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 23 | Suối Ré | 209183.03 |  | 17.5 | 1x24 | 32.1 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 24 | Sông Thắng | 212035 |  | 17.5 | 2x24 | 59.15 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 25 | Sông Quao | 213292.63 |  | 17.5 | 3x33 | 104.7 | Dầm I | Móng cọc và móng nông
| 26 | Đá Hàng | 220515.57 |  | 17.5 | 1x38.2 | 55.31 | SuperT | Móng nông
| 27 | Cẩm Hằng | 224099.54 |  | 17.5 | 1x38.2 | 49.3 | SuperT | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 28 | Suối Thị | 227898.1 |  | 17.5 | 2x24 | 59.15 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 29 | Giáng Hương | 228494.32 |  | 17.5 | 1x33 | 44.1 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 30 | Cà Ty | 229407.63 |  | 17.5 | 3x24 | 83.31 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
| 31 | Vượt đường sắt | 232461.51 |  | 17.5 | 3x38.2 | 133.41 | SuperT | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT
Phan Thiết - Dầu Giây | 1 | Ba Bàu | 1160 |  | 26 | 1x12 | 22 |  |  |  | 5x3.5 |  |  | Số lượng | Chiều dài | Cầu > 400m | Chiều dài
| 2 | Phú Sung | 5398.36 |  | 26 | 1x24 | 34 | [5 empty] | + Km0 - Km38+504 | 10 | 441.9 | 0 | 0
| 3 | Đu Đủ | 7107.85 |  | 26 | 12.025+15.05+12.025 | 49.1 |  |  |  | 5x4.5 & 9x4.5 |  | + Km38+504-Km68+340 | 7 | 336 | 0 | 0
| 4 | Kênh | 11620.55 |  | 26 | 12.025+15.05+12.025 | 49.1 |  |  |  | 5x4.5 & 9x4.5 |  | + Km68+340-Km99 | 1 | 43 | 0 | 0
| 5 | Sông Quy | 12211.67 |  | 26 | 1x33 | 43 | [6 empty] | 10 / 441,9 |  | 0 / 0
| 6 | Kênh | 14059.5 |  | 26 | 12.025+18.65+12.025 | 52.7 |  |  |  | 9x4.5 & 5x4.5 |  |  | 7 / 336 |  | 0 / 0
| 7 | Kênh | 14811.7 |  | 26 | 12.025+18.65+12.025 | 52.7 |  |  |  | 5x4.5 & 9x4.5 |  |  | 1 / 43 |  | 0 / 0
| 8 | Tà Mon | 21011.14 |  | 26 | 1x18.6 | 28.6
| 9 | Suối Khoét | 21894.33 |  | 26 | 1x18.6 | 28.6
| 10 | Sông Phan | 24384.44 |  | 26 | 24.025+24.05+24.025 | 82.1
| 11 | Sông Dinh | 38759 |  | 26 | 24.025+24.05+24.025 | 82.1
| 12 | Sông Giêng | 44625.19 |  | 26 | 18.625+18.65+18.625 | 65.9
| 13 | Suối Cái | 46772.7 |  | 26 | 1x24 | 34
| 14 | Suối Tượng | 48224.55 |  | 26 | 1x24 | 34
| 15 | Suối Rùa | 49064.6 |  | 26 | 1x24 | 34
| 16 | Sông Ui | 55900 |  | 26 | 1x33 | 43
| 17 | Suối Cát | 64973.48 |  | 26 | 1x33 | 43
| 18 | Sông Ba | 70285.4 |  | 26 | 1x33 | 43
Cầu Mỹ Thuận 2 | 1 | Rạch Sơn | 101677 |  | 17.5 | 12.5+24.54+12.5 | 59.54
| 2 | An Hữu | 102290 | 101216 | 17.5 | 39.15+3x40+39.15 | 208.3
| 3 | Cầu cạn | 103374 | 2.158 | 17.5 | 39.15+13x40+2x30+2x40+39.15 | 748.3 | Super T | [5 empty] | Số lượng | Chiều dài | Cầu > 400m | Chiều dài
| 4 | Mỹ Hưng | 104640 |  | 17.5 | 12.5+24.54+12.5 | 59.54 | [5 empty] | Km0-37+300 | 5 | 2981.68 | 2 | 2654.3
| 5 | Mỹ Thuận 2 | 106340 | 5.124 | 25 | 39.15+13x40+(150+350+150)+35+(40+63+40)+8x40+30+3x40+39.15 | 1906 | Dây văng 2 mặt phẳng dây |  |  |  | 350 |  | 5 / 2981,68 |  | 2 / 2654,3
[6 empty] | Tổng cộng | 38608.553 | 38.6
|  |  | 106375 | 5.159 |  | Tổng số lượng cầu | 187 | 187/38,6
Chiều dài cầu > 400m
|  |  |  | 1.441 |  | - Số lượng | 23
[6 empty] | - Chiều dài | 23456.303
[6 empty] | - Tỷ lệ | 60.75%

## Cau vuot ngang (hidden)
Phân đoạn | TT | Tên cầu | Lý trình | Bề rộng (m) | Sơ đồ nhịp (m) | Chiều dài (m) | Loại dầm | Kết cấu móng | Khổ thông thuyền B x H (m) | Khổ thông xe dưới cầu (m) |  | số lượng | chiều dài
Cao Bồ - Mai Sơn | 1 | Yên Khang | 262154 | 9 | 39.1+42.5+45+42.5+39.1 | 220.4 | Super T | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT |  |  |  | 6 | 1473.4
| 2 | Khánh Phú | 265090 | 12 | 39.1+5x40+39.1 | 285.4 | Super T | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT hoặc CKN |  |  |  | 6 / 1473,4
| 3 | Khánh Hòa | 266378 | 9 | 39.1+3x40+39.1 | 210.4 | Super T | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT hoặc CKN
| 4 | Khánh Hòa | 267887 | 12 | 39.1+42.5+45+42.5+40+39.1 | 255.4 | Super T | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT
| 5 | Vượt đê sông Vạc | 269887 | 9 | 39.1+40+43+46+43+40+39.1 | 291.4 | Super T | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT hoặc CKN
| 6 | Đông Hội | 271280 | 7 | 39.1+3x40+39.1 | 210.4 | Super T | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT
Mai Sơn - QL.45 | 1 | Km291+934 |  | 7 | 39,15+2x40+39,15 | 168.3 |  |  |  | 32,25 x 5
| 2 | Km300+360 |  | 7 | 39,15+42,5+45+42,5+39,15 | 218.3 |  |  |  | 32,25 x 5 |  | số lượng | chiều dài
| 3 | Km313+460 |  | 7 | 6x40 | 250 |  |  |  | 32,25 x 5 | + Km274+111-Km301 | 2 | 808.3 | 6 | 1580.8
| 4 | Km315+878,5 |  | 7 | 5x40 | 210 |  |  |  | 32,25 x 5 | + Km301-Km318 | 2 | 210 | 3 | 340
| 5 | Km322+61,405 |  | 7 | 3x40 | 130 |  |  |  | 32,25 x 5 | + Km318 - Km337+478 | 7 | 1630 | 9 | 1871
| 6 | Km323+776,7 |  | 9 | 5x40 | 210 |  |  |  | 32,25 x 5 | Tổng hợp | 6 / 1580,8
| 7 | Km325+337,15 |  | 12 | 6x40 | 250 |  |  |  | 32,25 x 5 |  | 3 / 340
| 8 | Km327+812,25 |  | 12 | 6x40 | 250 |  |  |  | 32,25 x 5 |  | 9 / 1871
| 9 | Km330+182 |  | 7 | 5x40 | 210 |  |  |  | 32,25 x 5
| 10 | Km337+57 |  | 14,5 | 9x40 | 370 |  |  |  | 32,25 x 5
| 11 | Km337+472,8 |  | 7 | 5x40 | 210 |  |  |  | 32,25 x 5
QL.45 - Nghi Sơn | 1 | QL.47C | Km340+168,00 | 12 | 4x40+43,025x2+4x40 | 416.05 |  |  |  | 32,25 x 5,00 |  | số lượng | chiều dài
| 2 | Đường liên huyện | Km348+607,00 | 12 | 5x40 | 210 |  |  |  | 32,25 x 5,00 | Km337-357 | 4 | 1126.05
| 3 | Giao ĐT.506 | Km349+690,00 | 7 | 7x40 | 290 |  |  |  | 32,25 x 5,00 | Km357-380 | 1 | 50
| 4 | Đường liên huyện | Km354+010,00 | 7 | 5x40 | 210 |  |  |  | 32,25 x 5,00 | Tổng hợp | 4 / 1126,05
| 5 | Đường ngang vào đường HCM | Km373+600,00 | 9 | 1x40 | 50 |  |  |  | 32,25 x 5,00 |  | 1 / 50
Nghi Sơn - Diễn Châu | 1 | Cầu Trường Lâm | Km382+241,38 | 12 | 39,15+3x40+39,15 | 209.4 | Super T | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT |  |  |  | số lượng | chiều dài
| 2 | Cầu Quỳnh Vinh | Km389+969,67 | 12 | 39,15+42.5+45+41,65 | 179.4 | Super T | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT |  |  | + Km380 - Km405 | 3 | 598.2 | 4 | 738.6
| 3 | Cầu Quỳnh Trang | Km392+031,42 | 9,0 | 39,15+3x40+39,15 | 209.4 | Super T | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT |  |  | + Km405 - Km430 | 6 | 216.3 | 6 | 216.3
| 4 | Cầu Quỳnh Lâm | Km408+260 | 7,5 | 39,15+3x40+39,15 | 209.4 | Super T | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT |  |  | Tổng hợp |  |  | 4 / 738,6
| 5 | Cầu Diễn Đoài | Km414+417 | 12 | 39,15+42,5+45+42,5+39,15 | 216.3 | Super T | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT | [5 empty] | 6 / 216,3
| 6 | Cầu Đô Thành | Km419+471,50 | 7,5 | 39,15+3x40+39,15 | 209.4 | Super T | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT
| 7 | Cầu Diễn Liên | Km420+941,50 | 7,5 | 39,15+40+39,15 | 129.4 | Super T | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT
| 8 | Cầu Diễn Đồng | Km424+854 | 12 | 39,15+3x40+39,15 | 209.4 | Super T | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT
| 9 | Cầu Diễn Quảng | Km427+363 | 7,5 | 39,15+40+ | 129.4 | Super T | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT
Diễn Châu - Bãi Vọt | 1 |  | 430853.9 | 7.5 | 5x40 | 210.4 |  |  |  | 32,25 x 5,00 |  | số lượng | chiều dài
| 2 |  | 435132.39 | 2x10.5 | 5x40 | 210.4 |  |  |  | 32,25 x 5,00 | + Km430 - Km445 | 3 | 631.2 | 4 | 676.3
| 3 |  | 437496.5 | 12 | 5x40 | 210.4 |  |  |  | 32,25 x 5,00 | + Km445 - Km468 | 2 | 430.8 | 4 | 879.6
| 4 |  | 446834 | 12 | 39.15+42.5+45+42.5+39.15 | 220.4 |  |  |  | 32,25 x 5,00 | + Km468 - Km479+300 | 0 | 0 | 1 | 293.4
| 5 |  | 452704.8 | 7.5 | 5x40 | 210.4 |  |  |  | 32,25 x 5,00 | Tổng hợp |  |  | 4 / 676,3
Cam Lộ - La Sơn | 1 | Cầu vượt TL 579 | Km13+511,68 | 7.5 | 1x33 | 43 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT | [5 empty] | 4 / 879,6
| 2 | Cầu vượt HL48B | Km26+50,00 | 7.5 | 1x33 | 43 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT | [5 empty] | 1 / 293,4
| 3 | Cầu vượt QL15D | Km30+496.70 | 12 | 1x33 | 43 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT
| 4 | Cầu vượt HL57 | Km33+713,50 | 7.5 | 1x33 | 43 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  | số lượng | chiều dài
| 5 | Cầu số 1 | Km37+300,00 | 7.5 | 1x51.9 | 61.9 | Cầu vòm BTCT | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  |  | Km0-37+300 | 5 | 233.9
| 6 | Cầu vượt TL9B | Km49+308,81 | 12 | 1x33 | 43 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  |  | Km37+300-69 | 6 | 324
| 7 | Cầu số 2 | Km48+827.65 | 12 | 1x33 | 43 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  |  | Km69-102+202 | 4 | 172
| 8 | Cầu vượt TL11B | Km50+450,00 | 9 | 1x33 | 43 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT
| 9 | Cầu vượt Thanh Tân | Km55+880,00 | 9 | 1x33 | 43 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  |  | Tổng hợp | 5 | 233.9
| 10 | Cầu số 3 | Km63+452,85 | 7.5 | 3x33 | 109 | Dầm I | Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  | 6 | 324
| 11 | Cầu vượt TL16 | Km64+0,00 | 12 | 1x33 | 43 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  | 7 | 358
| 12 | Cầu vượt TL12B | Km78+400,00 | 12 | 1x33 | 43 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  | 5 / 233,9
| 13 | Cầu vượt QL49 | Km80+139.00 | 12 | 1x33 | 43 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  | 6 / 324
| 14 | Cầu vượt TL15 | Km99+0,00 | 12 | 1x33 | 43 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  | 7 / 358
| 15 | Cầu vượt TL14B | Km102+043,00 | 12 | 1x33 | 43 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT
Nha Trang - Cam Lâm | 1 | ĐT.653D | 6858.2 | 7.5 | 40.8+43.4+40.8 | 141.2 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  | Số lượng | Chiều dài
| 2 |  | 12903.66 | 7.5 | 39.1+40+39.1 | 133.4 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  |  | + Km5+783 - Km34 | 6 | 804.3 | 7 | 874.5
| 3 | Suối Cát - Hòn Bà | 15425.81 | 12 | 40.8+43.4+40.8 | 132 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  |  | + Km34 - Km54 | 3 | 363.26 | 4 | 614.16
| 4 |  | 17980 | 7.5 | 39.1+40.39.1 | 133.4 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  | 7 / 874,5
| 5 |  | 22423 | 7.5 | 39.1+40.39.1 | 133.4 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  | 4 / 614,16
| 6 |  | 32922.84 | 6.5 | 39.1+40.39.1 | 130.9 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT
| 7 |  | 34400 | 6.5 | 38.2 | 53.3 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT
| 8 | ĐT.9 | 42030 | 7.5 | 39.1+41.86+43.48+41.1 | 176.56 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT
| 9 |  | 45238.14 | 6.5 | 39.1+40.39.1 | 133.4 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT
Cam Lâm - Vĩnh Hảo | 1 |  | 57300 | 6.5 | 12.4+31+12.4 | 55.8 | Khung K | Móng nông |  | 32.25x5 |  | Số lượng | Chiều dài
| 2 |  | 63665.55 | 9 | 39.1+40+39.1 | 129.4 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  | 32.25x6 | + Km54 - Km85 | 6 | 838.2
| 3 | Du Long | 70194.82 | 13.5 | 39.1+40+39.1 | 129.8 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  | 32.25x7 | + Km85 - Km120 | 5 | 741.45
| 4 |  | 72192.59 | 9 | 39.1+40+39.1 | 130.4 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  | 32.25x8 | + Km120 - Km134 | 0 | 0
| 5 |  | 77027 | 9 | 39.1+2x40+39.1 | 170.4 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  | 32.25x9 |  | 6 / 838,2
| 6 |  | 82870 | 9 | 39.1+42.5+45+42.5+39.1 | 222.4 | Super T | Móng nông |  | 32.25x10 |  | 5 / 741,45
| 7 |  | 92815.26 | 12 | 39.1+40+39.1 | 210.4 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  | 32.25x11 |  | 0 / 0
| 8 | TL.708 | 95040 | 7.5 | 39.1+40+39.1 | 214.4 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  | 32.25x12
| 9 |  | 108300 | 6.5 | 38.2 | 53.3 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  | 32.25x13
| 10 | TL.709B | 111322.1 | 7.5 | 39.1+40+39.1 | 128.45 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  | 32.25x14
| 11 | TL.709B | 113000 | 9 | 39.1+40+39.1 | 134.9 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  | 32.25x15
Vĩnh Hảo - Phan Thiết | 1 | Liên Hương - Phan Dũng | 143720 | 7.5 | 3x38.2 | 140.22 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  | Số lượng | Chiều dài
| 2 |  | 146318.24 | 7.5 | 3x38.2 | 132.9 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  |  | + Km134 - Km168 | 5 | 669.82 | 7 | 947.93
| 3 |  | 152850.54 | 7.5 | 3x38.2 | 132.9 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  |  | + Km168 - Km202 | 6 | 889.44 | 7 | 943.39
| 4 |  | 157021.34 | 7.5 | 3x38.2 | 133.4 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  |  | + Km202 - Km235 | 9 | 1112.07 | 11 | 1395
| 5 |  | 165578.49 | 7.5 | 3x38.2 | 130.4 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  | 7 / 947,93
| 6 |  | 168071.29 | 6.5 | 3x38.2 | 132.4 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  |  |  | 7 / 943,39
| 7 |  | 172050 | 7.5 | 3x38.2 | 141.32 | Super T | Móng cọc và móng nông |  |  |  | 11 / 1395
| 8 |  | 180625 | 6.5 | 3x38.2 | 132.9 | Super T | Móng cọc và móng nông
| 9 | QL.1 - Phan Tiến | 190123 | 7.5 | 3x38.2 | 132.92 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT
| 10 |  | 197431.75 | 6.5 | 3x38.2 | 133.4 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT
| 11 | ĐT.711 | 198404.64 | 7.5 | 5x38.2 | 216.5 | Super T | Móng cọc và móng nông
| 12 | QL.1 - Hàm Trí | 204265.6 | 9 | 3x38.2 | 135.22 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT
| 13 |  | 206324.64 | 6.5 | 3x38.2 | 134.4 | Super T | Móng cọc và móng nông
| 14 |  | 210409.74 | 6.5 | 3x38.2 | 132.4 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT
| 15 | Ma Lâm - Thuận Minh | 212605 | 7.5 | 3x38.2 | 125.2 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT
| 16 |  | 215450 | 6.5 | 1x38.2 | 54.31 | Super T | Móng cọc và móng nông
| 17 |  | 225737 | 7.5 | 3x38.2 | 137.72 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT
| 18 |  | 227300 | 6.5 | 3x38.2 | 133.4 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT
| 19 | ĐT.718 | 229020 | 7.5 | 3x38.2 | 126.02 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT
| 20 |  | 231044.9 | 6.5 | 3x38.2 | 133.4 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT
Phan Thiết - Dầu Giây | 1 | Đường Bàu | 2922.06 | 6.5 | 39.1+40+39.1 | 128.2 | [5 empty] | Số lượng | Chiều dài
| 2 | Km17 | 4133.69 | 6.5 | 39.1+40+39.1 | 128.2 |  |  |  |  | + Km0 - Km38+504 | 10 | 1294.8 | 11 | 1743
| 3 | Km18 | 5669.55 | 6.5 | 39.1+3x40+39.1 | 208.2 |  |  |  |  | + Km38+504-Km68+340 | 16 | 1740.6 | 20 | 2181
| 4 | QL.1 | 10572.56 | 9 | 39.1+3x40+39.1 | 208.2 |  |  |  |  | + Km68+340-Km99 | 14 | 1870 | 19 | 2834.5
| 5 | Thuận Nam | 16143.23 | 9 | 39.1+2x40+39.1 | 168.2 | [5 empty] | 11 / 1743
| 6 | Tổ 3 | 22148.02 | 6.5 | 39.1+40+39.1 | 128.2 | [5 empty] | 20 / 2181
| 7 | Đường vào TVTL | 25115.39 | 7.5 | 12.4+31+12.4 | 65.8 | [5 empty] | 19 / 2834,5
| 8 | QL.55 vào bãi rác | 29257.3 | 7.5 | 39.1+40+39.1 | 128.2
| 9 | Khu sản xuất 1.100ha | 32200.23 | 6.5 | 12.4+31+12.4 | 65.8
| 10 | Giao QL.1A và ĐT.720 | 36034.16 | 7.5 | 12.4+31+12.4 | 65.8
| 11 | Nguyễn Thông | 39680.32 | 7.5 | 12.4+31+12.4 | 65.8
| 12 | Biển Lạc-Hàm Tân | 40826.41 | 9 | 39.1+40+39.1 | 128.2
| 13 | QL.1 đến khu sản xuất thôn 4 | 42756.68 | 6.6 | 39.1+40+39.1 | 128.2
| 14 | Đường liên huyện Hàm Tân | 43879.76 | 7.5 | 39.1+40+39.1 | 128.2
| 15 | Nối khu sản xuất thôn 3 | 45081.16 | 6.5 | 39.1+40+39.1 | 128.2
| 16 | Khu sản xuất thôn 3 | 46183.34 | 6.5 | 12.4+31+12.4 | 65.8
| 17 | Nối ra đường Sóc Ba Buông | 48600 | 7.5 | 39.1+40+39.1 | 128.2
| 18 | Đường ấp 1 - Trảng Táo | 49657 | 9 | 39.1+40+39.1 | 128.2
| 19 | Xuân Hưng-Xuân Tâm | 55295 | 9 | 12.4+31+12.4 | 65.8
| 20 | Đường ấp 1 | 56410.4 | 7.5 | 13+36+13 | 72
| 21 | Suối Lớn | 57380 | 7.5 | 12.4+31+12.4 | 65.8
| 22 | Kênh chính ấp 1 | 58975.59 | 7.5 | 12.4+31+12.4 | 65.8
| 23 | huyện Xuân Tâm - Trảm Táo | 59687 | 9 | 12.4+31+12.4 | 65.8
| 24 | Hồ Gia Măng | 65808.65 | 9 | 39.1+3x40+39.1 | 208.2
| 25 | Việt Kiều 1 | 67600 | 7.5 | 39.1+2x40+39.1 | 168.2
| 26 | Việt Kiều 2 | 68169.5 | 7.5 | 39.1+40+39.1 | 128.2
| 27 | Hiệp Hưng - Bình Minh | 69932.96 | 7.5 | 39.1+40+39.1 | 128.2
| 28 | Nội ấp Bình Tiến | 71662.81 | 7.5 | 39.1+3x40+39.1 | 208.2
| 29 | Xuân Phú - Xuân Tây | 73295.87 | 9 | 39.1+40+39.1 | 128.2
| 30 | Mã Vôi | 76408.66 | 7.5 | 39.1+3x40+39.1 | 208.2
| 31 | Nam Hà | 77856.07 | 7.5 | 39.1+2x40+39.1 | 168.2
| 32 | Hồ Suối Vọng | 79418.89 | 12 | 39.1+40+39.1 | 128.2
| 33 | Lô cao su | 81880 | 7.5 | 12.4+31+12.4 | 65.8
| 34 | Liên ấp | 86195 | 7.5 | 39.1+40+39.1 | 128.2
| 35 | Nông trường cao su | 87600 | 9 | 39.1+40+39.1 | 128.2
| 36 | Ấp Tân Lập | 89335 | 7.5 | 39.1+40+39.1 | 128.2
| 37 | Huyện Xuân Quế | 91721.89 | 9 | 39.1+40+39.1 | 128.2
| 38 | Huyện Thừa Đức | 93973 | 9 | 39.1+40+39.1 | 128.2
| 39 | Đường Sông Nhạn | 96602 | 9 | 12.4+31+12.4 | 65.8
| 40 | Đường Nhân Nghĩa | 97419.12 | 9 | 39.1+40+39.1 | 128.2
[5 empty] | Tổng cộng | 18943.39
[5 empty] | Tổng số lượng cầu | 131
131/421

## Cau nut giao (hidden)
Phân đoạn | TT | Tên cầu | Lý trình | Bề rộng (m) | Sơ đồ nhịp (m) | Chiều dài (m) | Loại dầm | Kết cấu móng | Khổ thông thuyền B x H (m) | Khổ thông xe dưới cầu (m)
Mai Sơn-QL.45 | 1 | Cầu vượt nút giao Mai Sơn | 294393 | 17.5 | 30+6x35+30 | 280 |  |  |  | 14,75 x 4,75 |  | số lượng | chiều dài
| 2 | Cầu vượt nút giao Đồng Giao | 283800 | 12 | 42.1+46+46+42.1 | 186.2 |  |  |  |  | + Km274+111-Km301 | 3 | 690.5
| 3 | Cầu vượt nút giao Quốc lộ 217B | 295460 | 12 | 39.15+44+48+44+39.15 | 224.3 |  |  |  |  | + Km301-Km318 | 1 | 130
| 4 | Cầu vượt nút giao Quốc lộ 217 | 306318 | 17.5 | 3x40 | 130 |  |  |  | 12x4,5 | + Km318 - Km337+478 | 2 | 241
| 5 | Cầu vượt nút giao Đông Xuân | 327100 | 18 | 6x33 | 198
|  | Cầu vượt trên nhánh giao chính | 325465 | 12 | 1x33 | 43
QL.45 - Nghi Sơn | 1 | Mỹ Trí |  | 12 | 3x33 | 109
| 2 | Nhánh nút giao Nghi Sơn - Bãi Trành |  | 14 | 1x24 | 34
| 1 (3) | Trong nút giao Vạn Thiện |  | 12 | 7x40 | 290 |  |  |  | 32,25 x 5,00
Nghi Sơn - Diễn Châu | 1 | Km390+287,98 | 390287.98 | 13.5 | 41.65+45+41.65 | 140.4 | Super T | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT |  |  |  | số lượng | chiều dài
Diễn Châu - Bãi Vọt | 1 | Nút giao với đường N5 | 445891.12 | 12 | 39.15+42.5+45+42.5+39.15 | 224.4 | Super T |  |  | 32.25x5 | + Km430 - Km445 | 0 | 0
| 2 | Nút giao QL.48B | 458796 | 20.5 | 39.15+42.5+45+42.5+39.15 | 224.4 | Super T |  |  | 32.25x5 | + Km445 - Km468 | 2 | 448.8
| 3 | Nút giao QL.8 | 479119.5 | 16.5 | 39.15+40+42.5+45+42.5+40+39.15 | 293.4 | Super T |  |  | 32.25x5 | + Km468 - Km479+300 | 1 | 293.4
Nha Trang - Cam Lâm | 1 | Suối Dầu | 15733.68 | 13.5 | 15.9+38.2+15.9 | 70.2 | Super T + bản | Móng nông
| 2 | Vượt trực thông trên QL.27B | 53212 | 12 | 39.1+40+41+42+41+39.1 | 250.9 | Super T | Mố, trụ BTCT, móng cọc BTCT
Vĩnh Hảo - Phan Thiết | 1 | Nút Vĩnh Hảo | 134700 | 13.5 | 3x38.2 | 133.91 | Super T |  |  |  |  | Số lượng | Chiều dài
| 2 | Nút Chợ Lầu | 162777.78 | 12 | 30+2x35+30 | 144.2 | Dầm bản rỗng |  |  |  | + Km134 - Km168 | 2 | 278.11
| 3 | Nút Đại Ninh | 178655.22 | 12 | 1x38.2 | 53.95 | Super T |  |  |  | + Km168 - Km202 | 1 | 53.95
| 4 | Nút Ma Lâm | 208701.74 | 12 | 30+2x35+30 | 144.2 | Dầm bản rỗng |  |  |  | + Km202 - Km235 | 2 | 282.93
| 5 | Nút Phan Thiết | 234617.56 | 12 | 2x38.2 | 138.73 | Super T
Phan Thiết - Dầu Giây | 1 | QL.55 | 27351.122 | 12 | 39.1+9x40+39.1 | 448.2 | [5 empty] | Số lượng | Chiều dài
| 2 | ĐT.720 | 38088.62 | 12 | 13+36+13 | 72 |  |  |  |  | + Km0 - Km38+504 | 1 | 448.2
| 3 | QL.1 - Cầu số 1 | 63580 | 13.5 | 39.1+40+39.1 | 128.2 |  |  |  |  | + Km38+504-Km68+340 | 4 | 440.4
| 4 | QL.1 - Cầu số 2 | 62929.76 | 13.5 | 39.1+2x40+39.1 | 168.2 |  |  |  |  | + Km68+340-Km99 | 5 | 964.5
| 5 | QL.1 - Cầu số 3 | 62997.16 | 2x10.5 | 13+36+13 | 72
| 6 | ĐT.765 | 69460.36 | 12 | 39.1+40+39.1 | 128.2
| 7 | QL.56 - Cầu số 1 | 84583.47 | 12 | 39.1+40+39.1 | 128.2
| 8 | QL.56 - Cầu số 2 | 84136.34 | 13.5 | 39.1+40+39.1 | 128.2
| 9 | CT TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây - Cầu số 1 | 99000 | 14.75 | 34.4+5x35.78+34.4 | 257.7
| 10 | CT TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây - Cầu số 2 | 99000 | 7 | 25.1+10x26.2+25.1 | 322.2
[5 empty] | Tổng cộng | 5166.29
[5 empty] | Tổng số lượng cầu | 30

## Cau duong gom (hidden)
Phân đoạn | TT | Tên cầu | Lý trình | Bề rộng (m) | Sơ đồ nhịp (m) | Chiều dài (m) | Loại dầm | Kết cấu móng | Khổ thông thuyền B x H (m) | Khổ thông xe dưới cầu (m)
Mai Sơn - QL.45 | 1 | Vạn Lê | 276216 | 9 | 3x24 | 82 |  |  |  | 5 x 4,5 |  | 1 | 82
Diễn Châu - Bãi Vọt | 1 | Nhân Lý | 433152 | 2x7.5 | 1x33 | 45.1 | [5 empty] | số lượng | chiều dài
Cam Lộ - La Sơn | 1 | Khe Sơn | 99318 | 7.5 | 1x24 | 34 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  |  | Km0-37+300
| 2 | Khe Trái | 100791 | 7.5 | 1x33 | 43 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  |  | Km37+300-69
| 3 | Sông Nông | 101844 | 7.5 | 3x33 | 109 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  |  | Km69-102+202 | 3 | 186
Nha Trang - Cam Lâm | 1 | Nút Suối Dầu ra QL.1 | 1085.39 | 12 | 3x33 | 113.24 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT
| 2 | Vượt QL.1 và đường sắt | 2400 | 12 | 35.29+37.43+37.49+37.6+37.72+35.54 | 226.06 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT
| 1 | Nút Cam Lâm ra QL.1 | 218.47 | 12 | 39.1+40+39.1 | 131.95 | Super T | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  | Vượt đường sắt
| 2 | Vượt suối | 1421.69 | 12 | 1x24 | 34.1 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT
Cam Lâm - Vĩnh Hảo | 1 |  | 1437.42 | 13.5 | 4x33 | 145.36 | Dầm I | Mố BTCT; móng cọc BTCT |  | 6 (vượt đường sắt)
Vĩnh Hảo - Phan Thiết | 1 | Vượt đường sắt | 1142.22 | 12 | 3x38.2 | 130.4 | Super T | Móng cọc và móng nông
[5 empty] | Tổng cộng | 1094.21
[5 empty] | Tổng số lượng cầu | 11

## Ham (hidden)
Dự án thành phần | Tên hầm | Lý trình | 301000 | Bề rộng (m) | Chiều dài (m) | Ghi chú | Theo phân cấp
Mai Sơn - QL.45 | Tam Điệp | 288398 | -12.602 | 2x14 | 240 | Cách nhau 45m | II
| Thung Thi | 302060 | 1.06 | 2x14 | 680 | Cách nhau 45m | I
Nghi Sơn - Diễn Châu | Trường Vinh | 386585 |  | 2x14 | 450 | Cách nhau 45m | II
Diễn Châu - Bãi Vọt | Thần Vũ | 441196 |  | 2x12.75 | 1072 | Cách nhau 45m | I
Nha Trang - Cam Lâm | Dốc Sạn | 49950 |  | 2x14 | 740 | Cách nhau 45m | I
Cam Lâm - Vĩnh Hảo | Núi Vung | 123074.985 |  | 2x14 | 2195 | Cách nhau 45m | Đặc biệt
|  |  |  | Tổng | 5377 | 5.4
|  |  |  | Số lượng | 6 | 6/5,4 |  |  | Đặc biệt | I | II | III | IV
[8 empty] | ) Tổng chiều dài hầm (m) | > 1.500 | 500 ÷ 1.500 | 100÷ < 500 | < 100
[8 empty] | b) Diện tích mặt cắt ngang theo kích thước thông thủy của hầm (m2) |  | ≥ 100 | 30 ÷ < 100 | < 30
[8 empty] | c) Kết cấu vỏ hầm |  |  | Có kết cấu vỏ hầm | Không có kết cấu vỏ hầm

## Vanban (hidden)
Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020
Danh mục văn bản cao tốc Bắc-Nam phía Đông
TT | Ngày | Số văn bản | Nội dung
Bộ GTVT, Ban QLDA
| 2019-08-03 | 2096/BGTVT-CQLXD | GPMB (tầm nhìn đầu hầm, UBND tỉnh duyệt MLG)
| 2019-04-03 | 396/CQLXD-ĐB1 | Một số nội dung xử lý kỹ thuật (TV tổng thể, cao độ hầm chui)
| 21/2/19 | 2130/BGTVT-CQLXD | Ý kiến về thiết kế cơ bản (Tư vấn chịu trách nhiệm)
| 19/2/19 | 303/CQLXD-ĐB2 | Báo cáo rà soát thiết kế cơ bản Cam Lộ-La Sơn
1 | 14/2/19 | 276/CQLXD-ĐB2 | Kiểm soát tiến độ, chất lượng (gửi nội bộ Cục)
| 26/12/18 | 14645/BGTVT-CQLXD | Đảm bảo chất lượng, tiến độ và tính thống nhất hồ sơ
| 24/10/18 | 12077/BGTVT-ĐTCT | Phân chia các gói thầu tư vấn (TKKT)-chia nhỏ gói thầu
| 2/10/18 | 11081/BGTVT-CQLXD | Ban hành hồ sơ mẫu cắm cọc GPMB, MLG
2 | 9/7/18 | 7431/BGTVT-CQLXD | Ban hành quy định kiểm tra, kiểm soát tiến độ, chất lượng công trình (giai đoạn thực hiện dự án)
3 | 6/8/18 | 2154/CLQXD-ĐB1 | Ý kiến về hồ sơ mẫu cắm cọc GPMB (gửi TEDI)
4 | 15/8/18 | 9035/BGTVT-CQLXD | Triển khai công tác cắm cọc GPMB, MLG
5 | 24/5/18 | 5472/BGTVT-ĐTCT | Định hướng một số nguyên tắc, giải pháp thiết kế BCNCKT
| 5/1/18 | 21/QĐ-BGTVT | Giao Chủ đầu tư cho các Ban QLDA
6
TEDI và các đơn vị thành viên
1 | 14/2/19 | 318/TB-QLCL | Thông báo rà soát, triển khai TKKT (Đầu xuân 2019)
2
3
4
5
6
Quốc hội, chính phủ, các cơ quan liên quan
1
| 10/12/18 | 120/2018/TT-BTC | Quy định lợi nhuận, quyết toán (như dự án công#NQ 20)
2 | 28/3/18 | 20/NQ-CP | Nghị quyết Chính phủ - Cho phép lời ăn, lỗ chịu
3 | 22/11/17 | 52/2017/QH14 | Quyết định chủ trương đầu tư dự án

## Hosotongthe (hidden)
Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020
Danh mục ban hành hồ sơ tổng thể
TT | Ký hiệu | Nội dung | Tiến độ dự kiến
|  |  | Ban hành | Hoàn thành
1 | Tập I | Quy định nội dung và hình thức hồ sơ | 1099/TEDI-TVQT | 24/4/2019 | 1
2 | Tập II | Hồ sơ mẫu khảo sát địa hình, thủy văn, địa chất, mỏ vật liệu và bãi đổ thải xây dựng | 693/TEDI-QLCL&NCPT | 19/3/2018 | 1
3 | Tập III | Hồ sơ mẫu thiết kế cắm cọc GPMB, MLG
|  | Quyển III-1: Hồ sơ mẫu thiết kế các yếu tố hình học cơ bản | 1099/TEDI-TVQT | 24/4/2019 | 1
|  | Quyển III-2: Hồ sơ mẫu thiết kế cắm cọc GPMB, MLG | 1099/TEDI-TVQT | 24/4/2019 | 1
4 | Tập IV | Hồ sơ định hướng các giải pháp kỹ thuật
|  | Quyển IV-1: Hồ sơ định hướng kỹ thuật phần đường | 889/TEDI-ĐBSB | 2019-08-04 | 1
|  | Quyển IV-2: Hồ sơ định hướng kỹ thuật phần cầu | 802/TEDI-TVQT | 2019-01-04 | 1
|  | Quyển IV-3: Hồ sơ định hướng kỹ thuật phần cống hộp | 1259/TEDI-ĐBSB | 2019-09-05 | 1
|  | Quyển IV-4: Hồ sơ định hướng kỹ thuật phần công trình hầm | 797/TEDI-KCCT | 2019-01-04 | 1
|  | Quyển IV-5: Hồ sơ định hướng kỹ thuật phần hầm chui dân sinh | 814/TEDI-KCCT | 2019-02-04 | 1
|  | Quyển IV-6: Chỉ dẫn thiết kế phần xử lý nền đất yếu | 831/TEDI-QLCL&NCPT | 2019-03-04 | 1
5 | Tập V | Hồ sơ mẫu thiết kế tổ chức xây dựng
|  | Quyển V-1: Hồ sơ mẫu thiết kế TCXD phần đường | Đang KCS |  | 1
|  | Quyển V-2: Hồ sơ mẫu thiết kế TCXD phần công trình cầu | 1944/TEDI-TVQT | 2019-10-07 | 1
|  | Quyển V-3: Hồ sơ mẫu thiết kế TCXD phần công trình hầm | 1609/TEDI-KCCT | 2019-11-06 | 1
6 | Tập VI | Hồ sơ mẫu bóc tách khối lượng, lập dự toán xây dựng | 1794/TEDI-QLCL&NCPT | 26/6/2019 | 1
7 | Tập VII | Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu | Nhóm Spec đang tổng hợp |  | 1
8 | Tập VIII | Quy trình bảo trì xây dựng công trình | Nhóm Spec đang tổng hợp |  | 1
Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1
TT | Ký hiệu | Nội dung
1 | Tập I | Quy định nội dung và hình thức hồ sơ
2 | Tập II | Phương án kỹ thuật khảo sát địa hình, thủy văn
3 | Tập III | Phương án kỹ thuật khảo sát địa chất, nền mặt đường & VLXD
4 | Tập IV | Một số chỉ dẫn thiết kế phần đường và thoát nước
Tập IV-1: Một số thay đổi chỉ dẫn thiết kế phần thoát nước và bản vẽ chi tiết hàng rào lưới thép chống chói
5 | Tập V | Một số chỉ dẫn thiết kế phần cầu
Quyển V-1: Các quy định thiết kế phần cầu
Quyển V-2: Các bản vẽ phần cầu và công trình
Quyển V-3: Các quy định về chuyển tiếp đường đầu cầu
6 | Tập VI | Biểu mẫu khối lượng và dự toán
7 | Tập VII | Thiết kế tổ chức xây dựng
8 | Tập VIII | Quy định và chỉ dẫn kỹ thuật
Chỉ dẫn thiết kế bản tính kiểm toán kết cấu áo đường

## Khoiluong (hidden)
|  |  |  | A Tuấn |  |  | A Tuấn |  |  |  |  | A Dương |  |  |  | A Huy Tuấn | [6 empty] | A Tuấn | [5 empty] | C Phương
TT | Thông số | Đơn vị |  | Đoạn Cao Bồ-Mai Sơn |  |  | Đoạn Mai Sơn-QL.45 |  | Đoạn QL.45-Nghi Sơn |  |  | Đoạn Nghi Sơn-Diễn Châu |  |  |  | Đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt |  |  |  | Đoạn Cam Lộ-La Sơn |  |  | Đoạn Nha Trang-Cam Lâm |  |  | Đoạn Cam Lâm-Vĩnh Hảo |  |  | Đoạn Mỹ Thuận 2
|  |  |  | Khối lượng |  |  | Khối lượng |  | Khối lượng |  |  | Khối lượng |  |  |  | Khối lượng |  |  |  | Khối lượng |  |  | Khối lượng |  |  | Khối lượng |  |  | Khối lượng
|  |  |  | Gói thầu |  | TEDI | Gói thầu | TEDI | Gói thầu | TEDI |  | Gói thầu |  | TEDI |  | Gói thầu |  | TEDI |  | Gói thầu |  | TEDI | Gói thầu |  | TEDI | Gói thầu | TEDI |  | Gói thầu | TEDI | Gói thầu | TEDI
1 | Chiều dài gói thầu | Km |  | 7.21 |  | 7.21 | 19.48 | 19.48 | 20.316 | 12 |  | 25 |  | 15 |  | 11.3 |  | 6.06 |  | 37.3 |  | 15 | 20.76 |  | 13.72 | 29.35 | 15.5 |  | 6.61 |  | 177.326 | 103.97
2 | Chiều dài đường gom | Km |  | 21.878 |  | 19.56 | 20.16 | 20.16 | 14.5 | 8.2 |  | 16.19 |  | 8.91 |  | 12.7 |  | 4.7 |  | 30 |  | 8.5 |  |  | 10.633 | 26,47 | 11 |  | 6.97 |  | 122.398 | 63.193
3 | Nút giao liên thông | Vị trí |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8 | 5
4 | Công trình cầu: | Cái/m | [6 empty] | 13 | 6 | 8 | 1232.7 | 7 | 1003.2 | 5 | 4975 | 5 | 4975 | [7 empty] | 14 | 8 |  |  |  | 6234.7 | 5992.2
| - Cầu trên chính tuyến | Cái/m | [6 empty] | 11 | 6 | 5 | 493 | 2 | 263.5 | 4 | 4682 | 4 | 4682 | [12 empty] | 5186 | 4951.5
| + Cầu lớn | Cái/m | 2 | 2456.99 | 1 | 820.39 | 2/2497,38 | 2/2497,38 | 3 | 2 | 1 | 111.2 | 1 | 220.4 | 2 | 4586 | 2 | 4586 | 5 | 824.23 | 2 | 500.5 |  |  |  | 7/1998.6 | 4/1796.2 | 3 | 2880.2 |  | 10861.62 | 6129.29
| + Cầu trung | Cái/m |  |  |  |  | 3/174,45 | 3/174,45 | 8 | 4 | 4 | 381.8 | 1 | 43.1 | 2 | 96.3 | 2 | 96.3 | 5 | 272.55 | 1 | 78.15 |  | 1 | 115 | 2 | 2 | 2 | 115.68 |  | 876.33 | 338.55
| + Cầu nhỏ | Cái/m | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 89.2 | 5 | 2 |  |  |  | 5 | 91.2
| - Cầu vượt đường ngang | Cái/m | 4 | 1007.6 |  | 0 | 7/1400 | 7/1400 | 1 | 0 | 3 | 599.3 | 3 | 599.3 |  | 0 |  | 0 | 5 | 267.36 | 2 | 121.55 |  | 3 | 362.6 | 0 | 0 |  |  |  | 1875.26 | 1083.45
| - Cầu trong nút giao | Cái/m |  |  |  |  | 1/200 | 1/200 | 1 | 0 | 1 | 140.4 | 1 | 140.4 | 1 | 293.4 | 1 | 293.4 |  | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 5/708.4 | 2/185.2 |  |  |  | 438.8 | 433.8
5 | Công trình hầm | Cái/m | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 450 | 1 | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1/730 | 1 | 730 | 2/275 | 2/275 |  |  |  | 450 | 1180
6 | Hầm chui dân sinh | Vị trí |  | 1 |  | 1 | 16 | 16 | 27 | 17 |  | 31 |  | 19 |  | 8 |  | 5 |  | 31 |  | 14 | 14 |  | 13 | 18 | 18 |  | 0 |  | 146 | 103
7 | Vị trí dải dừng xe khẩn cấp (bên mở rộng, bên hoàn thiện) | Vị trí |  | 5 |  |  | 5 | 5 | (3/2) | (2/1) |  | 5 (2, 3) |  | 3 (1, 2) |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 3 |  | 2 | 11 | 7 |  | (1,0) |  | 25 | 15
8 | Nhà điều hành (trạm thu phí) | cái |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 8 | 3
9 | Trạm dừng nghỉ Km... | Vị trí |  | Km269+100 |  |  | Km329 | Km329 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0
10 | Chiều dài xử lý đất yếu | km |  | - |  |  | 15.88 | 15.88 | 16,00 | 10,67 |  | 0 |  | 0 |  | 1.83 |  | 1.83 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.63 |  | 21.34 | 17.71
| Cọc GPMB |  |  | xong |  | xong | 466 | 663 | 250 | 1000 |  | 1200 |  | 1900 |  | 450 |  | 742 |  | 872 |  | 872 | 100 |  | 792 | 1300 | 1500 |  | 520 | 520 | 5158 | 7989 | 64.56%
| MLG | [6 empty] | 0.70287 | [5 empty] | 0.63158 |  |  |  | 0.60647 |  |  |  | bàn giao 7km (Hết địa phận TP Đông Hà), 28/3 bàn giao thêm 8km
0.12626
[14 empty] | 3766 |  | 6597
[16 empty] | 0.57087 | [10 empty] | 0.86667
Note on O6: VPDA Pham Van Long: (T 8.36;P 7,83)
Note on Q6: VPDA Pham Van Long: (T 5.55;P 3.37)
Note on Z22: VPDA Pham Van Long: 100/792 cọc

## Thongtin (hidden)
| Cao Bồ-Mai Sơn | Mai Sơn-QL.45 | QL.45-Nghi Sơn | Nghi Sơn-Diễn Châu | Diễn Châu-Bãi Vọt | Cam Lộ-La Sơn | Nha Trang-Cam Lâm | Cam Lâm-Vĩnh Hảo | Mỹ Thuận 2
Gói thầu | DA (288+911-274+111) | 6 (Km318-337
TEDI thực hiện
FS
- Quyết định duyệt
- Tiến độ xây dựng |  | 2 năm, cơ bản 2021 | 2 năm, cơ bản 2021 | khởi công 2019, cơ bản 2021 | khởi công 2019, cơ bản 2021 | khởi công 2019, hoàn thành 2021 | khởi công 2019, cơ bản 2021 | khởi công 2019, cơ bản 2021 | khởi công 2019, cơ bản 2021
Nhiệm vụ khảo sát thiết kế
- Quyết định duyệt
Thiết kế yếu tố cơ bản | [5 empty] | 1511-CQLXD 21/2/19
- Chấp thuận | Thực hiện trong FS | 741-ĐB2 11/4/19 | 747-HHĐT 12/4/19 | 2699-CQLXD 25/3/19 | 2700-CQLXD 25/3/19 | 1702-CQLXD 27/2/19 | 745/CQLXD-ĐB2 12/4/19 | 688/CQLXD-ĐB2 5/4/19 | 2661-CQLXD 22/3/19
Hồ sơ cắm cọc GPMB
- Quyết định duyệt |  |  |  | 71-BQLDA6 26/3/19 | 70-BQLDA6 25/3/19 | 442-BĐHCM 3/6/19
- Số lượng cọc theo mời thầu
+ Cọc GPMB |  | 663 | 1322 | 1946 | 714 | 1228 | 792 | 2131 | 269
+ Cọc MLG |  | 544 | 680 | 1292 | 110 | 98 | 129 | 248 | 107
TKKT
- Báo cáo thẩm định | [5 empty] | 231-ĐB2 9/4/19
- Quyết định duyệt | [5 empty] | 633/QĐ-BGTVT 11/4/19
Chi phí tổng thể |  | 1220000 |  | 1300000 | 1500000
658000
562000
Note on F6: VPDA Pham Van Long: cầu Hưng Đức, hầm Thần Vũ hoàn thành 2022
Note on I6: VPDA Pham Van Long: Hầm Núi Vung hoàn thành 2022

## GPMB (hidden)
|  | Nhu cầu sử dụng đất (ha) | [10 empty] | Kinh phí (tỷ đồng) | Tái định cư |  | Đường điện |  |  | Đường ống nước |  | Cáp viễn thông | Đường ống xăng, dầu
Dự án thành phần | Chiều dài (km) | Tổng | Trồng lúa | Trồng cây hàng năm | Nuôi trồng thủy sản | Trồng cây lâu năm | Rừng sản xuất | Ở nông thôn | Phi nông nghiệp | ở đô thị | đường giao thông | chưa sử dụng |  | Khu TĐC tập trung (khu) | Tái định cư (hộ) | Cao thế (66-500kV) | Trung thế (6-35kV) | Hạ thế (<1kV) | Chiều dài di dời (m) | Đường kính (m) | Chiều dài di dời | Chiều dài di dời (m) | Đường kính (m)
Cao Bồ - Mai Sơn | 15.245 | 51.87 | 24.33 | 10.86 | 1.17 | 5.41 | 0.08 | 3.89 | 1.08 | 0.05 | 4.75 | 0.25 | 856 | 3 | 269 | 1 | 4 | 3 | 600 | 75 | 150
Mai Sơn - QL.45 | 63.37 | 430.87 | 227.72 | 125.6 | 15 | 22.85 | 27.47 | 8.12 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 1901 | 16 | 924 | 18 | 33 | 59 | 50 | 300 | 2850
QL.45 - Nghi Sơn | 43.28 | 313.67 | 150.07 | 70.87 | 5.52 | 8.99 | 72.5 | 5.72 |  |  |  |  | 1052 | 4 | 472 | 26 | 91 | 290 | 4617 |  | 11920
Nghi Sơn - Diễn Châu | 50 | 421.2 | 321.19 | 5.865 | 37.69 | 5.865 | 30.26 | 14.014 |  | 3.606 |  | 2.71 | 1423.5 | 16 | 430 | 11 | 40 | 43 | 1090 |  | 2490
Diễn Châu - Bãi Vọt | 49.3 | 337.35 | 256.11 | 5.3 | 5.99 | 12.38 | 45.09 | 7.22 | 1.02 | 3.09 | 1.15 |  | 1303 | 21 | 450 | 7 | 28 | 39 | 100 |  | 528
Cam Lộ - La Sơn | 98.35 | 561.24 | 85.71 | 12.79 | 0.85 | 7.33 | 439.57 | 6.54 | 2.31 |  | 6.14 |  | 435 | 10 | 210 | 8 | 6 | 24 | 1000 |  | 2600
Nha Trang - Cam Lâm | 49.11 | 223.02 | 23.95 | 30.93 | 4.39 | 137.05 | 18.7 | 4.69 |  |  | 3.31 |  | 819 | 7 | 165 | 0 | 5 | 44
Cam Lâm - Vĩnh Hảo | 78.5 | 756.45 | 138.24 | 213.9 | 0.15 | 76.19 | 311.32 | 4.39 | 7.04 |  | 5.22 |  | 692 | 3 | 161 | 6 | 17 | 11
Vĩnh Hảo - Phan Thiết | 100.8 | 689.71 | 172.66 | 207.61 | 10.3 | 254.78 | 26.17 | 3.38 | 0.09 |  | 13.42 | 1.3 | 1478 | 4 | 207 | 21 | 27 |  | 4200 |  | 7200
Phan Thiết - Dầu Giây | 99 | 1020 | [10 empty] | 2055.5 | 4 | 258 | 1 | 39 | 166 | 1835 |  | 6268
Cầu Mỹ Thuận 2 | 6.61 | 30.03 |  |  | 0.28 | 26.62 |  | 2.66 | 0.47 |  |  |  | 406.7 | 1 | 214 | 5 | 16 | 16
| 653.565 | 4835.41 | 1399.98 | 683.725 | 81.34 | 557.465 | 971.16 | 60.624 | 12.01 | 10.856 | 33.99 | 4.26 | 12421.7 | 89 | 3760 | 104 | 306 | 695 | 13492 | 375 | 34006
10068/BC-BGTVT ngày 24/10/2019
Tái định cư (535-ĐB1 9/8/19)
- Khu tái định cư (10/11) | 84 | khu
- Số hộ TĐC | 3459 | hộ
Riêng Mỹ Thuận 2, tái định cư phân tán 214 hộ
6.7993
7.2475
8.424
6.8428

## NDT_Sotuyen (hidden)
Danh sách Nhà đầu tư mua hồ sơ mời sơ tuyển
TT |  | Nhà đầu tư | Quốc gia | Mai Sơn-QL.45 | QL.45-Nghi Sơn | Nghi Sơn-Diễn Châu | Diễn Châu-Bãi Vọt | Nha Trang-Cam Lâm | Cam Lâm-Vĩnh Hảo | Vĩnh Hảo-Phan Thiết | Phan Thiết-Dầu Giây
|  | Tổng cộng NĐT tham gia | 47 | 19 | 21 | 16 | 16 | 10 | 10 | 15 | 18
|  | Việt Nam | 29 | 12 | 14 | 9 | 12 | 8 | 8 | 10 | 12
|  | Trung Quốc | 11 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3
1 |  | Tổng công ty Thăng Long - CTCP | Việt Nam | v | v | [5 empty] | v
2 |  | Công ty cổ phần TASCO | Việt Nam | v |  |  | v |  |  | v | v
3 |  | Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 - CTCP | Việt Nam | v | v
4 |  | China Road and Bridge corporation (Vietnam) | Trung Quốc | v | v | [5 empty] | v
5 |  | Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Việt Nam | v
6 |  | Pacific Construction Group Co., Ltd Trung Quốc | Trung Quốc | v
7 |  | Công ty TNHH tập đoàn Sơn Hải | Việt Nam | v | v | v | v |  | v |  | v
8 |  | Tổng công ty xây dựng số 1 - CTCP | Việt Nam | v | v | v | v |  | v | v | v
9 |  | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam | Việt Nam | v | v | v | v |  | v | v
10 |  | Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh | Việt Nam | v | v
11 |  | Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung | Việt Nam | v | v | v | v |  |  | v | v
12 |  | SK Engineering & Construction Co. Ltd Hàn Quốc | Hàn Quốc | v
13 |  | Vinci Concessions | Pháp | v | v | [5 empty] | v
14 |  | Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dụng Cường Thịnh Thi | Việt Nam | v | v
15 |  | Công ty cổ phần FECON | Việt Nam | v | v | [5 empty] | v
16 |  | Power construction Corporation of China limited | Trung Quốc | v | v | v | v
17 |  | Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) | Việt Nam | v | v | [5 empty] | v
18 |  | Metallurgical Corporation of China LTD | Trung Quốc | v | v | v | v
19 |  | China Harbour Engineering Company LTD | Trung Quốc | v |  | v | v |  | v | v | v
20 |  | CTCP tập đoàn CIENC04 | Việt Nam |  | v | v | v
21 |  | Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng | Việt Nam |  | v
22 |  | Công ty TNHH Tân Hưng | Việt Nam |  | v | v | v
23 |  | Công ty xuất nhập khẩu máy móc quốc gia Trung Quốc | Trung Quốc |  | v |  |  |  | v | v
24 |  | Ruixin universal limited (Hồng Kông) | Trung Quốc |  | v | v | v
25 |  | CTCP tập đoàn xây dựng Hòa Bình | Việt Nam |  | v |  | v |  |  | v
26 |  | Công ty TNHH tập đoàn cầu đường Sơn Đông | Trung Quốc |  | v
27 |  | Kajima Corporation | Nhật Bản |  |  | v
28 |  | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo cả | Việt Nam |  |  | v | v |  | v
29 |  | Công ty CP XD Tân Nam | Việt Nam |  |  | v | v
30 |  | Công ty TNHH Hoà Hiệp | Việt Nam |  |  | v
31 |  | China Railway Construction Corporation (International), Limited. | Trung Quốc |  |  | v
32 |  | Công ty TNHH China State Construction Overseas Development (SH) Việt Nam | Trung Quốc |  |  | v |  |  |  | v
33 |  | Công ty TNHH TMSX Quản Trung | Việt Nam |  |  |  | v |  | v | v | v
34 |  | Công ty CP đầu tư xây dụng và thương mại Phú Điền | Việt Nam |  |  |  | v |  | v
35 |  | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 194 | Việt Nam | [5 empty] | v | v | v
36 |  | Tổng công ty IDICO - CTCP | Việt Nam | [5 empty] | v
37 |  | Công ty cổ phần vật tư thiết bị & xây dựng công trình 624 | Việt Nam | [6 empty] | v
38 |  | Công ty TNHH Cargoroworld Networks Việt Nam | Hàn Quốc | [6 empty] | v
39 |  | Công ty TNHH xây dựng Tự Lập | Việt Nam | [6 empty] | v
40 |  | IHI corporation | Nhật Bản | [6 empty] | v
41 |  | Công ty cổ phần công trình giao thông công chính | Việt Nam | [6 empty] | v
42 |  | Tổng công ty XDCT Giao thông 6 - CTCP | Việt Nam | [7 empty] | v
43 |  | Công ty cổ phần tập đoàn đàu tư địa ốc NOVA | Việt Nam | [7 empty] | v
44 |  | GS Engineering&Contruction Corp | Hàn Quốc | [7 empty] | v
45 |  | TCT phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) | Việt Nam | [7 empty] | v
46 |  | Meada Corporation | Nhật Bản | [7 empty] | v
47 |  | China Gezhouba Group International Engineering Co., Ltd | Trung Quốc | [7 empty] | v
Danh sách Nhà đầu tư tham gia sơ tuyển
TT |  | Nhà đầu tư | Quốc gia | Mai Sơn-QL.45 | QL.45-Nghi Sơn | Nghi Sơn-Diễn Châu | Diễn Châu-Bãi Vọt | Nha Trang-Cam Lâm | Cam Lâm-Vĩnh Hảo | Vĩnh Hảo-Phan Thiết | Phan Thiết-Dầu Giây
|  | Số Nhà đầu tư tham gia các dự án thành phần |  | 11 | 5 | 6 | 10 | 8 | 6 | 5 | 9 | 60
1 |  | China railway 16th bureau group Co.,Ltd (CRCC16) Công ty TNHH Tập đoàn Cục 16 Đường sắt Trung Quốc | Trung Quốc | v | v | [5 empty] | v
2 |  | China Road&Bridge Corporation Tổng công ty Cầu đường Trung Quốc | Trung Quốc | v | v |  |  | v |  | v
3 |  | China State Construction Engineering Coorporation Limited Công ty TN kỹ thuật XD Nhà nước Trung Quốc | Trung Quốc | v
4 |  | GS Engineering&Construction Corp Công ty kỹ thuật và xây dựng GS | Hàn Quốc | v
5 |  | Joint venture of Mien Trung construcion group JSC-Trung Nam construction investment Corp-Trung Nam construction and Engineering Corp Liên danh CTCP Tập đoàn XD miền Trung-CTCP ĐTXD Trung Nam-CTCP XD và lắp máy Trung Nam | Việt Nam | v
6 |  | Lotte-HEC Joint venture Liên danh Lotte-Công ty TNHH Cơ khí&XD Huyndai | Hàn Quốc | v
7 |  | Lotte engineering and construction., Ltd Cong ty TNHH XD và kỹ thuật LOTTE | Hàn Quốc |  |  |  | v |  |  |  | v
8 |  | Huyndai E&C CTTNHH Cơ khí và XD Huyndai | Hàn Quốc |  |  |  | v |  |  |  | v
9 |  | Metallurgical Corporation of China LTD Tập đoàn luyện kim Trung Quốc | Trung Quốc | v | v
10 |  | Pacific construction group Co.,Ltd&Tasco JSC joint venture Liên danh Tập đoàn XD Thái Bình Dương và CTCP Tasco | TQ+VN | v
11 |  | VietNam construction and Import-Export JSC (Vinaconex) Tổng công ty CP XNK và XD Việt Nam | Việt Nam | v |  |  |  | v
12 |  | Vinci highways-Horizon invest Joint venture Liên danh Vinci highways và CT đầu tư Horizon | Pháp+VN | v | v | [5 empty] | v
13 |  | Yunnan construction and investment holding group Co., Ltd Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư và XD Vân Nam | Trung Quốc | v |  |  | v | v | v
14 |  | Daewoo Engineering and Construction Co., Ltd Công ty TNHH kỹ thuật và XD Daewoo | Hàn Quốc |  | v | v
15 |  | China Harbour Engineering Company, LTD Công ty TNHH Cơ khí Cảng Trung Quốc | Trung Quốc |  |  | v | v |  | v
16 |  | China Harbour Engineering Company, LTD-194 Công ty TNHH Cơ khí Cảng Trung Quốc-CTCPĐTXD 194 | TQ+VN | [7 empty] | v
17 |  | Joint venture of China Railway Construction Corporation (International), Ltd, China Railway Construction Investment Group Co.Ltd and TASCO JSC Liên danh CTTNHH XD Đường sắt TQ, CTTNHH Tập đoàn XD đường sắt và CTCP TASCO | TQ+VN |  |  | v | v
18 |  | China railway Internation-China railway communication-Phuong Thanh Liên danh CTTNHH Tập đoàn ĐSQT TQ-CTTNHH Tập đoàn ĐT truyền thông ĐSTQ và CTCP ĐT&XDGT Phương Thành | TQ+VN |  |  |  |  | v
19 |  | China railway international-China railway communication-NguyenMinh infrastructure Liên danh CTTNHH Tập đoàn ĐSQT TQ-CTTNHH Tập đoàn ĐT truyền thông ĐSTQ-CTCPĐTPTHT Nguyễn Minh | TQ+VN | [7 empty] | v
20 |  | China railway construction&China Railway investment-HungThang-Great achievement Liên danh CTTNHH XDDS TQ-CTTNHH tập đoàn ĐTXD ĐSTQ-CTCPĐT Hùng Thắng-CT Tư nhân HH Great Achievement and Success | TQ+VN+Singapore |  |  |  |  | v
21 |  | Joint venture of Sinohydro-Powerchina Road Bridge Liên danh CT Sinohydro và CTTNHH Tập đoàn Powerchina | Trung Quốc |  |  | v | v
22 |  | Joint venture of DeoCa Group-HaiThach construction investment-HaThanh concrete-HoangLong construction investment corporation Liên danh CTCP Tập đoàn Đèo Cả-CTCP ĐTXD Hải Thạch-CTCP BT Hà Thanh-TCT ĐTXD Hoàng Long | Việt Nam |  |  | v | v
23 |  | Deoca-HaiThach-194 Đèo Cả-Hải Thạch-194 | Việt Nam | [5 empty] | v
24 |  | HoaHiep Ltd-Pink mountain investment-Cienco4-Truong Son construction corporation-VN JSC No2 Liên danh CTTNHH Hòa Hiệp-Núi Hồng-Cienco4-TCT Trường Sơn-VINACONEX 2 | Việt Nam |  |  | v | v
25 |  | CIENCO4-194 construction-ThuanAn trading Liên danh Tập đoàn CIENCO4-CTCPĐTXD 194-CTCPPTXD và Thương mại Thuận An | Việt Nam |  |  |  |  | v
26 |  | TanNam-Vidifi-IDIC 620 joint venture Liên danh CTCP XD Tân Nam-TCT PT HT&ĐTTC VN-CTCP ĐT&PTHT 620 | Việt Nam |  |  |  | v
27 |  | POSCO engineering & construction company, Ltd Công ty TNHH Cơ khí và XD POSCO | Hàn Quốc |  |  |  | v |  | v
28 |  | TrungNam-SonHai Liên danh CTCP ĐTXD Trung Nam-CT TNHH Sơn Hải và CTCP XD và lắp máy Trung Nam | Việt Nam |  |  |  |  | v
29 |  | TrungNam investor JV Liên danh NĐT Trung Nam | Việt Nam | [5 empty] | v
30 |  | IDICO corp-CuongThuan Liên danh TCT IDICO-CTCP và CTCP ĐTPT Cường Thuận IDICO | Việt Nam |  |  |  |  | v
31 |  | China national Machinery Import&Export corp (CMC)-China railway 21st bureau-TuLap Liên danh TCT XNK Máy móc quốc gia TQ-CTTNHH Tập đoạn cục 21 ĐSTQ-CTTNHH XD Tự Lập | TQ+VN | [5 empty] | v | v
32 |  | Coteccons-Civil engineering construction corp No6 CTCP XD Coteccons-Cienco6 | Việt Nam | [6 empty] | v
33 |  | China Gezhouba group-191 CIC-620 corp CTTNHH Tập đoàn Gezhouba-CTCP ĐTXD 194-CTCP ĐT&PTHT 620 | TQ+VN | [6 empty] | v
34 |  | China Gezhouba group-Fecon CTTNHH Tập đoàn Gezhouba-CTCP FECON | TQ+VN | [7 empty] | v
35 |  | Quan Trung manufacture and trading Ltd CTTNHH Thương mại &SX Quản Trung | Việt Nam | [6 empty] | v
36 |  | NovaLand investment-GS E&C CTCP tập đoàn ĐT địa ốc Nova-CT kỹ thuật&XD GS | HQ+VN | [7 empty] | v
37 |  | Metro Pacific tollways corp-Civil engineering cons corp No6-620 infrastructure CT Metro Pacific tollways-TCT XDCTGT 6-CTCPĐT&PTHT 620 | Philipines+VN | [7 empty] | v
|  | Văn bản đánh giá của Ban QLDA |  |  | 94 | 338 | 339 | 1691 | 1311 | 1528
|  | Số nhà đầu tư trong Shortlist sơ tuyển |  | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
Danh sách Nhà đầu tư tham gia sơ tuyển (Đấu thầu rộng rãi trong nước)
(Theo số liệu thống kê từ các Báo cáo của Ban QLDA, Cục QLXD&CL CTGT)
TT |  | Nhà đầu tư | Quốc gia | Mai Sơn-QL.45 | QL.45-Nghi Sơn | Nghi Sơn-Diễn Châu | Diễn Châu-Bãi Vọt | Nha Trang-Cam Lâm | Cam Lâm-Vĩnh Hảo | Vĩnh Hảo-Phan Thiết | Phan Thiết-Dầu Giây
1 |  | Liên danh CTCP Tập đoàn Thành Công - CTCP Huyndai Thành Công VN - Cienco4 |  | 98
2 |  | Liên danh CTCP ĐTXD Trung Nam - CTCP TĐXD Miền Trung - CTCP TĐĐTXD Cường Trịnh Thi - CTCP XD và lắp máy Trung Nam - CTCP CMVIETNAM |  | 97,5
3 |  | Liên danh Cienco4 - Hòa Bình - Thuận An - Tân Thành Đô - Công ty 18 |  |  | 98,5
4 |  | Liên danh Licogi16 - FECON - 468 |  |  | 85,25
5 |  | Liên danh Tân An - Quang Trung - Cienco5 |  |  | năng lực, k/nghiệm
6 |  | Liên danh Hòa Hiệp - Cienco 4 - Núi Hồng -Vinaconex 2 |  |  |  | 90,63
7 |  | Liên danh Tân Nam - Vinaconex - Thái Sơn |  |  |  | 87,8
8 |  | Liên danh Hòa Hiệp - Cienco 4 - Núi Hồng - Trường Sơn - Vinaconex 2 |  |  |  |  | 99,1
9 |  | Liên danh Vinaconex - Tân Nam - HCJ |  |  |  |  | 87,7
10 |  | Liên danh CTCP Tập đoàn Đèo Cả - CTCPXD Hải Thạch - CTCP Bê tông Hà Thanh - TCTXD Hoàng Long - CTTNHH Tiến Đại Phát |  |  |  |  | 86,95
11 |  | Liên danh Vinaconex - Duy Tân - Trường Long | [5 empty] | 98,33
12 |  | Liên danh Cienco4 - Thuận An - Tân Thành Đô | [5 empty] | 98
13 |  | Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải | [5 empty] | 97,33
14 |  | Liên danh Miền Trung - Cường Trịnh Thi - Cienco1 - 873 - 168 | [5 empty] | 97
15 |  | Liên danh CTCP ĐTXDGT Phương Thành - CTCPĐTPTHT Minh Nguyên - CTTNHH Nhạc Sơn - TNHHXD Tự Lập | [5 empty] | 96,75
16 |  | Liên danh TCT IDICO - CTCP TĐXD Hòa Bình - CTCP ĐTPT Cường Thuận IDICO | [5 empty] | 96,5
17 |  | Liên danh TCTXD CTGT6 - CTCP và CT TNHH Thương mại & sản xuất Quản Trung | [5 empty] | 86
18 |  | Liên danh Tân An - Quang Trung - Cienco5 - 471 | [5 empty] | năng lực, k/nghiệm
19 |  | Liên danh Horizon - 194 CIC - Trung Nam - IDIC 620 | [5 empty] | năng lực, k/nghiệm
20 |  | Liên danh Cienco 4 - Hòa Bình - Giao thông 18 - Phương Thành - Thuận An | [6 empty] | 98,15
21 |  | Liên danh DCG - Hải Thạch - 194 | [6 empty] | 87,65
22 |  | Liên danh Vinaconex - VN.ETDEI - FECON | [6 empty] | 87,60
23 |  | Liên danh Duy Tân - Công Thành - Trường Long - NewSun - Sông Hồng | [6 empty] | 80,15
24 |  | Liên danh Trung Nam - Horizon - Hải Đăng - Sơn Hải | [6 empty] | 80,10
25 |  | Liên danh Cienco6 - Quản Trung - Châu Âu - Hoàng Gia | [7 empty] | năng lực, kinh nghiệm
26 |  | Liên danh CT 194 - 620 - Horizon - Cường Thuận IDICO - Trung Nam | [7 empty] | năng lực, kinh nghiệm
27 |  | Liên danh Duy Tân - Vinaconex - Trường Long - NewSun - Sông Hồng | [7 empty] | Hợp lệ
28 | [10 empty] | x
29 | [10 empty] | x
30 | [10 empty] | x
|  | Văn bản trình của Ban QLDA |  | 25 3/1 | 146 30/12 | 89 14/1 | 547 13/12 | 3006 30/12 | 95 16/1 |  | 4417 18/12
|  | QĐ-BGTVT |  |  |  | 395-QĐ 16/3 | 396-QĐ 16/3 |  |  | 398-QĐ 16/3
12011/BGTVT-ĐTCT: 32 bộ hồ sơ nộp (phát hành 93)
Danh sách Nhà đầu tư tham gia sơ tuyển (Đấu thầu rộng rãi trong nước)
(Theo các quyết định phê duyệt của Bộ GTVT)
TT |  | Nhà đầu tư | Quốc gia | Mai Sơn-QL.45 | QL.45-Nghi Sơn | Nghi Sơn-Diễn Châu | Diễn Châu-Bãi Vọt | Nha Trang-Cam Lâm | Cam Lâm-Vĩnh Hảo | Vĩnh Hảo-Phan Thiết | Phan Thiết-Dầu Giây
|  | Số nhà đầu tư trong danh sách ngắn trúng sơ tuyển |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3
1 |  | Liên danh CTCP ĐTXD Trung Nam - CTCP TĐXD Miền Trung - CTCP TĐĐTXD Cường Trịnh Thi - CTCP XD và lắp máy Trung Nam - CTCP CMVIETNAM |  | v
2 |  | Liên danh CTCP Tập đoàn Thành Công - CTCP Huyndai Thành Công VN - Cienco4 |  | v
3 |  | Liên danh Cienco4 - Hòa Bình - Thuận An - Tân Thành Đô - Công ty 18 |  |  | v
4 |  | Liên danh Licogi16 - FECON - 468 |  |  | v
6 |  | Liên danh Hòa Hiệp - Cienco 4 - Núi Hồng -Vinaconex 2 |  |  |  | v
7 |  | Liên danh Tân Nam - Vinaconex - Thái Sơn |  |  |  | v
8 |  | Liên danh Hòa Hiệp - Cienco 4 - Núi Hồng - Trường Sơn - Vinaconex 2 |  |  |  |  | v
9 |  | Liên danh Vinaconex - Tân Nam - HCJ |  |  |  |  | v
10 |  | Liên danh CTCP Tập đoàn Đèo Cả - CTCPXD Hải Thạch - CTCP Bê tông Hà Thanh - TCTXD Hoàng Long - CTTNHH Tiến Đại Phát |  |  |  |  | v
11 |  | Liên danh Vinaconex - Duy Tân - Trường Long | [5 empty] | v
12 |  | Liên danh Cienco4 - Thuận An - Tân Thành Đô | [5 empty] | v
13 |  | Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải | [5 empty] | v
14 |  | Liên danh Miền Trung - Cường Trịnh Thi - Cienco1 - 873 - 168 | [5 empty] | v
15 |  | Liên danh CTCP ĐTXDGT Phương Thành - CTCPĐTPTHT Minh Nguyên - CTTNHH Nhạc Sơn - TNHHXD Tự Lập | [5 empty] | v
20 |  | Liên danh Cienco 4 - Hòa Bình - Giao thông 18 - Phương Thành - Thuận An | [6 empty] | v
21 |  | Liên danh DCG - Hải Thạch - 194 | [6 empty] | v
22 |  | Liên danh Vinaconex - VN.ETDEI - FECON | [6 empty] | v
24 |  | Liên danh Trung Nam - Horizon - Hải Đăng - Sơn Hải | [6 empty] | v
28 |  | Liên danh Thành Công - Huyndai Thành Công - Cienco 4 | [8 empty] | v
29 |  | Liên danh Nova - VINACONEX - Rạng Đông | [8 empty] | v
30 |  | Liên danh Đèo Cả - 194 - CIENCO6 - IDICO - Sài gòn Thương tín | [8 empty] | v
|  | Văn bản trình của Ban QLDA |  | 795 28/4 | 805 28/4 | 398 16/3 | 396 16/3 | 817 29/4 | 812 29/4 | 395 16/3 | 830 4/5
| TT | Nhà đầu tư | Quốc gia | Mai Sơn-QL.45 | QL.45-Nghi Sơn | Nghi Sơn-Diễn Châu | Diễn Châu-Bãi Vọt | Nha Trang-Cam Lâm | Cam Lâm-Vĩnh Hảo | Vĩnh Hảo-Phan Thiết | Phan Thiết-Dầu Giây
| Số nhà đầu tư trong danh sách ngắn trúng sơ tuyển |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3
| 1 | Thành Công |  | v | [6 empty] | v | 2 | 0
| 2 | Huyndai Thành Công Việt Nam |  | v | [6 empty] | v | 2 | 0
| 3 | Cienco 4 |  | v | v | v | v | v | v |  | v | 7 | 1
| 4 | Trung Nam |  | v |  |  |  |  | v |  |  | 2 | 0
| 5 | Miền Trung |  | v |  |  |  | v |  |  |  | 2 | 0
| 6 | Cường Trịnh Thi |  | v |  |  |  | v |  |  |  | 2 | 0
| 7 | Lắp máy Trung Nam |  | v | [7 empty] | 1 | 0
| 8 | CMVIETNAM |  | v | [7 empty] | 1 | 0
| 9 | Hòa Bình |  |  | v |  |  |  | v |  |  | 2 | 0
| 10 | Thuận An |  |  | v |  |  | v | v |  |  | 3 | 1
| 11 | Tân Thành Đô |  |  | v |  |  | v |  |  |  | 2 | 0
| 12 | Công ty 18 |  |  | v | [6 empty] | 1 | 0
| 13 | Licogi 16 |  |  | v | [6 empty] | 1 | 0
| 14 | Fecon |  |  | v |  |  |  | v |  |  | 2 | 0
| 15 | 468 |  |  | v | [6 empty] | 1 | 0
| 16 | Điền Phước |  |  | v | [6 empty] | 1 | 0
| 17 | Hạ tầng và PTĐT FECON |  |  | v | [6 empty] | 1 | 0
| 18 | Tân Nam |  |  |  | v | v |  |  |  |  | 2 | 0
| 19 | Vinaconex |  |  |  | v | v | v | v |  | v | 5 | 1
| 20 | Thái Sơn |  |  |  | v | [5 empty] | 1 | 0
| 21 | Hòa Hiệp |  |  |  | v | v |  |  |  |  | 2 | 0
| 22 | Vinaconex 2 |  |  |  | v | v |  |  |  |  | 2 | 0
| 23 | Núi Hồng |  |  |  | v | v |  |  |  |  | 2 | 0
| 24 | Đèo Cả |  |  |  |  | v |  | v |  | v | 3 | 1
| 25 | Hải Thạch |  |  |  |  | v |  | v |  |  | 2 | 0
| 26 | Hà Thanh |  |  |  |  | v |  |  |  |  | 1 | 0
| 27 | Hoàng Long |  |  |  |  | v |  |  |  |  | 1 | 0
| 28 | Tiến Đại Phát |  |  |  |  | v |  |  |  |  | 1 | 0
| 29 | HCJ |  |  |  |  | v |  |  |  |  | 1 | 0
| 30 | Duy Tân | [5 empty] | v |  |  |  | 1 | 0
| 31 | Trường Long | [5 empty] | v |  |  |  | 1 | 0
| 32 | Sơn Hải | [5 empty] | v | v |  |  | 2 | 0
| 33 | Cienco 1 | [5 empty] | v |  |  |  | 1 | 0
| 34 | 873 | [5 empty] | v |  |  |  | 1 | 0
| 35 | 168 | [5 empty] | v |  |  |  | 1 | 0
| 36 | Phương Thành | [5 empty] | v | v |  |  | 2 | 0
| 37 | Nguyên Minh | [5 empty] | v |  |  |  | 1 | 0
| 38 | Nhạc Sơn | [5 empty] | v |  |  |  | 1 | 0
| 39 | Tự Lập | [5 empty] | v |  |  |  | 1 | 0
| 40 | Horizon | [6 empty] | v |  |  | 1 | 0
| 41 | Hải Đăng | [6 empty] | v |  |  | 1 | 0
| 42 | VN.ETDEI | [6 empty] | v |  |  | 1 | 0
| 43 | 194 | [6 empty] | v |  | v | 2 | 0
| 44 | Giao thông 18 | [6 empty] | v |  |  | 1 | 0
| 45 | Địa ốc No Va | [8 empty] | v | 1 | 0
| 46 | Rạng Đông | [8 empty] | v | 1 | 0
| 47 | Công ty XDCTGT 6 CTCP | [8 empty] | v | 1 | 0
| 48 | IDICO | [8 empty] | v | 1 | 0
| 49 | Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | [8 empty] | v | 1 | 0
[13 empty] | 4 | 2
Note on J15: VPDA Pham Van Long: Liên danh CTCP ĐTXD Đường việt

## KCAD_Chiphi (hidden)
| Pháp Vân-Cầu Giẽ |  |  |  | Mai Sơn-QL.45 | [6 empty] | Nghi Sơn-Diễn Châu |  |  |  | Phan Thiết-Dầu Giây (ko cần DXKC) |  |  |  | Mỹ Thuận 2
| KCAD (cm) | Khối lượng | Đơn giá | Chi phí xd cho 1m2 | KCAD (cm) | Đ/c (Bỏ ATB) | Khối lượng | Điều chỉnh (Bỏ ATB) | Đơn giá | Chi phí xd cho 1m2 | Điều chỉnh (Bỏ ATB) | KCAD (cm) | Khối lượng | Đơn giá | Chi phí xd cho 1m2 | KCAD (cm) | Khối lượng | Đơn giá | Chi phí xd cho 1m2 | KCAD (cm) | Khối lượng | Đơn giá | Chi phí xd cho 1m2
BTN tạo nhám | [15 empty] | 3 |  | 140171.2252
BTNRTN | 4 |  | 187983.3189
BTNC 12,5 |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 1 | 227357.5214 | 227357.5214 | 227357.5214 | 6 | 0.01 | 19788997 | 197889.97 | 6 | 1 | 227357.5214 | 227357.5214 | 6 | 0.01 | 25200385.3459 | 252003.8535 | 6 | 252003.8535
BTNC 19 |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 1 | 227357.5214 | 227357.5214 | 227357.5214 | 6 | 0.01 | 18967545 | 189675.45 | 6 | 1 | 227357.5214 | 227357.5214 | 6 | 0.01 | 22869330.2781 | 228693.3028
BTNR 25 |  |  |  |  | 10 | 10 | 1 | 1 | 311888.1522 | 311888.1522 | 311888.1522 | 10 | 0.01 | 27325290 | 273252.9 | 10 | 1 | 311888.1522 | 311888.1522 | 10 | 0.01 | 38265436.1764 | 382654.3618
CPĐD GCXM |  |  |  |  | 16 | 40 | 0.16 | 0.4 | 760760.4439 | 121721.671 | 216623.7676 | 16 | 0.16 | 763262 | 122121.92 | 16 | 0.16 | 760760.4439 | 121721.671 | 16 | 0.0016 | 78521626.2387 | 125634.602
CPĐD loại I |  |  |  |  | 48 | 48 | 0.48 | 0.48 | 541559.4189 | 259948.5211 | 259948.5211 | 32 | 0.32 | 436134 | 139562.88 | 52 | 0.52 | 541559.4189 | 281610.8978 | 26 | 0.0026 | 60791389.6348 | 158057.6131 | 58 | 352590.0599
Tưới nhựa Polime | [16 empty] | 1 | 14597.4597 | 14597.4597 |  |  |  | 0
Dính bám | [6 empty] | 2 | 2 | 10669.6375 | 21339.275 | 21339.275 |  | 2 | 14254 | 28508 |  | 2 |  | 21339.275 |  | 0.02 | 901086.7134 | 18021.7343
Thấm bám | [6 empty] | 1 | 1 | 24447.7073 | 24447.7073 | 24447.7073 |  | 1 | 25144 | 25144 |  | 1 |  | 24447.7073 |  | 0.01 | 2217737.5211 | 22177.3752
[5 empty] | 206 |  |  |  |  | 1194060.3693 | 1288962.4659 |  |  | 197 Mpa | 976155.12 |  |  | 215 Mpa | 1230320.2058 |  |  |  | 1187242.8425 |  | 604593.9133 | 582648.9292
[10 empty] | 64.2% | 59.47% |  |  |  | 67.7% |  |  |  | 62.31% |  |  |  | 72.72% |  |  | 52.5
[9 empty] | Chênh 1m2 |  | 94902.0965 | [14 empty] | 30589068.7816
[9 empty] | Bề rộng mđ |  | 16.5
[9 empty] | C.dài XLĐY |  | 8585
13.4431
[9 empty] | Tăng 1km |  | 1.5659
[9 empty] | 1.4048 |  |  |  |  | 1.7501 |  |  |  | 1.4048 |  |  |  | 1.2917
Note on S3: VPDA Pham Van Long: 3cm
Note on D4: VPDA Pham Van Long: 1m2
Note on O5: VPDA Pham Van Long: 6cm-100m2
Note on O6: VPDA Pham Van Long: 6cm-100m2
Note on O7: VPDA Pham Van Long: 10cm-100m2
Note on W7: VPDA Pham Van Long: ATB: 33.857.788
Note on W8: VPDA Pham Van Long: 100m3
Note on W9: VPDA Pham Van Long: 100m3
Note on AA14: VPDA Pham Van Long: Diện tích tổng 262,5m2 (vuốt 210m2+52,5m2)

## Chiphi (hidden)
Tổng hợp chi phí dự án (triệu đồng)
TT | Hạng mục | Cao Bồ - Mai Sơn | Mai Sơn - QL.45 | QL.45 - Nghi Sơn | Nghi Sơn - Diễn Châu | Diễn Châu - Bãi Vọt | Cam Lộ - La Sơn | Nha Trang - Cam Lâm | Cam Lâm - Vĩnh Hảo | Vĩnh Hảo - Phan Thiết | Phan Thiết - Dầu Giây | Cầu Mỹ Thuận 2
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Giải phóng mặt bằng
| Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu TKKT, RPBM | 2: 273.244
| Rà phá bom mìn vật nổ | 1653.8 | 32388.1419 | 16696.112 | 26358.219 | 42441.99 | 54982.63 | 12790.66 | 50387.809 | 42874.766 | 11172.094 | 3966.109
| - Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn vật nổ | 1653.8 | 620.394 | 200 | 439.765 | 521.131 | 1048.572 |  | 954.813 | 783.864 | 250 | 72.638
| - Rà phá bom mìn vật nổ |  | 31003.0059 | 16274.049 | 25308.358 | 40950 | 52847.668 | 12790.66 | 48325.757 | 41135.658 | 10612.094 | 3777.142
| - Giám sát rà phá bom mìn |  | 764.742 | 222.063 | 610.096 | 970.859 | 1086.39 |  | 1107.239 | 955.244 | 310 | 116.329
Note on D6: VPDA Pham Van Long: 2398/QĐ-BGTVT 24/12/2019
Note on G9: VPDA Pham Van Long: 230/QĐ-BGTVT 24/2/2020
Note on C10: VPDA Pham Van Long: 484/QĐ-BGTVT 20/3/2019
Note on D10: VPDA Pham Van Long: 1730/QD-BGTVT 19/9/2019
Note on E10: VPDA Pham Van Long: 697/QD-BGTVT 24/4/2019
Note on F10: VPDA Pham Van Long:
Note on H10: VPDA Pham Van Long: 1327/QD-BGTVT 15/7/2019
Note on J10: VPDA Pham Van Long: 2463/QĐ-BGTVT 26/12/2019
Note on K10: VPDA Pham Van Long: 348/QĐ-BGTVT 9/3/2020
Note on L10: VPDA Pham Van Long: 2418/QĐ-BGTVT 24/12/2019
Note on M10: VPDA Pham Van Long: 1295/QD-BGTVT 10/7/2019
Note on D11: VPDA Pham Van Long: 1732/QĐ-BGTVT 19/9/2019
Note on E11: VPDA Pham Van Long: 1082/QD-BGTVT 5/6/2019
Note on F11: VPDA Pham Van Long: 2132/QD-BGTVT 12/11/209
Note on H11: VPDA Pham Van Long: 3 đoạn: 1164/QD-BGTVT 18/6/2019 + 983/QD-BGTVT 22/5/2019 + 980/QD-BGTVT 22/5/2019
Note on I11: VPDA Pham Van Long: 1350;1357/QĐ-BGTVT 10/7/2020
Note on J11: VPDA Pham Van Long: 2464/QĐ-BGTVT ngày 26/12/2019 TCTXD Lũng Lô và TCT KTKTCN Quốc phòng
Note on K11: VPDA Pham Van Long: 2168/QĐ-BGTVT 19/11/2019
Note on L11: VPDA Pham Van Long: 2419/QĐ-BGTVT 24/2/2019 TCTXD Lũng Lô-TCTXD Trường Sơn-CTTNHHMTV xử lý bom mìn, vật nổ 319
Note on M11: VPDA Pham Van Long: 1464/QD-BGTVT 12/8/2019
Note on D12: VPDA Pham Van Long: 1731/QD-BGTVT 19/9/2019
Note on E12: VPDA Pham Van Long: 698/QD-BGTVT 24/4/2019
Note on F12: VPDA Pham Van Long: 110/QĐ-BGTVT 30/1/2020
Note on H12: VPDA Pham Van Long: 2 đoạn: 1104/QD-BGTVT 7/6/2019 + 1102/QD-BGTVT 7/6/2019
Note on J12: VPDA Pham Van Long: 235/QĐ-BGTVT 24/2/2020
Note on K12: VPDA Pham Van Long: 206/QĐ-BGTVT 19/2/2020
Note on L12: VPDA Pham Van Long: 2420/QĐ-BGTVT 24/12/2019
Note on M12: VPDA Pham Van Long: 1463/QD-BGTVT 12/8/2019

## QD duyet (hidden)
TT | Dự án thành phần | Báo cáo thẩm định | Quyết định phê duyệt | Phê duyệt dự toán
1 | Cao Bồ-Mai Sơn | 366-ĐB1 27/5/19 | 1032 29/5/19
2 | Mai Sơn-QL.45 |  | v | v
| - Km274-Km301 (gồm Hầm Tam Điệp Km288+398) | 73-ĐB1 14/2/20 | 198 18/2/20 | 796 28/4/20
| - Km301-Km318 (gồm Hầm Thung Thi Km302+060) |  | 267 26/2/20 | 798 28/4/20
| - Km318-Km337+478 | 848-ĐB1 12/12/19 | 2344 17/12/19 | 797 28/4/20
| Một số nd điều chỉnh gói 4, 6 |  | 696 16/4/20
3 | QL.45-Nghi Sơn |  | v | v
| - Km337-Km357 | 2585-HHĐT 23/12 | 404 18/3/20 | 822 29/4/20
| - Km357-Km380 |  | 328 5/3/20 | 823 29/4/20
4 | Nghi Sơn-Diễn Châu |  | v
| - Km380-Km405 (gồm Hầm Trường Vinh) | 646-TH 26/9/19 | 343 9/3/20
| - Km405-Km430 |  | 364 11/3/20 | 782 27/4/20
5 | Diễn Châu-Bãi Vọt |  | v
| - Km430-Km439+607 |  | 510 31/3/20
| - Km439+607-Km445 (gồm Hầm Thần Vũ Km441+196) |  | 513 31/3/20
| - Km445-Km450+250 |  | 512 31/3/20
| - Km450+250-Km458+300 |  | 511 31/3/20
| - Km458+300-Km468 |  | 515 31/3/20
| - Km468-Km473+234 |  | 516 31/3/20
| - Km473+234-Km479+300 | 2105-ĐSHK 14/10/19 | 514 31/3/20
6 | Cam Lộ-La Sơn
1 | - Km0-Km15 | 231-ĐB2 9/4/19 | 633 11/4/19 | 973 21/5/19
2 | - Km15-Km26+500 | 247-ĐB2 17/4/19 | 663 19/4/19 | 987 22/5/19
3 | - Km26+500-Km37+300 | 424-ĐB2 17/6/19 | 1382 24/7/19 | 1640 3/9/19
4 | - Km37+300-Km46+200 | 551-ĐB2 16/8/19 | 1585 28/8/19
5 | - Km46+200-Km52+500 | 463-ĐB2 28/6/19 | 1385 24/7/19 | 1718 19/9/19
6 | - Km52+500-Km60+800 | 482-ĐB2 5/7/19 | 1501 14/8/19
7 | - Km60+800-Km69 | 556-ĐB2 3/9/19 | 1677 10/9/19
8 | - Km69-Km78 | 219-ĐB2 1/4/19 | 604 8/4/19 | 1728 19/9/19
9 | - Km78-Km81+500 | x | 1384 24/7/19 | 1720 19/9/19
10 | - Km81+500-Km94+500 | 425-ĐB2 17/6/19 | 1381 24/7/19 | 1729 19/9/19
11 | - Km94+500-Km102+200 | 494-ĐB2 12/7/19 | 1533 19/8/19
7 | Nha Trang-Cam Lâm |  | v
| - Km5+783-Km15 | 103-ĐB2 15/1/20 | 74 17/1 | 697 14/4/20
| - Km15-Km20+500 | 236-ĐB2 14/2/20 | 199 18/2
| - Km20+500-Km29+800 | 548-ĐB2 13/8/19 | 1531 19/8/19
| - Km29+800-Km34 | 236-ĐB2 14/2/20 | 1531 19/8/19
| - Km34-Km40 | 669-ĐB2 2/10/19 | 56 15/1/20 | 681 14/4/20
405 18/3/2020
| - Km40-Km46 | 596-ĐB2 9/9/19 | 56 15/1/20
|  | 103-ĐB2 15/1/20 | 56 15/1/20
| - Km46+201-Km49+415 |  | 266 26/2/20
| - Km49+415-Km50+520 (hầm) | 880-ĐB2 20/12/19 | 303 2/3/20 546 6/4 (SCADA) |  | - Hầm Dốc Sạn
| - Km50+520-Km54 |  | 266 26/2/20
| An toàn giao thông |  | 534 1/4/20
8 | Cam Lâm-Vĩnh Hảo |  | v
| - Km54-Km71 | 720-ĐB2 18/10/19 | 202 19/2/20
| - Km71-Km85 |  | 294 28/2/20
| - Km85-Km94 | 576-ĐB2 28/8/19 | 1818 3/10/19
| - Km94-Km98+500 | 638-ĐB2 24/9/19
| - Km98+500-Km120 |  | 294 28/2/20
| - Km120-Km134 | 69-ĐB2 14/2/20 | 202 19/2/20 | 741 24/4/20
| - Km121,794-Km124,5 (hầm Núi Vung) |  | 295 28/2/20 |  | 743 22/4/20
9 | Vĩnh Hảo-Phan Thiết |  | v
| - Km134-Km168 |  | 660 10/4/20
| - Km168-Km202 |  | 653 10/4/20
| - Km202-Km235 |  | 661 10/4/20
10 | Phan Thiết-Dầu Giây |  | v
| - Km0-Km38+504 | 88-ĐB3 19/2; 419 11/3 | 421 20/3/20
| - Km38+504-Km68+340 |  | 461 24/2/20
| - Km68+340-Km99 |  | 460 24/3/20
11 | Mỹ Thuận 2
XL1 | - Km101+126-Km104+109 | 531-ĐB3 8/8/19 | 1525 16/8/19 | 1768 26/9/19
XL2 | - Km104+109-Km105+454 | 601-ĐB3 12/9/19 | 1733 19/9/19 | 2089 6/11/19
XL3 |  |  |  |  | - Cầu dây văng
XL4 | - Km107+356-Km107+740 | 833-ĐB3 5/12/19 | 2315 12/12/19
| ITS |  | 698 16/4/20
Không có file mềm

## 21-25 (hidden)
Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025
Hà Tĩnh
TT | Dự án thành phần | Lãnh đạo Bộ | PMU | GĐDH | QLHĐ | Chiều dài (km) | TMĐT (tỷ đồng) | Nhiệm vụ PFS (chi phí, tỷ đồng) |  |  |  |  | Chi phí GPMB (tỷ đồng) | Diện tích (ha) |  |  |  | Tiến tình đầu tư
[8 empty] | QĐ duyệt | Tổng cộng | KSGT | BCNCKT | Ghi vốn 21-25 |  |  | TMĐT | Vốn hỗ trợ NN | BOT
| Cao Bồ - Mai Sơn |  |  |  |  | 15.245 | [11 empty] | 2017-2020
| Mai Sơn - QL.45 |  |  |  |  | 63.37 | [11 empty] | 2017-2020
| QL.45 - Nghi Sơn |  |  |  |  | 43.28 | [11 empty] | 2017-2020
| Nghi Sơn - Diễn Châu |  |  |  |  | 50 | [11 empty] | 2017-2020
| Diễn Châu - Bãi Vọt |  |  |  |  | 49.3 | [11 empty] | 2017-2020
1 | Bãi Vọt-Hàm Nghi | TT. Nhật | Thăng Long | A Hà | KHĐT | 34 | 6692 | 3784 30/10/19 | 1.482 | 0.28768 | 1.0478 | 0.5 | 685 | 238 |  |  |  | 2021-2025
2 | Hàm Nghi-Vũng Áng | TT. Nhật | Thăng Long | A Hà | KHĐT | 53 | 8091 | 3785 30/10/19 | 1.39 | 0.231 | 1.003 | 0.5 | 1496 | 371 |  |  |  | 2021-2025
3 | Vũng Áng-Bùng | TT. Thọ | 6 | A Vinh | QLKD | 60 | 8962 | 268B 26/12/19 | 1.076 | 0.162 | 0.789 | 0.5 | [5 empty] | 2021-2025
4 | Bùng-Vạn Ninh | TT. Thọ | 6 | A Vinh | QLKD | 55 | 6502 | 267B 26/12/19 | 1.192 | 0.265 | 0.703 | 0.5 | [5 empty] | 2021-2025
5 | Vạn Ninh-Cam Lộ | TT. Thọ | HCM | A Vinh | QLKD | 71 | 8362 | 2411 30/10/19 | 2.121 |  | 1.91 | 0.5 | [5 empty] | 2021-2025
| Cam Lộ - La Sơn |  |  |  |  | 98.35
6 | Quảng Ngãi-Hoài Nhơn | TT. Tuấn | 2 | A Hà | QLKD | 98 | 15895 | 186 29/10/19 | 3.801 | 0.169 | 2.989 | 0.5 | [5 empty] | 2021-2025
7 | Hoài Nhơn-Quy Nhơn | TT. Tuấn | 2 | A Hà | QLKD | 78 | 13069 | 185 29/10/19 | 3.225 | 0.147 | 2.631 | 0.5 | [5 empty] | 2021-2025
8 | Quy Nhơn-Tuy Hòa | TT. Công | 85 | A Hà | KHĐT | 100 | 17075 | 1730 29/10/19 | 1.868 | 0.204 | 1.503 | 0.5 | [5 empty] | 2021-2025
9 | Tuy Hòa-Vân Phong | TT. Công | 85 | A Hà | KHĐT | 115 | 20116 | 1727 28/10/19 | 1.182 | 0.119 | 0.968 | 0.5 | [5 empty] | 2021-2025
10 | Vân Phong-Nha Trang | TT. Đông | 7 | A Dũng | QLKD |  |  | 280 18/2/20 | 2.568 | 0.257 | 2.185 | 0.5 | [5 empty] | 2021-2025
| Nha Trang - Cam Lâm |  |  |  |  | 49.11
| Cam Lâm - Vĩnh Hảo |  |  |  |  | 78.5
| Vĩnh Hảo - Phan Thiết |  |  |  |  | 100.8
| Phan Thiết - Dầu Giây |  |  |  |  | 99
11 | TP.HCM-LT-DG | TT. Tuấn | VEC | A Vinh
TP. HCM -Trung Lương
Trung Lương-Mỹ Thuận
| Cầu Mỹ Thuận 2 |  |  |  |  | 6.61
Note on C3: VPDA Pham Van Long: 338/QĐ-BGTVT 6/3/20
Note on G3: VPDA Pham Van Long: 487-TTr 21/10/17
Note on O3: VPDA Pham Van Long: Diện tích (70m/MCN)
Note on S3: VPDA Pham Van Long: 487-TTr 21/10/17
Note on M4: VPDA Pham Van Long: 1838/BGTVT-KHĐT 3/3/20

## ITS (hidden)
Hạng mục | Mai Sơn-QL.45 | QL.45-Nghi Sơn | Nghi Sơn-Diễn Châu | Diễn Châu-Bãi Vọt | Nha Trang-Cam Lâm | Cam Lâm-Vĩnh Hảo | Vĩnh Hảo-Phan Thiết | Phan Thiết-Dầu Giây | Tổng cộng
Tổng cộng | 474.3061 | 300.206 | 351.748 | 404.504 | 401.308 | 428.707 | 533.387 | 507.859 | 3402.0251
ITS | 266.45 | 186.628 | 220.581 | 251.635 | 279.573 | 335.872 | 293.775 | 285.163 | 2119.677
- Xây dựng | 66.115 | 37.856 | 48.076 | 44.203 | 55.354 | 84.057 | 83.288 | 68.6 | 487.549
+ Phần tuyến | 61.653 | 37.856 | 45.743 | 36.186 | 54.99 | 54.712 | 83.288 | 68.6 | 443.028
+ Phần hầm | 4.462 |  | 2.333 | 8.017 | 0.364 | 29.345 | 0 | 0 | 44.521
- Thiết bị, phần mềm | 173.056 | 136.698 | 147.59 | 182.403 | 198.977 | 218.483 | 175.299 | 187.326 | 1419.832
+ Phần tuyến | 146.564 | 136.698 | 130.068 | 133.004 | 145.138 | 144.231 | 175.299 | 187.326 | 1198.328
+ Phần hầm | 26.492 |  | 17.522 | 49.399 | 53.839 | 74.252 | 0 | 0 | 221.504
- Khác | 8.805 | 1.83 | 2.485 | 3.724 | 4.413 | 7.448 | 3.994 | 3.724 | 36.423
- Dự phòng | 18.474 | 10.244 | 22.43 | 21.305 | 20.829 | 25.884 | 31.194 | 25.513 | 175.873
Trạm thu phí | 207.8561 | 113.578 | 131.167 | 152.869 | 121.735 | 92.835 | 239.612 | 222.696 | 1282.3481
- Xây dựng | 87.032 | 51.673 | 60.633 | 71.535 | 52.817 | 41.196 | 99.597 | 92.387 | 556.87
- Thiết bị, phần mềm | 103.614 | 52.998 | 55.121 | 65.97 | 58.133 | 42.985 | 111.55 | 107.419 | 597.79
- Khác | 2.799 | 1.805 | 2.075 | 2.421 | 1.716 | 1.5 | 3.022 | 2.966 | 18.304
- Dự phòng | 14.4111 | 7.102 | 13.338 | 12.943 | 9.069 | 7.154 | 25.443 | 19.924 | 109.3841
Số nút giao (nút) | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 29
Số lượng hầm (cái) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6
1017/QD-BGTVT 25/5/2020
Note on B18: VPDA Pham Van Long: Mai Sơn, Đồng Giao, Gia Miên, Hà Lĩnh, Đông Xuân
Note on C18: VPDA Pham Van Long: Vạn Yên, Nghi Sơn
Note on D18: VPDA Pham Van Long: Diễn Châu, Quỳnh Vinh, Quỳnh Mỹ
Note on E18: VPDA Pham Van Long: QL.46A; Nghi Phương, QL.8A
Note on F18: VPDA Pham Van Long: Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh, Suối Dâu
Note on G18: VPDA Pham Van Long: Du Long; Phan Rang
Note on H18: VPDA Pham Van Long: Vĩnh Hảo; Chợ Lầu; Đại Ninh; Ma Lâm; Phan Thiết
Note on I18: VPDA Pham Van Long: QL.55; ĐT.720; QL.1A; ĐT.765; QL.56

## 9 du an
Bảng 6: Sơ bộ kế hoạch phân bổ vốn
Đơn vị: tỷ đồng
TT | Tên dự án | Ban QLDA | Chiều dài (km) | TMĐT | Phần vốn NSNN |  |  |  | Nhu cầu bố trí vốn các năm trong kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 |  |  |  |  | Năm 2026 | Năm 2027 | CP xây lắp
[5 empty] | Tổng NSNN hỗ trợ | GPMB | Chi phí chuẩn bị đầu tư | Vốn hỗ trợ xây dựng (VGF) | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |  |  |  | PFS | FS | TKKT | Vốn CSH | Vốn Vay | Vốn BOT | tỷ lệ BOT
1 | Bãi Vọt - Hàm Nghi | Thăng Long | 36 | 7402.78 | 3701.39 | 1323.34 | 73.327 | 2304.723 | 1.327 | 164.014 | 1032.825 | 774.6817 | 1037.1254 | 345.7084 | 345.7084 | 4680.8 | 1.327 | 21.6 | 50.4 | 555.2085 | 3146.1815 | 3701.39 | 0.5 | 3701.39
2 | Hàm Nghi-Vũng Áng | Thăng Long | 54 | 10186.01 | 5093.005 | 1847.6 | 109.285 | 3136.12 | 1.285 | 232.28 | 1446.18 | 1061.17 | 1411.254 | 470.418 | 470.418 | 6320.53 | 1.285 | 32.4 | 75.6 | 870.183 | 4931.0372 | 5801.2202 | 0.56953 | 3843
3 | Vũng Áng - Bùng | Ban 6 | 58 | 1129.705 | 1129.705 | 1099.418 | 30.287 |  | 0.707 | 122.957 | 841.1283 | 164.9127 | 0 | 0 | 0 | 8017.502 | 0.707 | 8.874 | 20.706 | 88.117 | 499.3296 | 587.4466 | 0.52 | 4714
4 | Bùng - Vạn Ninh | Ban 6 | 51 | 1715.211 | 1715.211 | 1688.509 | 26.702 |  | 0.692 | 180.2953 | 1280.9473 | 253.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 7.803 | 18.207 | 128.6408 | 728.9647 | 857.6055 | 0.5 | 1724.209 | 1724.209 | 1688.509 | 12.7449 | 35.7
5 | Vạn Ninh - Cam Lộ | Quảng Trị | 68 | 1739.111 | 1739.111 | 1702.31 | 36.801 |  | 2.121 | 185.4902 | 1296.1533 | 255.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.121 | 10.404 | 24.276 | 130.4333 | 739.1222 | 869.5555 | 0.5 | 1749.91 | 1749.91 | 1702.31 | 16.9932 | 47.6
6 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | Ban 2 | 88 | 20896.5 | 10448.25 | 1826.5 | 181.622 | 8440.128 | 5.622 | 260.09 | 1468.435 | 2384.007 | 3798.0576 | 1266.0192 | 1266.0192 | 0 | 5.622 | 52.8 | 123.2 | 1567.2375 | 8881.0125 | 10448.25 | 0.5 | 1888.1 | 1888.1 | 1826.5 | 86.24 | 61.6
7 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn | Ban 2 | 69 | 12543.491 | 6271.7455 | 2463.092 | 139.151 | 3669.5025 | 1.151 | 307.0292 | 1924.599 | 1286.8394 | 1651.2761 | 550.4254 | 550.4254 | 0 | 1.151 | 41.4 | 96.6 | 940.7618 | 5330.9837 | 6271.7455 | 0.5 | 2511.392 | 2511.392 | 2463.092 | 67.62 | 48.3
8 | Quy Nhơn - Chí Thạnh | Ban 85 | 62 | 12297.826 | 6148.913 | 942.5 | 125.868 | 5080.545 | 1.868 | 148.81 | 776.315 | 1411.5113 | 2286.2452 | 762.0817 | 762.0817 | 8653.213 | 1.868 | 37.2 | 86.8 | 922.337 | 5226.5761 | 6148.913 | 0.5 | 6025.9
9 | Chí Thạnh - Vân Phong | Ban 85 | 51 | 10601.078 | 5300.539 | 867.067 | 103.182 | 4330.29 | 1.182 | 131.5867 | 707.4203 | 1212.6326 | 1948.6305 | 649.5435 | 649.5435 | 6339.103 | 1.182 | 30.6 | 71.4 | 795.0808 | 4505.4581 | 5300.539 | 0.5 | 4223.6
10 | Vân Phong - Nha Trang | Ban 7 | 83 | 12906.439 | 6453.2195 | 1380.335 | 168.607 | 4904.2775 | 2.607 | 211.0735 | 1128.2113 | 1433.1196 | 2206.9249 | 735.6416 | 735.6416 | 8524.331 | 2.607 | 49.8 | 116.2 | 967.9829 | 5485.2366 | 6453.2195 | 0.5 | 6132
11 | Cần Thơ - Hậu Giang |  | 37 | 9769.13 | 4884.565 | 1487.42 | 74.705 | 3322.44 | 0.705 | 181.302 | 1157.005 | 1053.723 | 1495.098 | 498.366 | 498.366 | 14113 | 0.705 | 22.2 | 51.8 | 732.6847 | 4151.8802 | 4884.565 | 0.5 | 10927
12 | Hậu Giang - Cà Mau |  | 72 | 17484.91 | 8742.455 | 2468.71 | 145.371 | 6128.374 | 1.371 | 310.231 | 1932.1725 | 1902.4 | 2757.7683 | 919.2561 | 919.2561 | 7715 | 1.371 | 43.2 | 100.8 | 1311.3682 | 7431.0867 | 8742.455 | 0.5 | 6231
| Tổng 12 dự án |  | 729 | 118672.191 | 61628.109 | 19096.801 | 1214.908 | 41316.4 | 20.638 | 2435.1589 | 14991.392 | 13193.6201 | 18592.38 | 6197.46 | 6197.46 |  | 20.638 | 358.281 | 835.989
4.35
| Dự kiến nhu cầu vốn: |  | Năm 2021: Giải ngân chi phí lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
|  |  | Năm 2022: Giải ngân chi phí lập BCNCKT + 10% chi phí GPMB + 20% chi phí lập TKKT | [13 empty] | 12394.92
|  |  | Năm 2023: Giải ngân 75% chi phí GPMB + 80% chi phí lập TKKT | [13 empty] | 0.20112
|  |  | Năm 2024: Giải ngân 15% chi phí GPMB + vốn VGF | [17 empty] | 61628.109
Năm 2025: Giải ngân vốn VGF
Năm 2026 -2027: Giải ngân các chi phí bảo hành công trình, chi phí giữ lại… để kết thúc giai đoạn xây dựng
|  |  | Tổng số kế hoạch vốn cần bố trí cho dự án: |  |  |  | 61628.109 | tỷ đồng
|  |  | - Giai đoạn 2021-2025: |  |  |  | 49233.189 | tỷ đồng | tương ứng: | 79.89%
|  |  | - Chuyển tiếp cho các năm 2026, 2027: |  |  |  | 12394.92 | tỷ đồng | tương ứng: | 20.11%
Chi phí chuẩn bị đầu tư đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn bao gồm chi phí TKT phân đoạn và chi phí tổng hợp báo cáo TKT toàn bộ 12 dự án thành phần
Note on J11: dbsb.sonbt: gồm 4,35 tỉ tiền tổng hợp PFS 12 đoạn

## 7 du an (hidden)
Bảng 6: Sơ bộ kế hoạch phân bổ vốn
Đơn vị: tỷ đồng
TT | Tên dự án | Ban QLDA | Chiều dài (km) | TMĐT | Phần vốn NSNN |  |  |  | Nhu cầu bố trí vốn các năm trong kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 |  |  |  |  | Năm 2026 | Năm 2027 | CP xây lắp
[5 empty] | Tổng NSNN hỗ trợ | GPMB | Chi phí chuẩn bị đầu tư | Vốn hỗ trợ xây dựng (VGF) | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |  |  |  | PFS | FS | TKKT | Vốn CSH | Vốn Vay | Vốn BOT | tỷ lệ BOT
1 | Bãi Vọt - Hàm Nghi | Thăng Long | 36 | 7402.78 | 3701.39 | 1323.34 | 73.327 | 2304.723 | 1.327 | 164.014 | 1032.825 | 889.9179 | 1152.3615 | 230.4723 | 230.4723 | 4680.8 | 1.327 | 21.6 | 50.4 | 555.2085 | 3146.1815 | 3701.39 | 0.5 | 3701.39
2 | Hàm Nghi-Vũng Áng | Thăng Long | 54 | 10186.01 | 5093.005 | 1847.6 | 109.285 | 3136.12 | 1.285 | 232.28 | 1446.18 | 1217.976 | 1568.06 | 313.612 | 313.612 | 6320.53 | 1.285 | 32.4 | 75.6 | 870.183 | 4931.0372 | 5801.2202 | 0.56953 | 3843
3 | Vũng Áng - Bùng | Ban 6 | 58 | 11785.145 | 1129.705 | 1099.418 | 30.287 |  | 0.707 | 122.957 | 841.1283 | 164.9127 | 0 | 0 | 0 | 8017.502 | 0.707 | 8.874 | 20.706 | 919.2413 | 5209.0338 | 6128.275 | 0.52 | 4714
4 | Bùng - Vạn Ninh | Ban 6 | 51 | 10525.711 | 1715.211 | 1688.509 | 26.702 |  | 0.692 | 180.2953 | 1280.9473 | 253.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 7.803 | 18.207 | 789.4283 | 4473.4272 | 5262.8555 | 0.5 | 1724.209 | 1724.209 | 1688.509 | 12.7449 | 35.7
5 | Vạn Ninh - Cam Lộ | Quảng Trị | 68 | 10590.98 | 1739.111 | 1702.31 | 36.801 |  | 2.121 | 185.4902 | 1296.1533 | 255.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.121 | 10.404 | 24.276 | 794.3235 | 4501.1665 | 5295.49 | 0.5 | 1749.91 | 1749.91 | 1702.31 | 16.9932 | 47.6
6 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | Ban 2 | 88 | 20896.5 | 1877.002 | 1826.5 | 50.502 |  | 5.622 | 202.3972 | 1395.0078 | 273.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.622 | 13.464 | 31.416 | 1567.2375 | 8881.0125 | 10448.25 | 0.5 | 1888.1 | 1888.1 | 1826.5 | 21.9912 | 61.6
7 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn | Ban 2 | 69 | 12543.491 | 2499.433 | 2463.092 | 36.341 |  | 1.151 | 261.7928 | 1867.0254 | 369.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 10.557 | 24.633 | 940.7618 | 5330.9837 | 6271.7455 | 0.5 | 2511.392 | 2511.392 | 2463.092 | 17.2431 | 48.3
8 | Quy Nhơn - Chí Thạnh | Ban 85 | 62 | 12297.826 | 6148.913 | 942.5 | 125.868 | 5080.545 | 1.868 | 148.81 | 776.315 | 1665.5385 | 2540.2725 | 508.0545 | 508.0545 | 8653.213 | 1.868 | 37.2 | 86.8 | 922.337 | 5226.5761 | 6148.913 | 0.5 | 6025.9
9 | Chí Thạnh - Vân Phong | Ban 85 | 51 | 10601.078 | 5300.539 | 867.067 | 103.182 | 4330.29 | 1.182 | 131.5867 | 707.4203 | 1429.1471 | 2165.145 | 433.029 | 433.029 | 6339.103 | 1.182 | 30.6 | 71.4 | 795.0808 | 4505.4581 | 5300.539 | 0.5 | 4223.6
10 | Vân Phong - Nha Trang | Ban 7 | 83 | 12906.439 | 6453.2195 | 1380.335 | 168.607 | 4904.2775 | 2.607 | 211.0735 | 1128.2113 | 1678.3335 | 2452.1388 | 490.4278 | 490.4278 | 8524.331 | 2.607 | 49.8 | 116.2 | 967.9829 | 5485.2366 | 6453.2195 | 0.5 | 6132
11 | Cần Thơ - Hậu Giang |  | 37 | 9769.13 | 4884.565 | 1487.42 | 74.705 | 3322.44 | 0.705 | 181.302 | 1157.005 | 1219.845 | 1661.22 | 332.244 | 332.244 | 14113 | 0.705 | 22.2 | 51.8 | 732.6847 | 4151.8802 | 4884.565 | 0.5 | 10927
12 | Hậu Giang - Cà Mau |  | 72 | 17484.91 | 8742.455 | 2468.71 | 145.371 | 6128.374 | 1.371 | 310.231 | 1932.1725 | 2208.8187 | 3064.187 | 612.8374 | 612.8374 | 7715 | 1.371 | 43.2 | 100.8 | 1311.3682 | 7431.0867 | 8742.455 | 0.5 | 6231
| Tổng 12 dự án |  | 729 | 146990 | 49284.5485 | 19096.801 | 980.978 | 29206.7695 | 20.638 | 2332.2297 | 14860.3911 | 11626.551 | 14603.3847 | 2920.677 | 2920.677 |  | 20.638 | 288.102 | 672.238
4.35
| Dự kiến nhu cầu vốn: |  | Năm 2021: Giải ngân chi phí lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
|  |  | Năm 2022: Giải ngân chi phí lập BCNCKT + 10% chi phí GPMB + 20% chi phí lập TKKT | [13 empty] | 5841.3539
|  |  | Năm 2023: Giải ngân 75% chi phí GPMB + 80% chi phí lập TKKT | [13 empty] | 0.11852
|  |  | Năm 2024: Giải ngân 15% chi phí GPMB + vốn VGF | [17 empty] | 49284.5485
Năm 2025: Giải ngân vốn VGF
Năm 2026 -2027: Giải ngân các chi phí bảo hành công trình, chi phí giữ lại… để kết thúc giai đoạn xây dựng
|  |  | Tổng số kế hoạch vốn cần bố trí cho dự án: |  |  |  | 49284.5485 | tỷ đồng
|  |  | - Giai đoạn 2021-2025: |  |  |  | 43443.1946 | tỷ đồng | tương ứng: | 88.15%
|  |  | - Chuyển tiếp cho các năm 2026, 2027: |  |  |  | 5841.3539 | tỷ đồng | tương ứng: | 11.85%
Chi phí chuẩn bị đầu tư đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn bao gồm chi phí TKT phân đoạn và chi phí tổng hợp báo cáo TKT toàn bộ 12 dự án thành phần
Note on J11: dbsb.sonbt: gồm 4,35 tỉ tiền tổng hợp PFS 12 đoạn

## Ke hoach von (hidden)
Bảng 6: Sơ bộ kế hoạch phân bổ vốn
Đơn vị: tỷ đồng
TT | Tên dự án | Ban QLDA | Chiều dài (km) | TMĐT | Phần vốn NSNN |  |  |  | Nhu cầu bố trí vốn các năm trong kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 |  |  |  |  | Năm 2026 | Năm 2027 | CP xây lắp
[5 empty] | Tổng NSNN hỗ trợ | GPMB | Chi phí chuẩn bị đầu tư | Vốn hỗ trợ xây dựng (VGF) | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |  |  |  | PFS | FS | TKKT | Vốn CSH | Vốn Vay | Vốn BOT | tỷ lệ BOT
1 | Bãi Vọt - Hàm Nghi | Thăng Long | 36 | 7402.78 | 3701.39 | 1323.34 | 73.327 | 2304.723 | 1.327 | 164.014 | 1032.825 | 889.9179 | 1152.3615 | 230.4723 | 230.4723 | 4680.8 | 1.327 | 21.6 | 50.4 | 555.2085 | 3146.1815 | 3701.39 | 0.5 | 3701.39
2 | Hàm Nghi-Vũng Áng | Thăng Long | 54 | 10186.01 | 5093.005 | 1847.6 | 109.285 | 3136.12 | 1.285 | 232.28 | 1446.18 | 1217.976 | 1568.06 | 313.612 | 313.612 | 6320.53 | 1.285 | 32.4 | 75.6 | 870.183 | 4931.0372 | 5801.2202 | 0.56953 | 3843
3 | Vũng Áng - Bùng | Ban 6 | 58 | 11785.145 | 5892.5725 | 1099.418 | 116.707 | 4676.4475 | 0.707 | 160.9818 | 889.5235 | 1567.847 | 2338.2238 | 467.6448 | 467.6448 | 8017.502 | 0.707 | 34.8 | 81.2 | 919.2413 | 5209.0338 | 6128.275 | 0.52 | 4714
4 | Bùng - Vạn Ninh | Ban 6 | 51 | 10525.711 | 5262.8555 | 1688.509 | 102.692 | 3471.6545 | 0.692 | 213.7309 | 1323.5017 | 1294.7727 | 1735.8273 | 347.1655 | 347.1655 | 0 | 0.692 | 30.6 | 71.4 | 789.4283 | 4473.4272 | 5262.8555 | 0.5 | 1724.209 | 1724.209 | 1688.509 | 49.98 | 35.7
5 | Vạn Ninh - Cam Lộ | Quảng Trị | 68 | 10590.98 | 5295.49 | 1702.31 | 138.121 | 3455.059 | 2.121 | 230.071 | 1352.8925 | 1291.8642 | 1727.5295 | 345.5059 | 345.5059 | 0 | 2.121 | 40.8 | 95.2 | 794.3235 | 4501.1665 | 5295.49 | 0.5 | 1749.91 | 1749.91 | 1702.31 | 66.64 | 47.6
6 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | Ban 2 | 88 | 20896.5 | 10448.25 | 1826.5 | 181.622 | 8440.128 | 5.622 | 260.09 | 1468.435 | 2806.0134 | 4220.064 | 844.0128 | 844.0128 | 0 | 5.622 | 52.8 | 123.2 | 1567.2375 | 8881.0125 | 10448.25 | 0.5 | 1888.1 | 1888.1 | 1826.5 | 86.24 | 61.6
7 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn | Ban 2 | 69 | 12543.491 | 6271.7455 | 2463.092 | 139.151 | 3669.5025 | 1.151 | 307.0292 | 1924.599 | 1470.3146 | 1834.7513 | 366.9503 | 366.9503 | 0 | 1.151 | 41.4 | 96.6 | 940.7618 | 5330.9837 | 6271.7455 | 0.5 | 2511.392 | 2511.392 | 2463.092 | 67.62 | 48.3
8 | Quy Nhơn - Chí Thạnh | Ban 85 | 62 | 12297.826 | 6148.913 | 942.5 | 125.868 | 5080.545 | 1.868 | 148.81 | 776.315 | 1665.5385 | 2540.2725 | 508.0545 | 508.0545 | 8653.213 | 1.868 | 37.2 | 86.8 | 922.337 | 5226.5761 | 6148.913 | 0.5 | 6025.9
9 | Chí Thạnh - Vân Phong | Ban 85 | 51 | 10601.078 | 5300.539 | 867.067 | 103.182 | 4330.29 | 1.182 | 131.5867 | 707.4203 | 1429.1471 | 2165.145 | 433.029 | 433.029 | 6339.103 | 1.182 | 30.6 | 71.4 | 795.0808 | 4505.4581 | 5300.539 | 0.5 | 4223.6
10 | Vân Phong - Nha Trang | Ban 7 | 83 | 12906.439 | 6453.2195 | 1380.335 | 168.607 | 4904.2775 | 2.607 | 211.0735 | 1128.2113 | 1678.3335 | 2452.1388 | 490.4278 | 490.4278 | 8524.331 | 2.607 | 49.8 | 116.2 | 967.9829 | 5485.2366 | 6453.2195 | 0.5 | 6132
11 | Cần Thơ - Hậu Giang |  | 37 | 9769.13 | 4884.565 | 1487.42 | 74.705 | 3322.44 | 0.705 | 181.302 | 1157.005 | 1219.845 | 1661.22 | 332.244 | 332.244 | 14113 | 0.705 | 22.2 | 51.8 | 732.6847 | 4151.8802 | 4884.565 | 0.5 | 10927
12 | Hậu Giang - Cà Mau |  | 72 | 17484.91 | 8742.455 | 2468.71 | 145.371 | 6128.374 | 1.371 | 310.231 | 1932.1725 | 2208.8187 | 3064.187 | 612.8374 | 612.8374 | 7715 | 1.371 | 43.2 | 100.8 | 1311.3682 | 7431.0867 | 8742.455 | 0.5 | 6231
| Tổng 12 dự án |  | 729 | 146990 | 73495 | 19096.801 | 1478.638 | 52919.561 | 20.638 | 2551.2001 | 15139.0808 | 18740.3884 | 26459.7805 | 5291.9561 | 5291.9561 |  | 20.638 | 437.4 | 1020.6
4.35
| Dự kiến nhu cầu vốn: |  | Năm 2021: Giải ngân chi phí lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
|  |  | Năm 2022: Giải ngân chi phí lập BCNCKT + 10% chi phí GPMB + 20% chi phí lập TKKT | [13 empty] | 10583.9122
|  |  | Năm 2023: Giải ngân 75% chi phí GPMB + 80% chi phí lập TKKT | [13 empty] | 0.14401
|  |  | Năm 2024: Giải ngân 15% chi phí GPMB + vốn VGF | [17 empty] | 73495
Năm 2025: Giải ngân vốn VGF
Năm 2026 -2027: Giải ngân các chi phí bảo hành công trình, chi phí giữ lại… để kết thúc giai đoạn xây dựng
|  |  | Tổng số kế hoạch vốn cần bố trí cho dự án: |  |  |  | 73495 | tỷ đồng
|  |  | - Giai đoạn 2021-2025: |  |  |  | 62911.0878 | tỷ đồng | tương ứng: | 85.6%
|  |  | - Chuyển tiếp cho các năm 2026, 2027: |  |  |  | 10583.9122 | tỷ đồng | tương ứng: | 14.4%
Chi phí chuẩn bị đầu tư đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn bao gồm chi phí TKT phân đoạn và chi phí tổng hợp báo cáo TKT toàn bộ 12 dự án thành phần
Note on J11: dbsb.sonbt: gồm 4,35 tỉ tiền tổng hợp PFS 12 đoạn

## TMDT (hidden)
PHỤ LỤC 2: KHÁI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
Đơn vị: tỷ đồng
TT | Tên dự án | Ban QLDA | Chiều dài (km) | KHÁI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
|  |  |  | Xây dựng và thiết bị | GPMB | QLDA, TV, khác | Dự phòng | Tổng | Dự phòng GPMB | Dự phòng GPMB
I | Phân đoạn theo QH 326
1 | Bãi Vọt - Hàm Nghi | Thăng Long | 36 | 4680.8 | 1323.34 | 561.7 | 836.94 | 7402.78 |  | 119.466 | 796.44 | 964.09 |  | #REF! | #REF! |  | 6079.44 |  | 561.7 | 836.94
2 | Hàm Nghi-Vũng Áng | Thăng Long | 54 | 6320.53 | 1847.6 | 758.46 | 1259.42 | 10186.01 |  | 414.6726 | 2764.484 | 1138.157 | 9981.3 | #REF! | #REF! |  | 8338.41 |  | 758.46 | 1259.42
3 | Vũng Áng - Bùng | Ban 6 | 58 | 8017.502 | 1099.418 | 962.1 | 1706.125 | 11785.145 |  | 164.9127 | 1099.418 | 1706.125 |  | #REF! | #REF! |  | 10685.727 |  | 962.1 | 1706.125
4 | Bùng - Vạn Ninh | Ban 6 | 51 |  | 1688.509 | 35.7 |  | 1724.209 |  | 273.63 | 1824.2 | 1256.49 |  | #REF! | #REF! |  | 35.7 | 35.7 | 803.834 | 1334.748
5 | Vạn Ninh - Cam Lộ | Quảng Trị | 68 |  | 1702.31 | 47.6 |  | 1749.91 |  | 213.8925 | 1425.95 | 1372.85 |  | #REF! | #REF! |  | 47.6 | 47.6 | 821.25 | 1223.68
6 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | Ban 2 | 88 |  | 1826.5 | 61.6 |  | 1888.1 |  | 273.975 | 1826.5 | 3141.8 |  | #REF! | #REF! |  | 61.6 | 61.6 | 1706.6 | 3141.8
7 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn | Ban 2 | 69 |  | 2463.092 | 48.3 |  | 2511.392 |  | 369.4638 | 2463.092 | 1720.69 |  | #REF! | #REF! |  | 48.3 | 48.3 | 895.683 | 1720.69
8 | Quy Nhơn - Chí Thạnh | Ban 85 | 62 | 8653.213 | 942.5 | 1038.385 | 1663.728 | 12297.826 |  | 141.2511 | 941.674 | 1663.728 |  | #REF! | #REF! | 7 | 11355.326 |  | 1038.385 | 1663.728
9 | Chí Thạnh - Vân Phong | Ban 85 | 51 | 6339.103 | 867.067 | 760.692 | 1418.842 | 9385.704 |  | 118.2688 | 788.459 | 1497.452 |  | #REF! | #REF! |  | 8518.637 |  | 760.692 | 1418.842
10 | Vân Phong - Nha Trang | Ban 7 | 83 | 8524.331 | 1380.335 | 1022.92 | 1978.853 | 12906.439 |  | 207.0503 | 1380.335 | 1978.853 |  | #REF! | #REF! |  | 11526.104 |  | 1022.92 | 1978.853
11 | Cần Thơ - Bạc Liêu |  | 92 | 14113 | 2703 | 2117 | 2921 | 21854 |  | 405.45 | 2703 | 2921 |  |  |  |  | 19151 |  | 2117 | 2921
12 | Bạc Liêu - Cà Mau |  | 50 | 7715 | 1993 | 1157 | 1597 | 12462 |  | 298.95 | 1993 | 1597 |  |  |  |  | 10469 |  | 1157 | 1597
| Tổng 12 dự án |  | 762 | 64363.479 | 19836.671 | 8571.457 | 13381.908 | 106153.515 | [8 empty] | 86316.844
[5 empty] | 39242.329 | 9405.602
59079

## 50% (hidden)
PHỤ LỤC 3: TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH, VỐN NSNN KHÔNG QUÁ 50%
Đơn vị: tỷ đồng
TT | Tên dự án | Ban QLDA | Chiều dài (km) | TMĐT | Phương án NSNN không quá 50%
[5 empty] | NSNN | Tỉ lệ NSNN | BOT | Tỉ lệ BOT | Thời gian (năm) |  |  |  | 26.75
I | Phân đoạn theo QH 326
1 | Bãi Vọt - Hàm Nghi | Thăng Long | 36 | 7402.78 | 3701.39 | 50% | 3701.39 | 50% | 25.5833 | 2378.05 | 50% | 50%
2 | Hàm Nghi-Vũng Áng | Thăng Long | 54 | 10186.01 | 4384.7898 | 43.05% | 5801.2202 | 56.95% | 18 | 2537.1898 | 43% | 57%
3 | Vũng Áng - Bùng | Ban 6 | 58 | 11785.145 | 5656.87 | 48% | 6128.275 | 52% | 18 | 4557.452 | 48% | 52%
4 | Bùng - Vạn Ninh | Ban 6 | 51 | 1724.209 | 862.1045 | 50% | 862.1045 | 50% | 18 | -826.4045 | 50% | 50%
5 | Vạn Ninh - Cam Lộ | Quảng Trị | 68 | 1749.91 | 874.955 | 50% | 874.955 | 50% | 25.1667 | -827.355 | 50% | 50%
6 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | Ban 2 | 88 | 1888.1 | 944.05 | 50% | 944.05 | 50% | >30 năm | -882.45 | 50% | 50% |  | 50 | 26
7 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn | Ban 2 | 69 | 2511.392 | 1255.696 | 50% | 1255.696 | 50% | 26 | -1207.396 | 50% | 50% |  | 63 | 18
8 | Quy Nhơn - Chí Thạnh | Ban 85 | 62 | 12297.826 | 6148.913 | 50% | 6148.913 | 50% | 21 | 5206.413 | 50% | 50% |  | 1.625 |  | 7
9 | Chí Thạnh - Vân Phong | Ban 85 | 51 | 9385.704 | 4692.852 | 50% | 4692.852 | 50% | 19 | 3825.785 | 50% | 50% |  | 3.25
10 | Vân Phong - Nha Trang | Ban 7 | 83 | 12906.439 | 6453.2195 | 50% | 6453.2195 | 50% | 21 | 5072.8845 | 50% | 50%
11 | Cần Thơ-Bạc Liêu |  | 92 | 21854 | 10927 | 50% | 10927 | 50% | >30 năm | 8224
12 | Bạc Liêu-Cà Mau |  | 50 | 12462 | 6231 | 50% | 6231 | 50% | >30 năm | 4238
| Tổng 12 dự án |  | 762 | 106153.515 | 52132.8398 | 49.25% | 54020.6752 | 50.75% |  | 32296.1688

## 18nam (hidden)
PHỤ LỤC 3: TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH, VỐN NSNN KHÔNG QUÁ 50%
Đơn vị: tỷ đồng
TT | Tên dự án | Ban QLDA | Chiều dài (km) | TMĐT | Phương án 18 năm |  |  |  | Phương án 18 năm - GPMB
[5 empty] | NSNN | Tỉ lệ NSNN | BOT | Tỉ lệ BOT | NSNN | Tỉ lệ NSNN | BOT | Tỉ lệ BOT
I | Phân đoạn theo QH 326
1 | Bãi Vọt - Hàm Nghi | Thăng Long | 36 | 7402.78 | 4561.0795 | 61.61% | 2841.7005 | 38.39% | 3237.7395 | 53.26% | 2841.7005 | 46.74% | 0 |  | 62% | 38%
2 | Hàm Nghi-Vũng Áng | Thăng Long | 54 | 10186.01 | 4364.7821 | 42.85% | 5821.2279 | 57.15% | 2517.1821 | 30.19% | 5821.2279 | 69.81% | 0 | -436378% | 43% | 57%
3 | Vũng Áng - Bùng | Ban 6 | 58 | 11785.145 | 5640.852 | 47.86% | 6144.293 | 52.14% | 4541.434 | 42.5% | 6144.293 | 57.5% | 0 | -563985% | 48% | 52%
4 | Bùng - Vạn Ninh | Ban 6 | 51 | 1724.209 | 862.1045 | 50% | 862.1045 | 50% | -826.4045 | -2315% | 862.1045 | 2415% | 0 | -86110% | 50% | 50%
5 | Vạn Ninh - Cam Lộ | Quảng Trị | 68 | 1749.91 | 1106.4844 | 63.23% | 643.4256 | 36.77% | -595.8256 | -1252% | 643.4256 | 1352% | 0 | -110548% | 63% | 37%
6 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | Ban 2 | 88 | 1888.1 | 1221.733 | 64.71% | 666.367 | 35.29% | -604.767 | -981.8% | 666.367 | 1082% | 0 | -122073% | 65% | 35%
7 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn | Ban 2 | 69 | 2511.392 | 1572.585 | 62.62% | 938.807 | 37.38% | -890.507 | -1844% | 938.807 | 1944% | 0 | -157159% | 63% | 37% |  | 8 | 10
8 | Quy Nhơn - Chí Thạnh | Ban 85 | 62 | 12297.826 | 6733.716 | 54.76% | 5564.11 | 45.24% | 5791.216 | 51% | 5564.11 | 49% | 0 | -673272% | 55% | 45% |  | 2 | 2.5 | 7
9 | Chí Thạnh - Vân Phong | Ban 85 | 51 | 9385.704 | 4786.177 | 50.99% | 4599.527 | 49.01% | 3919.11 | 46.01% | 4599.527 | 53.99% | 0 | -478518% | 51% | 49%
10 | Vân Phong - Nha Trang | Ban 7 | 83 | 12906.439 | 7140.439 | 55.32% | 5766 | 44.68% | 5760.104 | 49.97% | 5766 | 50.03% | 0 | -713944% | 55% | 45%
11 | Cần Thơ-Bạc Liêu |  | 92 | 21854 | 14292.516 | 65.4% | 7561.484 | 34.6% | 11589.516 | 60.52% | 7561.484 | 39.48% | 0
12 | Bạc Liêu-Cà Mau |  | 50 | 12462 | 9820.056 | 78.8% | 2641.944 | 21.2% | 7827.056 | 74.76% | 2641.944 | 25.24% | 0 |  |  |  | 93325.8896
| Tổng 12 dự án |  | 762 | 106153.515 | 62102.5244 | 58.18% | 44050.9906 | 41.82% | 42265.8534 | -498.7% | 44050.9906 | 598.7%
| Vốn NSNN <50% |  |  |  | 93325.8896 |  | 12827.6254 |  | 60875.092
| Số dự án PPP |  |  |  | 3 |  |  |  | 8
[5 empty] | 94187.9941 | 0.88728
58.18%
[5 empty] | 0.58503 |  | 0.41497 | [5 empty] | 106153.515

## 50%-Tach GPMB (hidden)
TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH, VỐN NSNN KHÔNG QUÁ 50%, TÁCH GPMB
TT | Tên dự án | Ban QLDA | Chiều dài | TMĐT tách GPMB | Phương án NSNN<50%
[5 empty] | NSNN | Tỉ lệ NSNN | BOT | Tỉ lệ BOT | Thời gian
I | Phân đoạn theo QH 326
1 | Bãi Vọt - Hàm Nghi | Thăng Long | 36 | 6079.44 | 3039.72 | 50% | 3039.72 | 50% | 22.75 | 26.75 |  | 50% | 50%
2 | Hàm Nghi-Vũng Áng | Thăng Long | 54 | 8338.41 | 4169.205 | 50% | 4169.205 | 50% | 12.5 | 15.99 | 9981.3 | 50% | 50%
3 | Vũng Áng - Bùng | Ban 6 | 58 | 10685.727 | 5342.8635 | 50% | 5342.8635 | 50% | 14.5 | 17.5 |  | 50% | 50%
4 | Bùng - Vạn Ninh | Ban 6 | 51 | 35.7 | 17.85 | 50% | 17.85 | 50% | 16.58 | 20 |  | 50% | 50%
5 | Vạn Ninh - Cam Lộ | Quảng Trị | 68 | 47.6 | 23.8 | 50% | 23.8 | 50% | 19.5 | 25.9167 |  | 50% | 50%
6 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | Ban 2 | 85 | 61.6 | 30.8 | 50% | 30.8 | 50% | >30 năm | >30 năm |  | 50% | 50%
7 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn | Ban 2 | 69 | 48.3 | 24.15 | 50% | 24.15 | 50% | 24 | 27 |  | 50% | 50%
8 | Quy Nhơn - Chí Thạnh | Ban 85 | 97 | 11355.326 | 5677.663 | 50% | 5677.663 | 50% | 19 | 22 |  | 50% | 50% | 7
9 | Chí Thạnh - Vân Phong | Ban 85 | 52 | 8518.637 | 4259.3185 | 50% | 4259.3185 | 50% | 16 | 19 |  | 50% | 50%
10 | Vân Phong - Nha Trang | Ban 7 | 64 | 11526.104 | 5763.052 | 50% | 5763.052 | 50% | 19 | 22 |  | 50% | 50%
11 | Cần Thơ-Bạc Liêu |  | 92 | 19151 | 9575.5 | 50% | 9575.5 | 50% | >30 năm | >30 năm
12 | Bạc Liêu-Cà Mau |  | 50 | 10469 | 5234.5 | 50% | 5234.5 | 50% | >30 năm | >30 năm
| Tổng 12 dự án |  |  | 86316.844 | 43158.422 |  | 43158.422

## GPMB - 4lx - 17m (hidden)
TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU PHƯƠNG ÁN GPMB 4 LÀN XE HOÀN CHỈNH
TT | Tên dự án | Ban QLDA | Chiều dài | TMĐT
|  |  |  | XD+TB | GPMB | QLDA, TV, khác | Dự phòng | TMĐT
I | Phân đoạn theo QH 326
1 | Bãi Vọt - Hàm Nghi | Thăng Long | 36 | 4680.8 | 740 | 561.7 | 964.09 | 6946.59
2 | Hàm Nghi-Vũng Áng | Thăng Long | 54 | 6288.69 | 1178 | 754.642 | 1127.718 | 9349.05
3 | Vũng Áng - Bùng | Ban 6 | 58 | 8017.502 | 942 | 962.1 | 1706.125 | 11627.727
4 | Bùng - Vạn Ninh | Ban 6 | 51 | 6182.729 | 1264 | 741.927 | 1182.909 | 9371.565
5 | Vạn Ninh - Cam Lộ | Quảng Trị | 68 | 5980.66 | 1282 | 717.68 | 1297.01 | 9277.35
6 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | Ban 2 | 85 | 14221.626 | 1491 | 1706.5951 | 3141.7558 | 20560.9769
7 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn | Ban 2 | 69 | 7464.026 | 1969 | 895.683 | 1720.69 | 12049.399
8 | Quy Nhơn - Tuy Hòa | Ban 85 | 97 | 8653.212 | 723 | 1038.385 | 1663.728 | 12078.325 | 7
9 | Tuy Hòa - Vân Phong | Ban 85 | 52 | 6339.103 | 605 | 760.692 | 1497.452 | 9202.247
10 | Vân Phong - Nha Trang | Ban 7 | 64 | 8524.331 | 1121 | 1022.92 | 1978.853 | 12647.104
| Tổng |  |  | 76352.679 | 11315 | 9162.3241 | 16280.3308 | 113110.3339
II | Đoạn Cần Thơ - Cà Mau | Ban Mỹ Thuận | 142 | 21828 | 4696 | 3274 | 4518 | 34316
11 | Cần Thơ-Bạc Liêu |  | 92 | 14113 | 2703 | 2117 | 2921 | 21854
12 | Bạc Liêu-Cà Mau |  | 50 | 7715 | 1993 | 1157 | 1597 | 12462
| Tổng chung 12 dự án |  |  | 98180.679 | 16011 | 12436.3241 | 20798.3308 | 147426.3339
Note on B17: dbsb.anhvt: Quy mô 13,75m

## GPMB - 6lx 17 13,75 (hidden)
TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU PHƯƠNG ÁN
CÁC ĐOẠN THEO 326 MCN 17M - GPMB 6 LÀN XE
CẦN THƠ CÀ MAU MCN 13,75m GPMB 4 LÀN XE
TT | Tên dự án | Ban QLDA | Chiều dài |  |  |  | TMĐT | [6 empty] | Phương án 18 năm
|  |  | Báo cáo | Roundup | Round | Thực tế | XD+TB | GPMB | QLDA, TV, khác | Dự phòng | TMĐT |  | Chênh | NSNN | Tỉ lệ NSNN | BOT | Tỉ lệ BOT
I | Phân đoạn theo QH 326
1 | Bãi Vọt - Hàm Nghi | Thăng Long | 36 | 36 | 35 | 35.18 | 4680.8 | 796.44 | 561.7 | 964.09 | 7003.03 | 7340 | -336.97 | 4032 | 58% | 2971.03 | 42% |  | 58% | 42% | 76429.8682
2 | Hàm Nghi-Vũng Áng | Thăng Long | 54 | 54 | 54 | 53.88 | 6288.69 | 1810.246 | 754.642 | 1127.718 | 9981.296 | 10662.153 | -680.857 | 4791.024 | 48% | 5190.276 | 52% | 9981.3 | 48% | 52%
3 | Vũng Áng - Bùng | Ban 6 | 58 | 57 | 56 | 56.33 | 8017.502 | 1099.418 | 962.1 | 1706.125 | 11785.145 | 11068.843 | 716.302 | 5656.87 | 48% | 6128.276 | 52% |  | 48% | 52%
4 | Bùng - Vạn Ninh | Ban 6 | 51 | 51 | 50 | 50.4 | 6182.729 | 1592.833 | 741.927 | 1182.909 | 9700.398 | 7955 | 1745.398 | 4897 | 50% | 4803.4 | 50% |  | 50% | 50%
5 | Vạn Ninh - Cam Lộ | Quảng Trị | 68 | 68 | 68 | 67.8 | 5980.66 | 1425.95 | 717.68 | 1297.01 | 9421.3 | 9770 | -348.7 | 4923 | 52% | 4498.3 | 48% |  | 52% | 48%
6 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | Ban 2 | 88 | 88 | 88 | 88 | 14221.626 | 1826.4823 | 1706.5951 | 3141.7558 | 20896.4592 | 19893.86 | 1002.5992 | 13521.91 | 64.71% | 7374.5492 | 35.29% |  | 65% | 35%
7 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn | Ban 2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 7464.026 | 2463.092 | 895.683 | 1720.69 | 12543.491 | 12658.2233 | -114.7323 | 7855 | 63% | 4688 | 37% |  | 63% | 37%
8 | Quy Nhơn - Chí Thạnh | Ban 85 | 68 | 69 | 68 | 68.25 | 8653.212 | 941.674 | 1038.385 | 1663.728 | 12296.999 | 14629.052 | -2332.053 | 6763.804 | 55% | 5533.196 | 45% |  | 55% | 45% |  | 7
9 | Chí Thạnh - Vân Phong | Ban 85 | 51 | 50 | 50 | 49.52 | 6339.103 | 788.459 | 760.692 | 1497.452 | 9385.706 | 6964.245 | 2421.461 | 4786.711 | 51% | 4599.289 | 49% |  | 51% | 49%
10 | Vân Phong - Nha Trang | Ban 7 | 83 | 83 | 83 | 83 | 8524.331 | 1380.335 | 1022.92 | 1978.853 | 12906.439 | 9897.8807 | 3008.5583 | 7140 | 55% | 5766 | 45% |  | 55% | 45%
| Tổng |  | 626 | 625 | 621 | 621.36 | 76352.679 | 14124.9293 | 9162.3241 | 16280.3308 | 115920.2632 |  |  | 64367.319 |  | 51552.3162
| NSNN <50% | [9 empty] | 3 |  |  | 99797.6832 |  | 16121.952 |  |  | 0.55
| NSNN <55% | [9 empty] | 5 |  |  | 90700.0942 |  | 25219.541
| NSNN <60% | [9 empty] | 8 |  |  | 76429.8682 |  | 39489.767
II | Đoạn Cần Thơ - Cà Mau | Ban Mỹ Thuận | 142 |  |  |  | 18845 | 4696 | 2827 | 4201 | 30569 | 51598 | -21029 | 30569 |  | 0
11 | Cần Thơ-Bạc Liêu |  | 92 |  |  |  | 12201 | 2703 | 1830 | 2826 | 19560 | 13572 | 5988 | 19560
12 | Bạc Liêu-Cà Mau |  | 50 |  |  |  | 6644 | 1993 | 997 | 1375 | 11009 | 24702 | -13693 | 11009 |  | 0
| Cầu Cần Thơ 2 |  | 49.41 |  |  |  | 8186 | 1487 | 1228 | 1694 | 12595 | 13324 | -729 | 12595
| NSNN <50% | [9 empty] | 3 |  |  | 130366.6832 |  | 16121.952
| NSNN <55% | [9 empty] | 5 |  |  | 121269.0942 |  | 25219.541
| NSNN <60% | [9 empty] | 8 |  |  | 106998.8682 |  | 39489.767
| Tổng chung 12 dự án | [9 empty] | 146489.2632
13 | Hữu Nghị - Chi Lăng | Lạng Sơn | 43 |  |  |  | 5283 | 781 | 540 | 777 | 7381 | 7381 | 0
14 | Hòa Liên - Túy Loan | Ban HCM | 11.5 |  |  |  | 1160.73 | 1275.68 | 78.5 | 228.9 | 2743.81 | 2743.81 | 0
Note on B23: dbsb.anhvt: Quy mô 13,75m

## GPMB - 4lx - 17m 13,5 (hidden)
TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU PHƯƠNG ÁN GPMB 4 LÀN XE HOÀN CHỈNH
TT | Tên dự án | Ban QLDA | Chiều dài | TMĐT
|  |  |  | XD+TB | GPMB | QLDA, TV, khác | Dự phòng | TMĐT
I | Phân đoạn theo QH 326
1 | Bãi Vọt - Hàm Nghi | Thăng Long | 36 | 4680.8 | 740 | 561.7 | 964.09 | 6946.59
2 | Hàm Nghi-Vũng Áng | Thăng Long | 54 | 6288.69 | 1178 | 754.642 | 1127.718 | 9349.05
3 | Vũng Áng - Bùng | Ban 6 | 58 | 8017.502 | 942 | 962.1 | 1706.125 | 11627.727
4 | Bùng - Vạn Ninh | Ban 6 | 51 | 6182.729 | 1264 | 741.927 | 1182.909 | 9371.565
5 | Vạn Ninh - Cam Lộ | Quảng Trị | 68 | 5980.66 | 1282 | 717.68 | 1297.01 | 9277.35
6 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | Ban 2 | 85 | 14221.626 | 1491 | 1706.5951 | 3141.7558 | 20560.9769
7 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn | Ban 2 | 69 | 7464.026 | 1969 | 895.683 | 1720.69 | 12049.399
8 | Quy Nhơn - Tuy Hòa | Ban 85 | 97 | 8653.212 | 723 | 1038.385 | 1663.728 | 12078.325 |  | 7
9 | Tuy Hòa - Vân Phong | Ban 85 | 52 | 6339.103 | 605 | 760.692 | 1497.452 | 9202.247 | -2809.6661
10 | Vân Phong - Nha Trang | Ban 7 | 64 | 8524.331 | 1121 | 1022.92 | 1978.853 | 12647.104
| Tổng |  |  | 76352.679 | 11315 | 9162.3241 | 16280.3308 | 113110.3339
II | Đoạn Cần Thơ - Cà Mau | Ban Mỹ Thuận | 142 | 18845 | 4696 | 2827 | 4201 | 30569
11 | Cần Thơ-Bạc Liêu |  | 92 | 12201 | 2703 | 1830 | 2826 | 19560
12 | Bạc Liêu-Cà Mau |  | 50 | 6644 | 1993 | 997 | 1375 | 11009
| Tổng chung 12 dự án |  |  | 95197.679 | 16011 | 11989.3241 | 20481.3308 | 143679.3339
Note on B17: dbsb.anhvt: Quy mô 13,75m

## 2021-2025 (hidden)
Danh sách dự án cao tốc đang khai thác
TT | Tuyến | Thời điểm khai thác | Chiều dài (km) | TMĐT (tỷ đồng) | Khu vực | Hình thức đầu tư | Đơn vị quản lý khai thác | Ghi chú | CTBN
1 | Đà Lạt - Liên Khương | 7/1/2008 | 19 |  | N | BOT | Cty Hùng Phát
2 | Nội Bài - Bắc Ninh | 9/1/2008 | 31 |  | B | NSNN
3 | Hồ Chí Minh - Trung Lương | 2/1/2010 | 40 |  | N | NSNN | CQLĐBCT |  | x
4 | Láng - Hoà Lạc | 10/1/2010 | 30 |  | B | NSNN | Sở GTVT Hà Nội
5 | Cầu Giẽ - Ninh Bình | 7/1/2012 | 50 |  | B | NSNN+# | VEC |  | x
6 | Mai Dịch - Thanh Trì (VĐ3) | 10/1/2012 | 28 |  | B | NSNN | Sở GTVT Hà Nội
7 | HN - Thái Nguyên (QL3 mới) | 1/1/2014 | 64 |  | B | NSNN | Cục QL ĐB1
8 | Nội Bài - Lào Cai (Bát Xát) | 9/1/2014 | 245 |  | B | NSNN+# | VEC
9 | Nội Bài - Nhật Tân | 1/1/2015 | 15 |  | B | NSNN | Sở GTVT Hà Nội
10 | HCM - Long Thành - Dầu Giây | 2/1/2015 | 55 |  | N | NSNN+# | VEC |  | x
11 | Lào Cai – Cầu Kim Thành | 5/1/2015 | 19 |  | B | NSNN | Sở GTVT Lào Cai
12 | Pháp Vân - Cầu Giẽ | 9/1/2015 | 30 |  | B | BOT | Cty BOT PV-CG |  | x
13 | Hà Nội - Hải Phòng | 12/1/2015 | 105 |  | B | BOT | VIDIFI
14 | Hà Nội - Bắc Giang | 1/1/2016 | 46 |  | B | BOT | Cty BOT HN-BG
15 | Đường HCM (HN-Cổ Tiết) | 1/1/2017 | 21 |  | B | BOT | cấp III (Ngọc Tháp) | cấp III (Ngọc Tháp)
16 | Thái Nguyên - Chợ Mới | 3/1/2017 | 40 |  | B | BOT | CIENCO 4 | Cấp III, B=12m
17 | Đà Nẵng - Quảng Ngãi | 9/1/2018 | 127 |  | T | NSNN+# | VEC |  | x
18 | Tuyến nối Quảng Ninh-Hải Phòng | 9/1/2018 | 24 |  | B | BOT | BOT Bạch Đằng
19 | Hòa Lạc - Hòa Bình | 10/1/2018 | 26 |  | B | BOT |  | Cấp III, B=12m
20 | Hạ Long-Vân Đồn | 12/1/2018 | 60 |  | B | BOT | BOT HL-VĐ
21 | Bắc Giang-Lạng Sơn | 1/1/2020 | 64 |  | B | BOT | BOT BG-LS
| Tổng đang khai thác |  | 1139
1 | Cao Lãnh-Vàm Cống, tuyến nối |  | 47.5 |  | N | NSNN+# |  | Thông xe các cầu
2 | La Sơn – Túy Loan |  | 66 |  | T | BT
3 | Bến Lức - Long Thành |  | 55 | 31320 | N | NSNN+# |  | xxx
4 | Lộ Tẻ-Rạch Sỏi |  | 51.45 |  | N | NSNN+# |  | Thông xe kỹ thuật
5 | Trung Lương- Mỹ Thuận |  | 51 | 12668 | N | BOT |  | Dự kiến hoàn thành 2021 | x
| Tổng đang thi công/thông xe KT |  | 270.95
| Tổng cộng |  | 1409.95 | [5 empty] | 353
Cao tốc Bắc-Nam phía Đông
1 | Cao Bồ - Mai Sơn |  | 15.245 | 1607 | B
2 | Mai Sơn - QL.45 |  | 63.37 | 12111 | B
3 | QL.45 - Nghi Sơn |  | 43.28 | 5201 | T
4 | Nghi Sơn - Diễn Châu |  | 50 | 7300 | T
5 | Diễn Châu - Bãi Vọt |  | 49.3 | 11722 | T
6 | Cam Lộ - La Sơn |  | 98.35 | 7669 | T
7 | Nha Trang - Cam Lâm |  | 49.11 | 5536 | T
8 | Cam Lâm - Vĩnh Hảo |  | 78.5 | 9620 | T
9 | Vĩnh Hảo - Phan Thiết |  | 100.8 | 10854 | T
10 | Phan Thiết - Dầu Giây |  | 99 | 12577 | N |  |  | Dự kiến hoàn thành 2023
11 | Cầu Mỹ Thuận 2 |  | 7 | 5003 | N |  |  | Dự kiến hoàn thành 2023
12 | Mỹ Thuận-Cần Thơ |  | 23 | 4826.23 | N |  |  | Dự kiến hoàn thành 2023
| Tổng đã/chuẩn bị khởi công |  | 676.955
Tổng cộng |  |  | 2086.905
| Khu vực phía Bắc |  | 976.615 |  | 19
| Khu vực miền Trung |  | 662.34 |  | 9
| Khu vực phía Nam |  | 447.95 |  | 10 |  |  |  |  | Tiến trình đầu tư cao tốc Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025
[5 empty] | 2086.905 |  |  |  |  | TT | Dự án thành phần | Đơn vị | Ban QLDA | C.dài (km), 2017 | C.dài (km) | [17 empty] | TMĐT |  |  | Phương án 17m | [22 empty] | GPMB
[31 empty] | TMĐT 13.5m (tỷ đồng) | TMĐT đã trình năm 2017 (tỷ đồng) | TMĐT năm 2020 (tỷ đồng) | TMĐT năm 2020 hoàn thiện (tỷ đồng) | TMĐT năm 2020 quy hoạch mới (tỷ đồng) | TMĐT |  |  |  | PATC | [17 empty] | Suất đầu tư (tỷ đồng) | Đất nông nghiệp |  | Đất dân cư (đất ở) | Đất lâm nghiệp |  | Đất khác | Tổng | Số hộ bị ảnh hưởng
[16 empty] | Điểm đầu (đường giao) | Điểm cuối (đường giao) | Tốc độ thiết kế (km/h) | Xử lý đất yếu, tỷ lệ chiều dài tuyến (%) | Công trình cầu tuyến chính, chiều dài (m) |  | Công trình hầm, số lượng/chiều dài (cái/m) | Trùng đường cũ | Đã trình năm 2017 | NCVT (PCU/ng.đ) |  |  | NCVT (PCU/ng.đ)_Trình đợt 1 năm 2020 | [7 empty] | XD+TB | GPMB | QLDA, TV, khác | Dự phòng | Phương án <50% vốn nhà nước | [8 empty] | Phương án 24 năm | [9 empty] | Đất trồng lúa | Đất NN khác |  | Rừng đặc dụng, phòng hộ | Rừng sản xuất |  |  | Số hộ bị ảnh hưởng | Số hộ tái định cư
[20 empty] | Tổng | Cầu đặc biệt lớn |  |  | 2030 | 2025 | 2030 | 2040 | 2025 | 2030 | 2040 | [9 empty] | Nguồn vốn ngân sách | Tỉ lệ | Vốn BOT | Tỉ lệ | Lãi vay | NPV | IRR | B/C | Thời gian hoàn vốn | Nguồn vốn ngân sách | Tỉ lệ | Vốn BOT | Tỉ lệ | Lãi vay | NPV | IRR | B/C | Thời gian hoàn vốn
[10 empty] | 1 | Bãi Vọt - Hàm Nghi | TVQT | Thăng Long | 34 | 35.18 | [8 empty] | 24824 | 8035.65 | 19354.06 | 39345.5 | 8929 | 21992 | 39345 | 6100.4577 | 6692 | 7340 | 13698.808 |  | 4708 | 855 | 706 | 1071 | 3844 | 49.9% | 3496 | 50.1% | 363 | 11.26 | 10.56% | 1.002 | 14.3 | 2370.9 | 32.3% | 4969 | 67.7% | 516 | 0.99 | 10.55% | 1.002 | 24.1 | 208.6413 | 205.36 | 8.95 | 4.48 | 0 | 0 | 74.59 | 293.38 | 215 | 215
[10 empty] | 2 | Hàm Nghi-Vũng Áng | Sắt bộ | Thăng Long | 54 | 53.88 | Km514+300 (Đg QH) | Km568+182 (QL.12C) | 100 | 12.99 | 1366.7 |  |  |  | 19437 | 10755 | 17649.28 | 37683 | 11952 | 20055 | 37681 | 7972.955 | 8091 | 10662.153 | 17533.582 |  | 6764.145 | 1987.2396 | 1014.621 | 1227.351 | 5320.41 | 49.9% | 5341.74 | 50.1% | 544.44 | 0.05456 | 10.63% | 1.01 | 15.2 | 3084 | 28.92% | 7578.153 | 71.08% | 781.517 | 0.66 | 10.51% | 1.001 | 24 | 197.887 | 75.29 | 75.29 | 43.02 | 0 | 136.23 | 28.68 | 358.51 | 516 | 129
[10 empty] | 3 | Vũng Áng - Bùng | ĐBSB | Ban 6 | 60 | 56.4 | Km568+200 (QL12C) | Km624+450 (nối ĐHCM) | 100 (80) | 10 | 6654.6 | 1532.6 |  | 18 | 19317 | 9948.24 | 13598.816 | 36453.5 | 13818 | 19317 | 36456 | 8458.8042 | 8962 | 11068.843 |  |  | 8153.435 | 680.6616 | 978.412 | 1369.777 | 5523.353 | 49.9% | 5545.49 | 50.1% | 473.559 | 0.09432 | 10.78% | 1.014 | 15.7 | 3542.03 | 32% | 7526.813 | 68% | 687.643 | 0.041255 | 10.58% | 1.004 | 24 | 196.2561 | 115.34 | 49.43 | 41.19 | 7.45 | 62.58 | 135.93 | 411.92 | 2060 | 309
[10 empty] | 4 | Bùng - Vạn Ninh | Sắt bộ | Ban 6 | 55 | 50.5 | Km625+000 | Km674+411 (QL.9B) | 100 | 10.12 | 1560 |  |  | 12.5 | 19397 | 10228.86 | 13655.136 | 34552.25 | 14207 | 19397 | 34552.5 | 6749.0301 | 6502 | 7955 | 9650 |  | 5135 | 1077 | 616 | 1127 | 4137 | 49.9% | 3818 | 50.1% | 385 | 0.00298 | 10.52% | 1.001 | 15 | 2101 | 26.41% | 5837 | 73.38% | 619 | 0.002831 | 10.12% | 0.968 | 24 | 157.5248 | 13.32 | 119.59 | 46.23 | 0 | 126.75 | 0 | 305.89
[10 empty] | 5 | Vạn Ninh - Cam Lộ | TVQT | Ban HCM & Quảng Trị | 71 | 67.8 | Km675+400 (QL.9B) | Km743+202.47 (QL.9A) | 100 |  | 1652.7 | 0 |  | 36.13 | 19247 | 9297.675 | 14590.73 | 30134 | 10330.75 | 16580.375 | 30134 | 8418.3672 | 8352 | 9770 |  |  | 5774 | 1703 | 693 | 1600 | 4875 | 49.9% | 4895 | 50.1% | 328 | 0.0169 | 10.54% | 1.001 | 22.03 | 4494 | 46% | 5276 | 54% | 353 | 0.87 | 10.54% | 1.002 | 24 | 144.1003 | 218.41 | 70.74 | 5.46 | 0 | 218.41 | 33 | 546.02 | 907 | 726
[10 empty] | 6 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | KCCT | Ban 2 | 92 | 84.5 | Km0+00 | Km88+00 | 100 | 10 | 5974 | 1890 |  |  | 16925 | 11567.25 | 16239.08 | 28111 | 12852 | 18451 | 28111 | 13340.8249 | 15895 | 19893.86 |  |  | 13525.2037 | 1887.8001 | 1623.0244 | 2857.8318 | 10348.437 | 49.9% | 9545.423 | 50.1% | 844.4909 | 0 | 10.51% | 1 | 29.9959 | 11269.11 | 56.65% | 8624.75 | 43.35% | 763.0383 | 0 | 10.51% | 1 | 24 | 235.4303 | 262.53 | 197.73 | 85.73 | 7.73 | 128.93 | 21.47 | 704.12 | 2858 | 1715
[10 empty] | 7 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn | KCCT | Ban 2 | 78 | 69 | Km88+00 | Km153+00 | 100 | 10 | 2962 | - |  |  | 16925 | 9479.7 | 13308.68 | 23041.5 | 10536 | 15125 | 23044 | 9735.4213 | 13069 | 12658.2233 |  |  | 7464.0265 | 2577.8228 | 895.6832 | 1720.6908 | 6584.5857 | 49.9% | 6073.6376 | 50.1% | 537.3393 | 0 | 10.51% | 1 | 24.5544 | 6711.7736 | 53.02% | 5946.4497 | 46.98% | 526.0869 | 0 | 10.51% | 1 | 24 | 183.4525 | 203.2 | 94 | 93.6 | 0 | 92.13 | 69.2 | 552.13 | 3120 | 1873
[10 empty] | 8 | Quy Nhơn - Tuy Hòa | ĐBSB | Ban 85 | 100 | 96.27 | Km0+00 (QL.19) | Km96+272 (QL.25) | 120 | 10 | 3879.75 | 0 | 1/900 |  | 21138 | 11023.9875 | 14556.74 | 26507 | 12247 | 16540 | 26506.25 | 13132.2942 | 17057 | 14629.052 | 19342 | 24387 | 10497.541 | 840.47 | 1259.705 | 2031.336 | 7299.897 | 49.9% | 7329.155 | 50.1% | 626.961 | 0.062538 | 10.66% | 1.0068 | 16.8 | 5559.04 | 38% | 9070.012 | 62% | 815.057 | 0.0649 | 10.6% | 1.006 | 24 | 151.9586 | 144.43 | 143.82 | 17.15 | 5.61 | 161.03 | 73.53 | 545.57 | 1715 | 1715
[10 empty] | 9 | Tuy Hòa - Vân Phong | ĐBSB | Ban 85 | 115 | 51.85 | Km0+00 (QL.25) | Km59+534 (ĐT.651E) | 120 | 10 | 3738.5 | 2330.5 | 0/0 |  | 22500 | 13060.05 | 19265.1067 | 34601 | 14509.6667 | 21892.6667 | 34601.3333 | 6466.8069 | 20116 | 6964.245 | 9391.891 | 14747.299 | 4981.129 | 270.564 | 597.735 | 1114.816 | 3475.158 | 49.9% | 3489.087 | 50.1% | 296.919 | 0.026638 | 10.7% | 1.006 | 15.9 | 2360.879 | 33.9% | 4603.366 | 66.1% | 417.316 | 0.048932 | 10.6% | 1.008 | 24 | 134.3152 | 98.798 | 42.342 | 7.87 | 0 | 16.5 |  | 165.51 | 788 | 788
[10 empty] | 10 | Vân Phong - Nha Trang | KCCT | Ban 7 |  | 63.5 | Km285+000(QL1) | Km368+000(QL 27C) | 100-120 | 10 | 1245 |  |  |  |  | 8995.05 | 14256.44 | 32928.5 | 9995 | 16200 | 32930.3333 | 8715.0756 |  | 9897.8807 |  |  | 6639.7592 | 919.9851 | 796.7711 | 1541.3654 | 5148.7039 | 49.9% | 4749.1769 | 50.1% | 420.1633 | 0 | 10.51% | 1 | 20.2942 | 4529.73 | 45.76% | 5368.1507 | 54.24% | 474.9244 | 0 | 10.51% | 1 | 24 | 155.8721 | 0 | 186.56 | 19.39 | 0 | 254.41 | 124.38 | 584.74 | 450 | 450
[10 empty] | 11 | Cần Thơ - Cà Mau | TEDI SOUTH | Ban Mỹ Thuận | 150 | 156.81 | [8 empty] | 20970 | 13179.3213 | 20970 | 31476 | 13179.3213 | 20970 | 31476 |  |  | 51598 |  |  | 31370 | 6504 | 4705 | 9019 | [19 empty] | 263.42 | 112.89 | 58.06 | 0 | 59.7 | 49.41 | 543.48 | 3060 | 2448
[11 empty] | Cầu Cần Thơ 2 |  |  |  | 15.35 | [17 empty] | 13572 |  |  | 9062 | 546 | 1359 | 2605 | [25 empty] | 0
[11 empty] | Cần Thơ-Bạc Liêu |  |  |  | 92.05 | [17 empty] | 24702 |  |  | 14492 | 3870 | 2174 | 4166 | [25 empty] | 0
[11 empty] | Bạc Liêu-Cà Mau |  |  |  | 49.41 | [17 empty] | 13324 |  |  | 7816 | 2088 | 1172 | 2248
[10 empty] | 12 | Hữu Nghị - Chi Lăng |  |  |  | 43 | [17 empty] | 7381 |  |  | 5283 | 781 | 540 | 777
[10 empty] | 13 | Hòa Liên - Túy Loan |  |  |  | 11.5 | [17 empty] | 2743.81 |  |  | 1160.73 | 1275.68 | 78.5 | 228.9 | 56556.5445 | 4.99 | 54282.7095 | 5.01 | 4819.8724 | 11.5179 | 1.0592 | 10.0408 | 189.7746 | 46022.4626
[11 empty] | Tổng đầu tư 2021 - 2025 | [21 empty] | 172562.067 | 69616.281 | 39134.299 | 111455.9693 | 21360.2232 | 14504.4517 | 25686.0679 | 113113.0891 | 9.98 | 108565.4189 | 10.02 | 9639.7449 | 23.0359 | 2.1184 | 20.0816 | 379.5491 | 92044.9252 | [9 empty] | 1600.098 | 1101.342 | 422.18 | 20.79 | 1256.67 | 610.19 | 5011.27 | 15689 | 10368
[33 empty] | 110839.257 | 69616.281 | 39134.299 | 73642.2393 | 12799.5432 | 9180.9517 | 15661.1679 | 56556.5445 | 4.99 | 54282.7095 | 5.01 | 4819.8724 | 11.5179 | 1.0592 | 10.0408 | 189.7746
[11 empty] | Cao tốc Bắc-Nam phía Tây | [20 empty] | 104736 | 108827.0497 |  | 10662.15
[13 empty] | 10662.15 | [19 empty] | 16820.8057 |  | 3084
[32 empty] | 779 |  | 0.499 | 8359.67
[10 empty] | 1 | Bãi Vọt - Hàm Nghi |  | 5320.41 | 34 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0
[10 empty] | 2 | Hàm Nghi-Vũng Áng |  | 5886.18 | 54 | [18 empty] | 544.44 |  | 781.52 | [22 empty] | 0
[10 empty] | 3 | Vũng Áng - Bùng |  |  | 60 | [43 empty] | 0
[10 empty] | 4 | Bùng - Vạn Ninh |  | 5341.74 | 55 | [43 empty] | 0
[10 empty] | 5 | Vạn Ninh - Cam Lộ |  |  | 71 | [43 empty] | 0
[10 empty] | 6 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn |  | 6454106530729 | 92 | [43 empty] | 0
[10 empty] | 7 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn |  | 310039879200 | 78 | [43 empty] | 0
[10 empty] | 8 | Quy Nhơn - Tuy Hòa |  | 1656033220227 | 100 | [43 empty] | 0
[10 empty] | 9 | Tuy Hòa - Vân Phong |  | 1014621961489 | 115 | [43 empty] | 0
[10 empty] | 10 | Vân Phong - Nha Trang |  | 1227351444371 | 0 | [43 empty] | 0
[10 empty] | 1 | Bãi Vọt - Hàm Nghi |  | 10273335 | 34 | [43 empty] | -358.6309
[10 empty] | 2 | Hàm Nghi-Vũng Áng |  | 259366 | 54 | [43 empty] | 0
[10 empty] | 3 | Vũng Áng - Bùng |  | 593370 | 60 | [43 empty] | 0
[10 empty] | 4 | Bùng - Vạn Ninh |  | 1263924 | 55 | [43 empty] | 0
[10 empty] | 5 | Vạn Ninh - Cam Lộ |  | 2357304 | 71 | [43 empty] | 0
[10 empty] | 6 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn |  |  | 92 | [43 empty] | 73.0284
[10 empty] | 7 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn |  |  | 78 | [43 empty] | -255.6028
[10 empty] | 8 | Quy Nhơn - Tuy Hòa |  |  | 100 | [43 empty] | 0
[10 empty] | 9 | Tuy Hòa - Vân Phong |  |  | 115 | [43 empty] | 0
[10 empty] | 10 | Vân Phong - Nha Trang |  |  | 0 | [43 empty] | -2434.606
[10 empty] | 1 | Bãi Vọt - Hàm Nghi |  |  | 34
[10 empty] | 2 | Hàm Nghi-Vũng Áng |  |  | 54
[10 empty] | 3 | Vũng Áng - Bùng |  |  | 60
[10 empty] | 4 | Bùng - Vạn Ninh |  |  | 55
[10 empty] | 5 | Vạn Ninh - Cam Lộ |  |  | 71
[10 empty] | 6 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn |  |  | 92
[10 empty] | 7 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn |  |  | 78
[10 empty] | 8 | Quy Nhơn - Tuy Hòa |  |  | 100
[10 empty] | 9 | Tuy Hòa - Vân Phong |  |  | 115
[10 empty] | 10 | Vân Phong - Nha Trang |  |  | 0
[13 empty] | 4395634792920 |  | 772 | [28 empty] | 385
[13 empty] | 854660545 |  | 2724
[13 empty] | 659345218938 |  | 363
[12 empty] | 859.94 | 1009518551992
[12 empty] | 3036 | 404227556559
404
Note on V53: VPDA Pham Van Long: Giai đoạn hoàn thiện
Note on AA57: VPDA Pham Van Long: trùng Đèo Con
Note on BO58: dbsb.sonbt: Sat bo chua tach 2 loai rung
Note on S63: VPDA Pham Van Long: Trùng 15km hầm Đèo Cả, chiều dài đầu tư 45km
Note on Y63: VPDA Pham Van Long: Sông Đà Rằng
Note on BK63: dbsb.sonbt: 70%
Note on BL63: dbsb.sonbt: 30%

## Dautucaotoc (hidden)
Danh sách dự án cao tốc đang khai thác
TT | Tuyến | Thời điểm khai thác | Chiều dài (km) | TMĐT (tỷ đồng) | Khu vực | Hình thức đầu tư | Đơn vị quản lý khai thác | Ghi chú | CTBN
1 | Đà Lạt - Liên Khương | 7/1/2008 | 19 |  | N | BOT | Cty Hùng Phát
2 | Nội Bài - Bắc Ninh | 9/1/2008 | 31 |  | B | NSNN
3 | Hồ Chí Minh - Trung Lương | 2/1/2010 | 40 |  | N | NSNN | CQLĐBCT |  | x
4 | Láng - Hoà Lạc | 10/1/2010 | 30 |  | B | NSNN | Sở GTVT Hà Nội
5 | Cầu Giẽ - Ninh Bình | 7/1/2012 | 50 |  | B | NSNN+# | VEC |  | x
6 | Mai Dịch - Thanh Trì (VĐ3) | 10/1/2012 | 28 |  | B | NSNN | Sở GTVT Hà Nội
7 | HN - Thái Nguyên (QL3 mới) | 1/1/2014 | 64 |  | B | NSNN | Cục QL ĐB1
8 | Nội Bài - Lào Cai (Bát Xát) | 9/1/2014 | 245 |  | B | NSNN+# | VEC
9 | Nội Bài - Nhật Tân | 1/1/2015 | 15 |  | B | NSNN | Sở GTVT Hà Nội
10 | HCM - Long Thành - Dầu Giây | 2/1/2015 | 55 |  | N | NSNN+# | VEC |  | x
11 | Lào Cai – Cầu Kim Thành | 5/1/2015 | 19 |  | B | NSNN | Sở GTVT Lào Cai
12 | Pháp Vân - Cầu Giẽ | 9/1/2015 | 30 |  | B | BOT | Cty BOT PV-CG |  | x
13 | Hà Nội - Hải Phòng | 12/1/2015 | 105 |  | B | BOT | VIDIFI
14 | Hà Nội - Bắc Giang | 1/1/2016 | 46 |  | B | BOT | Cty BOT HN-BG
15 | Đường HCM (HN-Cổ Tiết) | 1/1/2017 | 21 |  | B | BOT | cấp III (Ngọc Tháp) | cấp III (Ngọc Tháp)
16 | Thái Nguyên - Chợ Mới | 3/1/2017 | 40 |  | B | BOT | CIENCO 4 | Cấp III, B=12m
17 | Đà Nẵng - Quảng Ngãi | 9/1/2018 | 127 |  | T | NSNN+# | VEC |  | x
18 | Tuyến nối Quảng Ninh-Hải Phòng | 9/1/2018 | 24 |  | B | BOT | BOT Bạch Đằng
19 | Hòa Lạc - Hòa Bình | 10/1/2018 | 26 |  | B | BOT |  | Cấp III, B=12m
20 | Hạ Long-Vân Đồn | 12/1/2018 | 60 |  | B | BOT | BOT HL-VĐ
21 | Bắc Giang-Lạng Sơn | 1/1/2020 | 64 |  | B | BOT | BOT BG-LS
| Tổng đang khai thác |  | 1139
1 | Cao Lãnh-Vàm Cống, tuyến nối |  | 47.5 |  | N | NSNN+# |  | Thông xe các cầu
2 | La Sơn – Túy Loan |  | 66 |  | T | BT
3 | Bến Lức - Long Thành |  | 55 | 31320 | N | NSNN+# |  | xxx
4 | Lộ Tẻ-Rạch Sỏi |  | 51.45 |  | N | NSNN+# |  | Thông xe kỹ thuật
5 | Trung Lương- Mỹ Thuận |  | 51 | 12668 | N | BOT |  | Dự kiến hoàn thành 2021 | x
| Tổng đang thi công/thông xe KT |  | 270.95
| Tổng cộng |  | 1409.95 | [5 empty] | 353
Cao tốc Bắc-Nam phía Đông
1 | Cao Bồ - Mai Sơn |  | 15.245 | 1607 | B
2 | Mai Sơn - QL.45 |  | 63.37 | 12111 | B
3 | QL.45 - Nghi Sơn |  | 43.28 | 5201 | T
4 | Nghi Sơn - Diễn Châu |  | 50 | 7300 | T
5 | Diễn Châu - Bãi Vọt |  | 49.3 | 11722 | T
6 | Cam Lộ - La Sơn |  | 98.35 | 7669 | T
7 | Nha Trang - Cam Lâm |  | 49.11 | 5536 | T
8 | Cam Lâm - Vĩnh Hảo |  | 78.5 | 9620 | T
9 | Vĩnh Hảo - Phan Thiết |  | 100.8 | 10854 | T
10 | Phan Thiết - Dầu Giây |  | 99 | 12577 | N |  |  | Dự kiến hoàn thành 2023
11 | Cầu Mỹ Thuận 2 |  | 7 | 5003 | N |  |  | Dự kiến hoàn thành 2023
12 | Mỹ Thuận-Cần Thơ |  | 23 | 4826.23 | N |  |  | Dự kiến hoàn thành 2023
| Tổng đã/chuẩn bị khởi công |  | 676.955
Tổng cộng |  |  | 2086.905
| Khu vực phía Bắc |  | 976.615 |  | 19
| Khu vực miền Trung |  | 662.34 |  | 9
| Khu vực phía Nam |  | 447.95 |  | 10 |  |  |  |  | Tiến trình đầu tư cao tốc Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025
[5 empty] | 2086.905 |  |  |  |  | TT | Dự án thành phần |  | C.dài (km) | [15 empty] | Phương án Bn=17m
[12 empty] | C.dài (km), 2017 |  | Điểm đầu (đường giao) | Điểm cuối (đường giao) | Tốc độ thiết kế (km/h) | Xử lý đất yếu, tỷ lệ chiều dài tuyến (%) | Công trình cầu tuyến chính, chiều dài (m) |  | Công trình hầm, số lượng/chiều dài (cái/m) | Trùng đường cũ | Đã trình năm 2017 | NCVT (PCU/ng.đ) |  |  | NCVT (PCU/ng.đ)_Trình đợt 1 năm 2020 |  |  | TMĐT đã trình năm 2017 (tỷ đồng) | TMĐT năm 2020 (tỷ đồng) | XD+TB | GPMB | QLDA, TV, khác | Dự phòng | Lãi vay | TMĐT 13.5m (tỷ đồng) | Nguồn tham khảo | Suất đầu tư (tỷ đồng) |  |  | Nguồn số liệu DBNCVT | TMĐT công (tỷ đồng) | TMĐT BOT (tỷ đồng) | Hỗ trợ từ nhà nước (tỷ đồng) | Tỷ lệ vốn nhà nước | TMĐT BOT (tỷ đồng) | Vốn BOT (tỷ đồng) | Cơ cấu (tỷ đồng) |  | NPV dự án (tỷ đồng) | IRR dự án (%) | T hoàn vốn (năm) | Hỗ trợ NN sau chuyển đổi | Tiến trình đầu tư | Hỗ trợ Nhà nước
[18 empty] | Tổng | Cầu đặc biệt lớn |  |  | 2030 | 2025 | 2030 | 2040 | 2025 | 2030 | 2040 | [19 empty] | Vốn CSH | Vốn vay
[10 empty] | 1. Lạng Sơn - Hà Nội |  | 167 | 167 | [28 empty] | Phương án B=17m
[10 empty] | 1 | Lạng Sơn - CK Hữu Nghị | 43 | 43 | [9 empty] | 13719 | 23400 | 36466 | 13719 | 23400 | 36466 | 8743 | 8743 | [5 empty] | 8473 |  | 203.3256 |  |  |  |  | 8473 | 4000 | 47.21% | 4249.35 | 4473 |  |  |  |  | 20.6667 | 3000 | Đầu tư giai đoạn 2021 - 2025
[10 empty] | 2 | TP. Lạng Sơn - Bắc Giang | 64 | 64 | [9 empty] | 24040 | 34800 | 48745 | 24040 | 34800 | 48745 | 12188 | 12188 | [6 empty] | 2282/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 | 190.4375 | [15 empty] | Đã đầu tư
[10 empty] | 3 | Bắc Giang - Cầu Phù Đổng | 46 | 46 | [9 empty] | 45688 | 53133 | 71402 | 45688 | 53133 | 71402 | 4213 | 4213 | [6 empty] | 4213/QĐ-BGTVT ngày 10/1/2014 | 91.587 | [15 empty] | Đã đầu tư
[10 empty] | 4 | Cầu Phù Đổng - Pháp Vân | 14 | 14 | [9 empty] | 61130.8527 | 66773.52 | 115601.8231 | 67923.1696 | 75879 | 115601.8231 | 7600 | 7600 | [7 empty] | 542.8571 |  |  | Đề án cao tốc 2015 | [12 empty] | Đã đầu tư
[10 empty] | 2. Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh |  | 1622 | 1602.555
[10 empty] | 1 | Pháp Vân - Cầu Giẽ | 30 | 30 | [9 empty] | 101876 | 120170 | 153828 | 101876 | 120170 | 153828 | 6700 | 6731 | [6 empty] | 2548/QĐ-BGTVT ngày 3/7/2014 (GĐ II) | 224.3667 |  |  |  | 6731 | [11 empty] | Đã đầu tư
[10 empty] | 2 | Cầu Giẽ - Cao Bồ | 50 | 50 | [9 empty] | 49803.7413 | 84443.8451 | 146193.6175 | 55337.4903 | 95958.9149 | 146193.6175 | 8974 | 8974 | [7 empty] | 179.48 |  |  | Đề án cao tốc 2015 | 8974 | [11 empty] | Đã đầu tư
[10 empty] | 3 | Cao Bồ - Mai Sơn | 15 | 15.245 | [8 empty] | 44863 | 20209.7502 | 30487.16 | 53234 | 22535.6102 | 34644.5 | 53234 | 1612 | 1607 | [6 empty] | 1584/QĐ-BGTVT ngày 24/7/2018 | 105.4116 |  |  | Cao tốc Bắc Nam 2018 | 1607 | [11 empty] | Đang thi công xây dựng
[10 empty] | 4 | Mai Sơn - QL.45 | 63 | 63.37 | [8 empty] | 40258 | 21133.1296 | 30523.68 | 40868.5 | 23671.2128 | 34686 | 40868.5 | 13528 | 12111 | [6 empty] | 1469/QĐ-BGTVT ngày 31/7/2020 | 191.1157 |  |  | Cao tốc Bắc Nam 2018 | 12111 | [11 empty] | Đang thi công xây dựng
[10 empty] | 5 | QL.45 - Nghi Sơn | 43 | 43.28 | [8 empty] | 34566 | 12646.993 | 20804.52 | 32652.5 | 15389.6247 | 23641.5 | 32652.5 | 7090 | 5201 | [6 empty] | 1806/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2020 | 120.171 |  |  | Cao tốc Bắc Nam 2018 | 5201 | 5176 | 1819 | 35.14% |  | 3357 | 671 | 2686 | 31.53 | 10.66% | 17.5833 |  | Đang thi công xây dựng
[10 empty] | 6 | Nghi Sơn - Diễn Châu | 50 | 50 | [8 empty] | 26836 | 14515.1398 | 21735.4133 | 41936.3333 | 16267.917 | 24699.3333 | 41936.3333 | 7975 | 7300 | [6 empty] | 1793/QĐ-BGTVT ngày 16/9/2020 | 146 |  |  | Cao tốc Bắc Nam 2018 | 7300 | 7371 | 2550 | 34.6% |  | 4821 | 964 | 3857 | 4.46 | 10.65% | 17.9167 |  | Đang thi công xây dựng
[10 empty] | 7 | Diễn Châu - Bãi Vọt | 50 | 49.3 | [8 empty] | 31740 | 14389.5505 | 23184.04 | 45485 | 16143.818 | 26345.5 | 45485 | 12828 | 11722 | [6 empty] | 1794/QĐ-BGTVT ngày 16/9/2020 | 237.7688 |  |  | Cao tốc Bắc Nam 2018 | 11722 | 11722 | 6608 | 56.37% |  | 5144 | 1023 | 4091 | 12.47 | 10.33% | 16.5 |  | Đang thi công xây dựng
[10 empty] | 1 | Bãi Vọt - Hàm Nghi | 34 | 35.18 | [8 empty] | 24824 | 8035.65 | 19354.06 | 39345.5 | 8929 | 21992 | 39345 | 6692 | 7284.5639 | 4377.88 | 854.66 | 656.68 | 1153.71 | 438.21 | 6100.4577 |  | 207.0655 |  |  |  | 6898.358 | 7284.5639 | 3176.544 | 46.05% | 3721.814 | 4108.0199 | 3721.814 | 386.2059 | 2.3932 | 0.10559 | 15 | 3176.544 | Đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 | 3514.4251
[10 empty] | 2 | Hàm Nghi-Vũng Áng | 54 | 53.88 | Km514+300 (Đg QH) | Km568+182 (QL.12C) | 100 | 12.99 | 1366.7 |  |  |  | 19437 | 10755 | 17649.28 | 37683 | 11952 | 20055 | 37681 | 8091 | 9435.4454 | 6377.12 | 1656.03 | 765.25 | 1216.12 | 605.3 | 7972.955 |  | 175.1196 |  |  |  | 8940.4468 | 9435.4454 | 4271 | 45.27% | 4669.4468 | 5164.4454 | 1032.8891 | 3636.5577 | 1.1197 | 0.10516 | 15.0032 | 4271 | Đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 | 5238.7457
[10 empty] | 3 | Vũng Áng - Bùng | 60 | 56.6 | Km568+200 (QL12C) | Km624+450 (nối ĐHCM) | 100 (80) | 10 | 6654.6 | 1532.6 |  | 18 | 19317 | 9948.24 | 13598.816 | 36453.5 | 13818 | 19317 | 36456 | 8962 | 10280.8463 | 7948 | 552.6 | 953.77 | 1335.28 | 466.28 | 8458.8042 |  | 181.6404 |  |  |  | 9905.7365 | 10280.8463 | 5398.6264 | 52.51% | 4507.1101 | 4882.2199 | 976.444 | 3905.7759 | 28.4758 | 0.10638 | 14.8884 | 9905.7365 | Đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 | 5859.6137
[10 empty] | 4 | Bùng - Vạn Ninh | 55 | 49.4 | Km625+000 | Km674+411 (QL.9B) | 100 | 10.12 | 1560 |  |  | 12.5 | 19397 | 10228.86 | 13655.136 | 34552.25 | 14207 | 19397 | 34552.5 | 6502 | 8341.4982 | - | - | - | - | - | 6749.0301 |  | 168.8562 |  |  |  | 7937.7451 | 8341.4982 | 4129.0416 | 49.5% | 3808.7036 | 4212.4566 | 842.4913 | 3369.9653 | 2.9046 | 0.10521 | 15 | 4129.0416 | Đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 | 4258.8529
[10 empty] | 5 | Vạn Ninh - Cam Lộ | 71 | 68 | Km675+400 (QL.9B) | Km743+202.47 (QL.9A) | 100 |  | 1652.7 | 0 |  | 36.13 | 19247 | 9297.675 | 14590.73 | 30134 | 10330.75 | 16580.375 | 30134 | 8352 | 9776.2948 | 5756 | 1531 | 863 | 1222 | 322 | 8418.3672 |  | 143.769 |  |  |  | 9563.6153 | 9776.2948 | 6387.4302 | 66.79% | 3176.1851 | 3388.8647 | 3176.1851 | 212.6795 | 0.90796 | 0.10551 | 15 | 9563.6153 | Đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 | 4920
[10 empty] | 13 | Cam Lộ - La Sơn | 102 | 98.35 | [8 empty] | 21237 | 9655.0598 | 13562.12 | 26965.5 | 10817.9122 | 15411.5 | 26965.5 | 7900 | 7669 | [6 empty] | 1291/QĐ-BGTVT ngày 18/6/2018 | 77.9766 |  |  | Cao tốc Bắc Nam 2018 | 7669 | [11 empty] | Đang thi công xây dựng
[10 empty] | 14 | La Sơn - Túy Loan | 66 | 66 | [8 empty] | 18822 | 12961.8261 | 16563.36 | 34106 | 14402.029 | 18822 | 34106 | 13200 | 11485 | [6 empty] | 4166/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2013 | 174.0152 |  |  | Đề án cao tốc 2015 | 11485 | [11 empty] | Đã đầu tư
[10 empty] | 15 | Đà Nẵng - Quảng Ngãi | 127 | 127 | [9 empty] | 30338.3077 | 44411.84 | 76888.1088 | 33709.2308 | 50468 | 76888.1088 | 28000 | 20574 | [6 empty] | 4844/QĐ-BGTVT ngày 22/12/2014 | 162 |  |  | Đề án cao tốc 2015 | 20574 | [11 empty] | Đã đầu tư
[10 empty] | 6 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | 92 | 88 | Km0+00 | Km88+00 | 100 | 10 | 5974 | 1890 |  |  | 16925 | 11567.25 | 16239.08 | 28111 | 12852 | 18451 | 28111 | 15895 | 21444.6232 | 10764.46 | 1490.74 | 1614.67 | 1856.87 | 734.6 | 13340.8249 |  | 243.6889 |  |  |  | 20896.4592 | 21444.6232 | 14700.47 | 68.55% | 6195.9892 | 6744.1532 | 1348.8306 | 5395.3226 | 374.575 | 11.33% | 15 | 20896.4592 | Đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 | 8180.7721
[10 empty] | 7 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn | 78 | 69 | Km88+00 | Km153+00 | 100 | 10 | 2962 | - |  |  | 16925 | 9479.7 | 13308.68 | 23041.5 | 10536 | 15125 | 23044 | 13069 | 12881.6787 | 7798.67 | 1893.05 | 1169.8 | 1345.27 | 442.6 | 9735.4213 |  | 186.691 |  |  |  | 12543.4924 | 12881.6787 | 8720.9136 | 67.7% | 3822.5788 | 4160.7651 | 832.153 | 3328.6121 | 270.814 | 0.11427 | 15 | 12543.4924 | Đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 | 6557.5622
[10 empty] | 8 | Quy Nhơn - Tuy Hòa | 100 | 102.94 | Km0+00 (QL.19) | Km96+272 (QL.25) | 120 | 10 | 3879.75 | 0 | 1/900 |  | 21138 | 11023.9875 | 14556.74 | 26507 | 12247 | 16540 | 26506.25 | 17057 | 16391.9614 | 11851.57 | 784.64 | 1491.82 | 1708.51 | 726.75 | 13132.2942 |  | 159.238 |  |  |  | 15717.2358 | 16391.9614 | 7811.4662 | 49.7% | 7905.7696 | 8580.4952 | 1716.099 | 6864.3962 | 36.4754 | 0.1061 | 14.8845 | 7811.4662 | Đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 | 8191.9809
[10 empty] | 9 | Tuy Hòa - Vân Phong | 115 | 59.6 | Km0+00 (QL.25) | Km59+534 (ĐT.651E) | 120 | 10 | 3738.5 | 2330.5 | 0/0 |  | 22500 | 13060.05 | 19265.1067 | 34601 | 14509.6667 | 21892.6667 | 34601.3333 | 20116 | 7989.8982 | 6086.98 | 621.36 | 774.64 | 887.16 | 389.34 | 6466.8069 |  | 165.4223 |  |  |  | 7597.8859 | 7989.8982 | 3191.1121 | 42% | 4406.7738 | 4798.7862 | 959.7572 | 3839.0289 | 38.8137 | 0.10659 | 14.8147 | 3191.1121 | Đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 | 4360.519
[10 empty] | 10 | Vân Phong - Nha Trang |  | 57 | Km285+000(QL1) | Km368+000(QL 27C) | 100-120 | 10 | 1245 |  |  |  |  | 8995.05 | 14256.44 | 32928.5 | 9995 | 16200 | 32930.3333 |  | 13325.2369 | 8170 | 1121 | 1280 | 1472 | 780 | 8715.0756 |  | 233.7761 |  |  |  | 12906.1825 | 13325.2369 | 8169.54 | 61.31% | 4736.6425 | 5155.6969 | 1031.1394 | 4124.5575 | 327.9005 | 0.11382 | 14.8147 | 12906.1825 | Đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 | 6456.396
[10 empty] | 21 | Nha Trang - Cam Lâm | 29 | 49.11 | [8 empty] | 25810 | 11047.9888 | 15832.96 | 30218 | 12432.8303 | 17992 | 30218 | 4752 | 5536 | [6 empty] | 1807/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2020 | 112.7265 |  |  | Cao tốc Bắc Nam 2018 | 5536 | 5536 | 2979 | 53.81% |  | 2556 | 511.4 | 2045.59 | 98.57 | 10.33% | 16.25 |  | Đang thi công xây dựng
[10 empty] | 22 | Cam Lâm - Vĩnh Hảo | 91 | 78.5 | [8 empty] | 26680 | 9955.5022 | 12454.0533 | 26393.3333 | 11133.7454 | 14152.3333 | 26393.3333 | 13604 | 9620 | [6 empty] | 1805/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2020 | 122.5478 |  |  | Cao tốc Bắc Nam 2018 | 9620 | 9620 | 6030 | 62.68% |  | 3589 | 718 | 2871 | 96.4 | 11% | 17 |  | Đang thi công xây dựng
[10 empty] | 23 | Vĩnh Hảo - Phan Thiết | 106 | 100.8 | [8 empty] | 26680 | 13271.4474 | 18459.32 | 29555.75 | 14788.8971 | 20976.5 | 29555.75 | 17866 | 10854 | [6 empty] | 1467/QĐ-BGTVT ngày 30/7/2020 | 107.6786 |  |  | Cao tốc Bắc Nam 2018 | 10854 | [11 empty] | Đang thi công xây dựng
[10 empty] | 24 | Phan Thiết - Dầu Giây | 98 | 99 | [8 empty] | 35178 | 20538.45 | 27975.2 | 46117 | 22821.3841 | 31790 | 46120 | 17348 | 12577 | [6 empty] | 1470/QĐ-BGTVT ngày 31/7/2020 | 127.0404 |  |  | Cao tốc Bắc Nam 2018 | 12577 | [11 empty] | Đang thi công xây dựng
[10 empty] | 25 | TP. HCM - LT - DG | 43 | 43 | [9 empty] | 77841.0506 | 88007.48 | 152363.1693 | 86490.0563 | 100008.5 | 152363.1693 | 20630 | 20630 | [6 empty] | 5097/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2014 | 479.7674 |  |  | Đề án cao tốc 2015 | 20630 | [11 empty] | Đã đầu tư
[10 empty] | 3. TP. HCM - Cần Thơ |  | 170 | 176
[10 empty] | 1 | Long Thành - Bến Lức | 55 | 55 | [9 empty] | 61224.9195 | 68351.8 | 118334.2242 | 68027.6883 | 77672.5 | 118334.2242 | 31320 | 31320 | [7 empty] | 569.4545 |  |  | Đề án cao tốc 2015 | 31320 | [11 empty] | Đang thi công xây dựng
[10 empty] | 2 | TP. HCM - Trung Lương | 40 | 40 | [9 empty] | 54814.5417 | 74679 | 129277.5 | 60905.0463 | 84862.5 | 129277.5 | 9885 | 9885 | [7 empty] | 247.125 |  |  | Đề án cao tốc 2015 | 9885 | [11 empty] | Đã đầu tư
[10 empty] | 3 | Trung Lương - Mỹ Thuận | 51 | 51 | [9 empty] | 29594.8362 | 41290.2092 | 71483.7777 | 32883.1513 | 46920.6923 | 71483.7777 | 9668 | 12668 | [6 empty] | 2463/QĐ-UBND ngày 2/8/2019 | 248.3922 |  |  | Đề án cao tốc 2015 | 12668 | [11 empty] | Đang thi công xây dựng
[10 empty] | 4 | Cầu Mỹ Thuận 2 |  | 7 | [8 empty] | 45154 | 34778.7 | 39358 | 84045 | 31354.7918 | 44724 | 84044 | 5125 | 5003 | [6 empty] | 2199/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2018 | 714.7143 |  |  | Cao tốc Bắc Nam 2018 | 5003 | [11 empty] | Đang thi công xây dựng
[10 empty] | 5 | Mỹ Thuận - Cần Thơ | 24 | 23 | [9 empty] | 26231.4 | 34441.66 | 67753.5 | 29144 | 39136 | 67751 | 5425 | 4826.23 | [6 empty] | 1170/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2020 | 209.8361 |  |  | Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ 2019 | 4826.23 | [11 empty] | Đang thi công xây dựng
[10 empty] | 4. Cần Thơ - Cà Mau |  | 150 | 139.05
[11 empty] | Tổng | [17 empty] | 104736 | 117152.0471 | [13 empty] | 65956.144 |  |  | 51195.9031
[10 empty] | 11 | Cần Thơ - Cà Mau | 150 | 139.05 | [8 empty] | 20970 | 13179.3213 | 20970 | 31476 | 13179.3213 | 20970 | 31476 |  | 42561.319 | [5 empty] | 37835.493 |  |  | 0 | 0 | 0 | 42561.319 | 42561.319 | 38436.319 |  | 3918.75 | 4125 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Cầu Cần Thơ 2 |  | 15.35 | [16 empty] | 12729.756 | [5 empty] | 12729.756 |  | 829.3001 |  |  |  | 12729.756 | 12729.756 | 12729.756 | 100% | [7 empty] | 12729.756 | Đầu tư sau 2025
[11 empty] | Cần Thơ-Bạc Liêu |  | 75.7 | [16 empty] | 18686.563 | [5 empty] | 15729.737 |  | 246.8502 |  |  |  | 18686.563 | 18686.563 | 18686.563 | 100% | [7 empty] | 18686.563 | Đầu tư giai đoạn 2021 - 2025
[11 empty] | Bạc Liêu-Cà Mau |  | 48 | [16 empty] | 11145 | [5 empty] | 9376 |  | 232.1875 |  |  |  | 11145 | 11145 | 7020 | 62.99% | 3918.75 | 4125 |  |  |  |  | 18 | 10938.75 | Đầu tư giai đoạn 2021 - 2025
[11 empty] | Tổng cộng | 2109 | 778.65
[11 empty] | Tổng đầu tư 2021 - 2025 |  | 778.65 | [15 empty] | 104736 | 159713.3661 | [5 empty] | 122668.7741 | [5 empty] | 155468.4765 | 168186.3661 | 104392.463 |  | 55119.1135 | 55320.9031 | [5 empty] | 121019.9628
79856.683
[11 empty] | Cao tốc Bắc-Nam phía Tây | [17 empty] | 104736 | 117152.0471
25145.8031
779
[10 empty] | 1 | Bãi Vọt - Hàm Nghi | 34 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 6898.358 | 7284.5639 | 3176.544 | 46.05% | 3721.814 | 4108.0199 | 3721.814 | 386.2059 | 2.3932 | 10.56% | 15
[10 empty] | 2 | Hàm Nghi-Vũng Áng | 54 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 8940.4468 | 9435.4454 | 4271 | 45.27% | 4669.4468 | 5164.4454 | 1032.8891 | 3636.5577 | 1.1197 | 10.52% | 15.0032
[10 empty] | 3 | Vũng Áng - Bùng | 60 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 9905.7365 | 10280.8463 | 5398.6264 | 52.51% | 4507.1101 | 4882.2199 | 976.444 | 3905.7759 | 28.4758 | 10.64% | 14.8884
[10 empty] | 4 | Bùng - Vạn Ninh | 55 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 7937.7451 | 8341.4982 | 4129.0416 | 49.5% | 3808.7036 | 4212.4566 | 842.4913 | 3369.9653 | 2.9046 | 10.52% | 15
[10 empty] | 5 | Vạn Ninh - Cam Lộ | 71 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 9563.6153 | 9776.2948 | 6387.4302 | 66.79% | 3176.1851 | 3388.8647 | 3176.1851 | 212.6795 | 0.90796 | 0.10551 | 15
[10 empty] | 6 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | 92 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 20896.4592 | 21444.6232 | 14700.47 | 68.55% | 6195.9892 | 6744.1532 | 1348.8306 | 5395.3226 | 374.575 | 11.33% | 15
[10 empty] | 7 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn | 78 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 12543.4924 | 12881.6787 | 8720.9136 | 67.7% | 3822.5788 | 4160.7651 | 832.153 | 3328.6121 | 270.814 | 11.43% | 15
[10 empty] | 8 | Quy Nhơn - Tuy Hòa | 100 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 15717.2358 | 16391.9614 | 7811.4662 | 49.7% | 7905.7696 | 8580.4952 | 1716.099 | 6864.3962 | 36.4754 | 10.61% | 14.8845
[10 empty] | 9 | Tuy Hòa - Vân Phong | 115 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 7597.8859 | 7989.8982 | 3191.1121 | 42% | 4406.7738 | 4798.7862 | 959.7572 | 3839.0289 | 38.8137 | 10.66% | 14.8147
[10 empty] | 10 | Vân Phong - Nha Trang | 0 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 12906.1825 | 13325.2369 | 8169.54 | 61.31% | 4736.6425 | 5155.6969 | 1031.1394 | 4124.5575 | 327.9005 | 11.38% | 14.8147
[10 empty] | 1 | Bãi Vọt - Hàm Nghi | 34 | [25 empty] | -358.6309 |  |  | -358.6309 | 6898.358 | 7349.8248 | 2547.6333 | 36.93% | 4350.7247 | 4802.1915 | 4350.7247 | 451.4668 | 2.2434 | 0.10554 | 18
[10 empty] | 2 | Hàm Nghi-Vũng Áng | 54 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 8940.4468 | 9540.8174 | 3277 | 34.35% | 5663.4468 | 6263.8174 | 1252.7635 | 4410.6833 | 0.36604 | 10.97% | 18.0015
[10 empty] | 3 | Vũng Áng - Bùng | 60 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 9905.7365 | 10377.1626 | 4507.1101 | 45.5% | 5398.6264 | 5870.0524 | 1174.0105 | 4696.042 | 54.4147 | 10.59% | 17.829
[10 empty] | 4 | Bùng - Vạn Ninh | 55 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 7937.7451 | 8430.6598 | 3287.9573 | 39% | 4649.7878 | 5142.7025 | 1028.5405 | 4114.162 | 2.1928 | 11.03% | 18.0263
[10 empty] | 5 | Vạn Ninh - Cam Lộ | 71 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 9563.6153 | 9830.1179 | 5583.6285 | 58.38% | 3979.9868 | 4246.4894 | 3979.9868 | 266.5026 | 1.4202 | 0.10545 | 18
[10 empty] | 6 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | 92 | [25 empty] | 5169.7235 |  |  | 5169.7235 | 20896.4592 | 21548.891 | 13521.91 | 62.75% | 7374.5492 | 8026.981 | 1605.3962 | 6421.5848 | 304.2283 | 10.99% | 18
[10 empty] | 7 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn | 78 | [25 empty] | -62.7807 |  |  | -62.7807 | 12543.4924 | 12958.3308 | 7854.5036 | 60.61% | 4688.9888 | 5103.8272 | 1020.7654 | 4083.0618 | 232.9755 | 11.05% | 18
[10 empty] | 8 | Quy Nhơn - Tuy Hòa | 100 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 15717.2358 | 16541.4001 | 6428.3495 | 40.9% | 9288.8864 | 10113.0506 | 2022.6101 | 8090.4405 | 79.4709 | 10.64% | 17.8495
[10 empty] | 9 | Tuy Hòa - Vân Phong | 115 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 7597.8859 | 8077.7468 | 2378.1383 | 31.3% | 5219.7476 | 5699.6085 | 1139.9217 | 4559.6868 | 31.1809 | 10.59% | 17.8928
[10 empty] | 10 | Vân Phong - Nha Trang | 0 | [25 empty] | 494.3915 |  |  | 494.3915 | 12906.1825 | 13416.2954 | 7140.29 | 53.22% | 5765.8925 | 6276.0054 | 1255.2011 | 5020.8044 | 265.3269 | 11.01% | 17.8928
[10 empty] | 1 | Bãi Vọt - Hàm Nghi | 34 | [29 empty] | 7256.9889 | 7615.6197 | 3442.2806 | 49.9% | 3814.7082 | 4173.3391 | 3814.7082 | 358.6309 | 9.1465 | 10.56% | 13.75
[10 empty] | 2 | Hàm Nghi-Vũng Áng | 54 | [29 empty] | 8940.4468 | 9391.4184 | 4686.3178 | 49.9% | 4254.129 | 4705.1006 | 941.0201 | 3313.1088 | 75.0045 | 10.51% | 13.5229
[10 empty] | 3 | Vũng Áng - Bùng | 60 | [29 empty] | 9905.7365 | 10330.0723 | 4942.9625 | 49.9% | 4962.774 | 5387.1098 | 1077.422 | 4309.6878 | 198.6362 | 10.66% | 16.4027
[10 empty] | 4 | Bùng - Vạn Ninh | 55 | [29 empty] | 7937.7451 | 8338.1388 | 4160.7313 | 49.9% | 3777.0139 | 4177.4075 | 835.4815 | 3341.926 | 3.214 | 10.52% | 14.8911
[10 empty] | 5 | Vạn Ninh - Cam Lộ | 71 | [29 empty] | 9563.6153 | 9884.4488 | 4772.244 | 49.9% | 4791.3713 | 5112.2048 | 4791.3713 | 320.8335 | 8.8446 | 0.10541 | 21.3333
[10 empty] | 6 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | 92 | [29 empty] | 15726.7357 | 16394.3328 | 8180.7721 | 49.9% | 7545.9636 | 8213.5607 | 1642.7121 | 6570.8486 | 142.4366 | 12.56% | 18.5244
[10 empty] | 7 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn | 78 | [29 empty] | 12606.2731 | 13141.4072 | 6557.5622 | 49.9% | 6048.7109 | 6583.845 | 1316.769 | 5267.076 | 15.1299 | 10.54% | 25.906
[10 empty] | 8 | Quy Nhơn - Tuy Hòa | 100 | [29 empty] | 15717.2358 | 16388.5654 | 7842.9007 | 49.9% | 7874.3352 | 8545.6647 | 1709.1329 | 6836.5318 | 69.6988 | 10.67% | 14.7786
[10 empty] | 9 | Tuy Hòa - Vân Phong | 115 | [29 empty] | 7597.8859 | 7925.0451 | 3791.345 | 49.9% | 3806.5408 | 4133.7 | 826.74 | 3306.96 | 218.988 | 11.48% | 12.2388
[10 empty] | 10 | Vân Phong - Nha Trang | 0 | [29 empty] | 12411.7911 | 12938.6694 | 6456.396 | 49.9% | 5955.395 | 6482.2734 | 1296.4547 | 5185.8187 | 405.4473 | 13.69% | 18.9486
Note on T52: VPDA Pham Van Long: Giai đoạn hoàn thiện
Note on AN55: VPDA Pham Van Long: Toàn tuyến quy mô nền 22m. Mặt đường đoạn Km1+800 – Km17+420 rộng 12,5m (gồm 2 làn xe). Mặt đường đoạn Km17+420 – Km44+749,67 rộng 16m (gồm 4 làn xe)
Note on AV55: VPDA Pham Van Long: Địa phương: 1.000 tỷ đồng
Note on AH64: VPDA Pham Van Long: Chỉnh sửa theo Tờ trình 610/BC-CP ngày 2/12/2020 (Cũ: 5.176 tỷ đồng)
Note on AH65: VPDA Pham Van Long: Chỉnh sửa theo Tờ trình 610/BC-CP ngày 2/12/2020 (Cũ: 7.371 tỷ đồng)
Note on Y69: VPDA Pham Van Long: trùng Đèo Con
Note on Q78: VPDA Pham Van Long: Trùng 15km hầm Đèo Cả, chiều dài đầu tư 45km
Note on W78: VPDA Pham Van Long: Sông Đà Rằng
Note on Q97: VPDA Pham Van Long: Tờ trình 487: 2.109km

## Dautucaotoc(49%) (hidden)
Danh sách dự án cao tốc đang khai thác
TT | Tuyến | Thời điểm khai thác | Chiều dài (km) | TMĐT (tỷ đồng) | Khu vực | Hình thức đầu tư | Đơn vị quản lý khai thác | Ghi chú | CTBN
1 | Đà Lạt - Liên Khương | 7/1/2008 | 19 |  | N | BOT | Cty Hùng Phát
2 | Nội Bài - Bắc Ninh | 9/1/2008 | 31 |  | B | NSNN
3 | Hồ Chí Minh - Trung Lương | 2/1/2010 | 40 |  | N | NSNN | CQLĐBCT |  | x
4 | Láng - Hoà Lạc | 10/1/2010 | 30 |  | B | NSNN | Sở GTVT Hà Nội
5 | Cầu Giẽ - Ninh Bình | 7/1/2012 | 50 |  | B | NSNN+# | VEC |  | x
6 | Mai Dịch - Thanh Trì (VĐ3) | 10/1/2012 | 28 |  | B | NSNN | Sở GTVT Hà Nội
7 | HN - Thái Nguyên (QL3 mới) | 1/1/2014 | 64 |  | B | NSNN | Cục QL ĐB1
8 | Nội Bài - Lào Cai (Bát Xát) | 9/1/2014 | 245 |  | B | NSNN+# | VEC
9 | Nội Bài - Nhật Tân | 1/1/2015 | 15 |  | B | NSNN | Sở GTVT Hà Nội
10 | HCM - Long Thành - Dầu Giây | 2/1/2015 | 55 |  | N | NSNN+# | VEC |  | x
11 | Lào Cai – Cầu Kim Thành | 5/1/2015 | 19 |  | B | NSNN | Sở GTVT Lào Cai
12 | Pháp Vân - Cầu Giẽ | 9/1/2015 | 30 |  | B | BOT | Cty BOT PV-CG |  | x
13 | Hà Nội - Hải Phòng | 12/1/2015 | 105 |  | B | BOT | VIDIFI
14 | Hà Nội - Bắc Giang | 1/1/2016 | 46 |  | B | BOT | Cty BOT HN-BG
15 | Đường HCM (HN-Cổ Tiết) | 1/1/2017 | 21 |  | B | BOT | cấp III (Ngọc Tháp) | cấp III (Ngọc Tháp)
16 | Thái Nguyên - Chợ Mới | 3/1/2017 | 40 |  | B | BOT | CIENCO 4 | Cấp III, B=12m
17 | Đà Nẵng - Quảng Ngãi | 9/1/2018 | 127 |  | T | NSNN+# | VEC |  | x
18 | Tuyến nối Quảng Ninh-Hải Phòng | 9/1/2018 | 24 |  | B | BOT | BOT Bạch Đằng
19 | Hòa Lạc - Hòa Bình | 10/1/2018 | 26 |  | B | BOT |  | Cấp III, B=12m
20 | Hạ Long-Vân Đồn | 12/1/2018 | 60 |  | B | BOT | BOT HL-VĐ
21 | Bắc Giang-Lạng Sơn | 1/1/2020 | 64 |  | B | BOT | BOT BG-LS
| Tổng đang khai thác |  | 1139
1 | Cao Lãnh-Vàm Cống, tuyến nối |  | 47.5 |  | N | NSNN+# |  | Thông xe các cầu
2 | La Sơn – Túy Loan |  | 66 |  | T | BT
3 | Bến Lức - Long Thành |  | 55 | 31320 | N | NSNN+# |  | xxx
4 | Lộ Tẻ-Rạch Sỏi |  | 51.45 |  | N | NSNN+# |  | Thông xe kỹ thuật
5 | Trung Lương- Mỹ Thuận |  | 51 | 12668 | N | BOT |  | Dự kiến hoàn thành 2021 | x
| Tổng đang thi công/thông xe KT |  | 270.95
| Tổng cộng |  | 1409.95 | [5 empty] | 353
Cao tốc Bắc-Nam phía Đông
1 | Cao Bồ - Mai Sơn |  | 15.245 | 1607 | B
2 | Mai Sơn - QL.45 |  | 63.37 | 12111 | B
3 | QL.45 - Nghi Sơn |  | 43.28 | 5201 | T
4 | Nghi Sơn - Diễn Châu |  | 50 | 7300 | T
5 | Diễn Châu - Bãi Vọt |  | 49.3 | 11722 | T
6 | Cam Lộ - La Sơn |  | 98.35 | 7669 | T
7 | Nha Trang - Cam Lâm |  | 49.11 | 5536 | T
8 | Cam Lâm - Vĩnh Hảo |  | 78.5 | 9620 | T
9 | Vĩnh Hảo - Phan Thiết |  | 100.8 | 10854 | T
10 | Phan Thiết - Dầu Giây |  | 99 | 12577 | N |  |  | Dự kiến hoàn thành 2023
11 | Cầu Mỹ Thuận 2 |  | 7 | 5003 | N |  |  | Dự kiến hoàn thành 2023
12 | Mỹ Thuận-Cần Thơ |  | 23 | 4826.23 | N |  |  | Dự kiến hoàn thành 2023
| Tổng đã/chuẩn bị khởi công |  | 676.955
Tổng cộng |  |  | 2086.905
| Khu vực phía Bắc |  | 976.615 |  | 19
| Khu vực miền Trung |  | 662.34 |  | 9
| Khu vực phía Nam |  | 447.95 |  | 10 |  |  |  |  | Tiến trình đầu tư cao tốc Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025
[5 empty] | 2086.905 |  |  |  |  | TT | Dự án thành phần |  | C.dài (km) | [15 empty] | Phương án Bn=17m | [28 empty] | GPMB
[29 empty] | TMĐT đã trình năm 2017 (tỷ đồng) | TMĐT năm 2020 (tỷ đồng) | [7 empty] | Suất đầu tư (tỷ đồng) | [5 empty] | Hỗ trợ từ nhà nước (tỷ đồng) | Hỗ trợ từ nhà nước (49%) | Tỷ lệ vốn nhà nước |  | Vốn BOT (tỷ đồng) | [8 empty] | Vốn BOT (51%) | Đất nông nghiệp |  | Đất dân cư (đất ở) | Đất lâm nghiệp |  | Đất khác | Số hộ bị ảnh hưởng
[12 empty] | C.dài (km), 2017 |  | Điểm đầu (đường giao) | Điểm cuối (đường giao) | Tốc độ thiết kế (km/h) | Xử lý đất yếu, tỷ lệ chiều dài tuyến (%) | Công trình cầu tuyến chính, chiều dài (m) |  | Công trình hầm, số lượng/chiều dài (cái/m) | Trùng đường cũ | Đã trình năm 2017 | NCVT (PCU/ng.đ) |  |  | NCVT (PCU/ng.đ)_Trình đợt 1 năm 2020 |  |  |  |  | XD+TB | GPMB | QLDA, TV, khác | Dự phòng | Lãi vay | TMĐT 13.5m (tỷ đồng) | Nguồn tham khảo |  |  |  | Nguồn số liệu DBNCVT | TMĐT công (tỷ đồng) | TMĐT BOT (tỷ đồng) |  |  |  | TMĐT BOT (tỷ đồng) |  | Cơ cấu (tỷ đồng) |  | NPV dự án (tỷ đồng) | IRR dự án (%) | T hoàn vốn (năm) | Hỗ trợ NN sau chuyển đổi | Tiến trình đầu tư | Hỗ trợ Nhà nước |  | Đất trồng lúa | Đất NN khác |  | Rừng đặc dụng, phòng hộ | Rừng sản xuất |  | Số hộ bị ảnh hưởng | Số hộ tái định cư
[18 empty] | Tổng | Cầu đặc biệt lớn |  |  | 2030 | 2025 | 2030 | 2040 | 2025 | 2030 | 2040 | [20 empty] | Vốn CSH | Vốn vay
[10 empty] | 1. Lạng Sơn - Hà Nội |  | 167 | 167 | [28 empty] | Phương án B=17m
[10 empty] | 1 | Lạng Sơn - CK Hữu Nghị | 43 | 43 | [9 empty] | 13719 | 23400 | 36466 | 13719 | 23400 | 36466 | 8743 | 8743 | [5 empty] | 8473 |  | 203.3256 |  |  |  |  | 8473 | 4000 |  | 47.21% | 4249.35 | 4473 |  |  |  |  | 20.6667 | 3000 | Đầu tư giai đoạn 2021 - 2025
[10 empty] | 2 | TP. Lạng Sơn - Bắc Giang | 64 | 64 | [9 empty] | 24040 | 34800 | 48745 | 24040 | 34800 | 48745 | 12188 | 12188 | [6 empty] | 2282/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 | 190.4375 | [16 empty] | Đã đầu tư
[10 empty] | 3 | Bắc Giang - Cầu Phù Đổng | 46 | 46 | [9 empty] | 45688 | 53133 | 71402 | 45688 | 53133 | 71402 | 4213 | 4213 | [6 empty] | 4213/QĐ-BGTVT ngày 10/1/2014 | 91.587 | [16 empty] | Đã đầu tư
[10 empty] | 4 | Cầu Phù Đổng - Pháp Vân | 14 | 14 | [9 empty] | 61130.8527 | 66773.52 | 115601.8231 | 67923.1696 | 75879 | 115601.8231 | 7600 | 7600 | [7 empty] | 542.8571 |  |  | Đề án cao tốc 2015 | [13 empty] | Đã đầu tư
[10 empty] | 2. Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh |  | 1622 | 1602.555
[10 empty] | 1 | Pháp Vân - Cầu Giẽ | 30 | 30 | [9 empty] | 101876 | 120170 | 153828 | 101876 | 120170 | 153828 | 6700 | 6731 | [6 empty] | 2548/QĐ-BGTVT ngày 3/7/2014 (GĐ II) | 224.3667 |  |  |  | 6731 | [12 empty] | Đã đầu tư
[10 empty] | 2 | Cầu Giẽ - Cao Bồ | 50 | 50 | [9 empty] | 49803.7413 | 84443.8451 | 146193.6175 | 55337.4903 | 95958.9149 | 146193.6175 | 8974 | 8974 | [7 empty] | 179.48 |  |  | Đề án cao tốc 2015 | 8974 | [12 empty] | Đã đầu tư
[10 empty] | 3 | Cao Bồ - Mai Sơn | 15 | 15.245 | [8 empty] | 44863 | 20209.7502 | 30487.16 | 53234 | 22535.6102 | 34644.5 | 53234 | 1612 | 1607 | [6 empty] | 1584/QĐ-BGTVT ngày 24/7/2018 | 105.4116 |  |  | Cao tốc Bắc Nam 2018 | 1607 | [12 empty] | Đang thi công xây dựng
[10 empty] | 4 | Mai Sơn - QL.45 | 63 | 63.37 | [8 empty] | 40258 | 21133.1296 | 30523.68 | 40868.5 | 23671.2128 | 34686 | 40868.5 | 13528 | 12111 | [6 empty] | 1469/QĐ-BGTVT ngày 31/7/2020 | 191.1157 |  |  | Cao tốc Bắc Nam 2018 | 12111 | [12 empty] | Đang thi công xây dựng
[10 empty] | 5 | QL.45 - Nghi Sơn | 43 | 43.28 | [8 empty] | 34566 | 12646.993 | 20804.52 | 32652.5 | 15389.6247 | 23641.5 | 32652.5 | 7090 | 5201 | [6 empty] | 1806/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2020 | 120.171 |  |  | Cao tốc Bắc Nam 2018 | 5201 | 5176 | 1819 |  | 35.14% |  | 3357 | 671 | 2686 | 31.53 | 10.66% | 17.5833 |  | Đang thi công xây dựng
[10 empty] | 6 | Nghi Sơn - Diễn Châu | 50 | 50 | [8 empty] | 26836 | 14515.1398 | 21735.4133 | 41936.3333 | 16267.917 | 24699.3333 | 41936.3333 | 7975 | 7300 | [6 empty] | 1793/QĐ-BGTVT ngày 16/9/2020 | 146 |  |  | Cao tốc Bắc Nam 2018 | 7300 | 7371 | 2550 |  | 34.6% |  | 4821 | 964 | 3857 | 4.46 | 10.65% | 17.9167 |  | Đang thi công xây dựng
[10 empty] | 7 | Diễn Châu - Bãi Vọt | 50 | 49.3 | [8 empty] | 31740 | 14389.5505 | 23184.04 | 45485 | 16143.818 | 26345.5 | 45485 | 12828 | 11722 | [6 empty] | 1794/QĐ-BGTVT ngày 16/9/2020 | 237.7688 |  |  | Cao tốc Bắc Nam 2018 | 11722 | 11722 | 6608 |  | 56.37% |  | 5144 | 1023 | 4091 | 12.47 | 10.33% | 16.5 |  | Đang thi công xây dựng
[10 empty] | 1 | Bãi Vọt - Hàm Nghi | 34 | 35.18 | [8 empty] | 24824 | 8035.65 | 19354.06 | 39345.5 | 8929 | 21992 | 39345 | 6692 | 7284.5639 | 4377.88 | 854.66 | 656.68 | 1153.71 | 438.21 | 6100.4577 |  | 207.0655 |  |  |  | 6898.358 | 7284.5639 | 3176.544 | 3176.544 | 46.05% | 3721.814 | 4108.0199 | 3721.814 | 386.2059 | 2.3932 | 0.10559 | 15 | 3176.544 | Đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 | 3514.4251 | 4108.0199
[10 empty] | 2 | Hàm Nghi-Vũng Áng | 54 | 53.88 | Km514+300 (Đg QH) | Km568+182 (QL.12C) | 100 | 12.99 | 1366.7 |  |  |  | 19437 | 10755 | 17649.28 | 37683 | 11952 | 20055 | 37681 | 8091 | 9435.4454 | 6377.12 | 1656.03 | 765.25 | 1216.12 | 605.3 | 7972.955 |  | 175.1196 |  |  |  | 8940.4468 | 9435.4454 | 4271 | 4271 | 45.27% | 4669.4468 | 5164.4454 | 1032.8891 | 3636.5577 | 1.1197 | 0.10516 | 15.0032 | 4271 | Đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 | 5238.7457 | 5164.4454
[10 empty] | 3 | Vũng Áng - Bùng | 60 | 56.6 | Km568+200 (QL12C) | Km624+450 (nối ĐHCM) | 100 (80) | 10 | 6654.6 | 1532.6 |  | 18 | 19317 | 9948.24 | 13598.816 | 36453.5 | 13818 | 19317 | 36456 | 8962 | 10280.8463 | 7948 | 552.6 | 953.77 | 1335.28 | 466.28 | 8458.8042 |  | 181.6404 |  |  |  | 9905.7365 | 10280.8463 | 5398.6264 | 5037.6147 | 52.51% | 4507.1101 | 4882.2199 | 976.444 | 3905.7759 | 28.4758 | 0.10638 | 14.8884 | 9905.7365 | Đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 | 5859.6137 | 5243.2316
[10 empty] | 4 | Bùng - Vạn Ninh | 55 | 49.4 | Km625+000 | Km674+411 (QL.9B) | 100 | 10.12 | 1560 |  |  | 12.5 | 19397 | 10228.86 | 13655.136 | 34552.25 | 14207 | 19397 | 34552.5 | 6502 | 8341.4982 | - | - | - | - | - | 6749.0301 |  | 168.8562 |  |  |  | 7937.7451 | 8341.4982 | 4129.0416 | 4129.0416 | 49.5% | 3808.7036 | 4212.4566 | 842.4913 | 3369.9653 | 2.9046 | 0.10521 | 15 | 4129.0416 | Đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 | 4258.8529 | 4212.4566
[10 empty] | 5 | Vạn Ninh - Cam Lộ | 71 | 68 | Km675+400 (QL.9B) | Km743+202.47 (QL.9A) | 100 |  | 1652.7 | 0 |  | 36.13 | 19247 | 9297.675 | 14590.73 | 30134 | 10330.75 | 16580.375 | 30134 | 8352 | 9776.2948 | 5756 | 1531 | 863 | 1222 | 322 | 8418.3672 |  | 143.769 |  |  |  | 9563.6153 | 9776.2948 | 6387.4302 | 4790.3845 | 66.79% | 3176.1851 | 3388.8647 | 3176.1851 | 212.6795 | 0.90796 | 0.10551 | 15 | 9563.6153 | Đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 | 4920 | 4985.9104
[10 empty] | 13 | Cam Lộ - La Sơn | 102 | 98.35 | [8 empty] | 21237 | 9655.0598 | 13562.12 | 26965.5 | 10817.9122 | 15411.5 | 26965.5 | 7900 | 7669 | [6 empty] | 1291/QĐ-BGTVT ngày 18/6/2018 | 77.9766 |  |  | Cao tốc Bắc Nam 2018 | 7669 | [12 empty] | Đang thi công xây dựng |  | 3911.19
[10 empty] | 14 | La Sơn - Túy Loan | 66 | 66 | [8 empty] | 18822 | 12961.8261 | 16563.36 | 34106 | 14402.029 | 18822 | 34106 | 13200 | 11485 | [6 empty] | 4166/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2013 | 174.0152 |  |  | Đề án cao tốc 2015 | 11485 | [12 empty] | Đã đầu tư |  | 5857.35
[10 empty] | 15 | Đà Nẵng - Quảng Ngãi | 127 | 127 | [9 empty] | 30338.3077 | 44411.84 | 76888.1088 | 33709.2308 | 50468 | 76888.1088 | 28000 | 20574 | [6 empty] | 4844/QĐ-BGTVT ngày 22/12/2014 | 162 |  |  | Đề án cao tốc 2015 | 20574 | [12 empty] | Đã đầu tư |  | 10492.74
[10 empty] | 6 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | 92 | 88 | Km0+00 | Km88+00 | 100 | 10 | 5974 | 1890 |  |  | 16925 | 11567.25 | 16239.08 | 28111 | 12852 | 18451 | 28111 | 15895 | 16345.9617 | 10764.46 | 1490.74 | 1614.67 | 1856.87 | 734.6 | 13340.8249 |  | 185.7496 |  |  |  | 15799.7641 | 16345.9617 | 9626 | 8009.5212 | 58.89% | 6173.7641 | 6719.9617 | 1343.9923 | 5375.9693 | 373.872 | 13.59% | 15 | 15799.7641 | Đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 | 8180.7721 | 8336.4404
[10 empty] | 7 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn | 78 | 69 | Km88+00 | Km153+00 | 100 | 10 | 2962 | - |  |  | 16925 | 9479.7 | 13308.68 | 23041.5 | 10536 | 15125 | 23044 | 13069 | 12687.8916 | 7798.67 | 1893.05 | 1169.8 | 1345.27 | 442.6 | 9735.4213 |  | 183.8825 |  |  |  | 12350.6702 | 12687.8916 | 8539 | 6217.0669 | 67.3% | 3811.6702 | 4148.8916 | 829.7783 | 3319.1133 | 247.2013 | 0.11358 | 15 | 12350.6702 | Đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 | 6557.5622 | 6470.8247
[10 empty] | 8 | Quy Nhơn - Tuy Hòa | 100 | 102.94 | Km0+00 (QL.19) | Km96+272 (QL.25) | 120 | 10 | 3879.75 | 0 | 1/900 |  | 21138 | 11023.9875 | 14556.74 | 26507 | 12247 | 16540 | 26506.25 | 17057 | 16391.9614 | 11851.57 | 784.64 | 1491.82 | 1708.51 | 726.75 | 13132.2942 |  | 159.238 |  |  |  | 15717.2358 | 16391.9614 | 7811.4662 | 7811.4662 | 49.7% | 7905.7696 | 8580.4952 | 1716.099 | 6864.3962 | 36.4754 | 0.1061 | 14.8845 | 7811.4662 | Đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 | 8191.9809 | 8580.4952
[10 empty] | 9 | Tuy Hòa - Vân Phong | 115 | 59.6 | Km0+00 (QL.25) | Km59+534 (ĐT.651E) | 120 | 10 | 3738.5 | 2330.5 | 0/0 |  | 22500 | 13060.05 | 19265.1067 | 34601 | 14509.6667 | 21892.6667 | 34601.3333 | 20116 | 7989.8982 | 6086.98 | 621.36 | 774.64 | 887.16 | 389.34 | 6466.8069 |  | 165.4223 |  |  |  | 7597.8859 | 7989.8982 | 3191.1121 | 3191.1121 | 42% | 4406.7738 | 4798.7862 | 959.7572 | 3839.0289 | 38.8137 | 0.10659 | 14.8147 | 3191.1121 | Đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 | 4360.519 | 4798.7862
[10 empty] | 10 | Vân Phong - Nha Trang |  | 57 | Km285+000(QL1) | Km368+000(QL 27C) | 100-120 | 10 | 1245 |  |  |  |  | 8995.05 | 14256.44 | 32928.5 | 9995 | 16200 | 32930.3333 |  | 10292.6882 | 8170 | 1121 | 1280 | 1472 | 780 | 8715.0756 |  | 180.5735 |  |  |  | 9977.1851 | 10292.6882 | 6411 | 5043.4172 | 62.29% | 3566.1851 | 3881.6882 | 776.3376 | 3105.3505 | 295.875 | 0.13887 | 14.8147 | 9977.1851 | Đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 | 6456.396 | 5249.271
[10 empty] | 21 | Nha Trang - Cam Lâm | 29 | 49.11 | [8 empty] | 25810 | 11047.9888 | 15832.96 | 30218 | 12432.8303 | 17992 | 30218 | 4752 | 5536 | [6 empty] | 1807/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2020 | 112.7265 |  |  | Cao tốc Bắc Nam 2018 | 5536 | 5536 | 2979 |  | 53.81% |  | 2556 | 511.4 | 2045.59 | 98.57 | 10.33% | 16.25 |  | Đang thi công xây dựng
[10 empty] | 22 | Cam Lâm - Vĩnh Hảo | 91 | 78.5 | [8 empty] | 26680 | 9955.5022 | 12454.0533 | 26393.3333 | 11133.7454 | 14152.3333 | 26393.3333 | 13604 | 9620 | [6 empty] | 1805/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2020 | 122.5478 |  |  | Cao tốc Bắc Nam 2018 | 9620 | 9620 | 6030 |  | 62.68% |  | 3589 | 718 | 2871 | 96.4 | 11% | 17 |  | Đang thi công xây dựng
[10 empty] | 23 | Vĩnh Hảo - Phan Thiết | 106 | 100.8 | [8 empty] | 26680 | 13271.4474 | 18459.32 | 29555.75 | 14788.8971 | 20976.5 | 29555.75 | 17866 | 10854 | [6 empty] | 1467/QĐ-BGTVT ngày 30/7/2020 | 107.6786 |  |  | Cao tốc Bắc Nam 2018 | 10854 | [12 empty] | Đang thi công xây dựng
[10 empty] | 24 | Phan Thiết - Dầu Giây | 98 | 99 | [8 empty] | 35178 | 20538.45 | 27975.2 | 46117 | 22821.3841 | 31790 | 46120 | 17348 | 12577 | [6 empty] | 1470/QĐ-BGTVT ngày 31/7/2020 | 127.0404 |  |  | Cao tốc Bắc Nam 2018 | 12577 | [12 empty] | Đang thi công xây dựng
[10 empty] | 25 | TP. HCM - LT - DG | 43 | 43 | [9 empty] | 77841.0506 | 88007.48 | 152363.1693 | 86490.0563 | 100008.5 | 152363.1693 | 20630 | 20630 | [6 empty] | 5097/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2014 | 479.7674 |  |  | Đề án cao tốc 2015 | 20630 | [12 empty] | Đã đầu tư
[10 empty] | 3. TP. HCM - Cần Thơ |  | 170 | 176
[10 empty] | 1 | Long Thành - Bến Lức | 55 | 55 | [9 empty] | 61224.9195 | 68351.8 | 118334.2242 | 68027.6883 | 77672.5 | 118334.2242 | 31320 | 31320 | [7 empty] | 569.4545 |  |  | Đề án cao tốc 2015 | 31320 | [12 empty] | Đang thi công xây dựng
[10 empty] | 2 | TP. HCM - Trung Lương | 40 | 40 | [9 empty] | 54814.5417 | 74679 | 129277.5 | 60905.0463 | 84862.5 | 129277.5 | 9885 | 9885 | [7 empty] | 247.125 |  |  | Đề án cao tốc 2015 | 9885 | [12 empty] | Đã đầu tư
[10 empty] | 3 | Trung Lương - Mỹ Thuận | 51 | 51 | [9 empty] | 29594.8362 | 41290.2092 | 71483.7777 | 32883.1513 | 46920.6923 | 71483.7777 | 9668 | 12668 | [6 empty] | 2463/QĐ-UBND ngày 2/8/2019 | 248.3922 |  |  | Đề án cao tốc 2015 | 12668 | [12 empty] | Đang thi công xây dựng
[10 empty] | 4 | Cầu Mỹ Thuận 2 |  | 7 | [8 empty] | 45154 | 34778.7 | 39358 | 84045 | 31354.7918 | 44724 | 84044 | 5125 | 5003 | [6 empty] | 2199/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2018 | 714.7143 |  |  | Cao tốc Bắc Nam 2018 | 5003 | [12 empty] | Đang thi công xây dựng
[10 empty] | 5 | Mỹ Thuận - Cần Thơ | 24 | 23 | [9 empty] | 26231.4 | 34441.66 | 67753.5 | 29144 | 39136 | 67751 | 5425 | 4826.23 | [6 empty] | 1170/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2020 | 209.8361 |  |  | Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ 2019 | 4826.23 | [12 empty] | Đang thi công xây dựng
[10 empty] | 4. Cần Thơ - Cà Mau |  | 150 | 139.05
[11 empty] | Tổng | [17 empty] | 104736 | 108827.0497 | [13 empty] | 58941.2204 | 51677.1683 |  |  | 49885.8293 | [8 empty] | 57149.8814
[10 empty] | 11 | Cần Thơ - Cà Mau | 150 | 139.05 | [8 empty] | 20970 | 13179.3213 | 20970 | 31476 | 13179.3213 | 20970 | 31476 |  | 42561.319 | [5 empty] | 37835.493 |  |  | 0 | 0 | 0 | 42561.319 | 42561.319 | 38436.319 |  |  | 3918.75 | 4125 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Cầu Cần Thơ 2 |  | 15.35 | [16 empty] | 12729.756 | [5 empty] | 12729.756 |  | 829.3001 |  |  |  | 12729.756 | 12729.756 | 12729.756 |  | 100% | [7 empty] | 12729.756 | Đầu tư sau 2025
[11 empty] | Cần Thơ-Bạc Liêu |  | 75.7 | [16 empty] | 18686.563 | [5 empty] | 15729.737 |  | 246.8502 |  |  |  | 18686.563 | 18686.563 | 18686.563 |  | 100% | [7 empty] | 18686.563 | Đầu tư giai đoạn 2021 - 2025
[11 empty] | Bạc Liêu-Cà Mau |  | 48 | [16 empty] | 11145 | [5 empty] | 9376 |  | 232.1875 |  |  |  | 11145 | 11145 | 7020 | 5461.05 | 62.99% | 3918.75 | 4125 |  |  |  |  | 18 | 10938.75 | Đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 |  | 5683.95
[11 empty] | Tổng cộng | 2109 | 778.65
[11 empty] | Tổng đầu tư 2021 - 2025 |  | 778.65 | [15 empty] | 104736 | 151388.3687 | [5 empty] | 122668.7741 | [5 empty] | 147249.9618 | 159861.3687 | 97377.5394 |  |  | 53915.5224 | 54010.8293 | [5 empty] | 112801.448
75694.1843
[11 empty] | Cao tốc Bắc-Nam phía Tây | [17 empty] | 104736 | 108827.0497
16820.8057
779
[10 empty] | 1 | Bãi Vọt - Hàm Nghi | 34 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 6898.358 | 7284.5639 | 3176.544 |  | 46.05% | 3721.814 | 4108.0199 | 3721.814 | 386.2059 | 2.3932 | 10.56% | 15
[10 empty] | 2 | Hàm Nghi-Vũng Áng | 54 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 8940.4468 | 9435.4454 | 4271 |  | 45.27% | 4669.4468 | 5164.4454 | 1032.8891 | 3636.5577 | 1.1197 | 10.52% | 15.0032
[10 empty] | 3 | Vũng Áng - Bùng | 60 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 9905.7365 | 10280.8463 | 5398.6264 |  | 52.51% | 4507.1101 | 4882.2199 | 976.444 | 3905.7759 | 28.4758 | 10.64% | 14.8884
[10 empty] | 4 | Bùng - Vạn Ninh | 55 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 7937.7451 | 8341.4982 | 4129.0416 |  | 49.5% | 3808.7036 | 4212.4566 | 842.4913 | 3369.9653 | 2.9046 | 10.52% | 15
[10 empty] | 5 | Vạn Ninh - Cam Lộ | 71 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 9563.6153 | 9776.2948 | 6387.4302 |  | 66.79% | 3176.1851 | 3388.8647 | 3176.1851 | 212.6795 | 0.90796 | 0.10551 | 15
[10 empty] | 6 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | 92 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 15799.7641 | 16345.9617 | 9626 |  | 58.89% | 6173.7641 | 6719.9617 | 1343.9923 | 5375.9693 | 373.872 | 13.59% | 15
[10 empty] | 7 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn | 78 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 12350.6702 | 12687.8916 | 8539 |  | 67.3% | 3811.6702 | 4148.8916 | 829.7783 | 3319.1133 | 247.2013 | 11.36% | 15
[10 empty] | 8 | Quy Nhơn - Tuy Hòa | 100 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 15717.2358 | 16391.9614 | 7811.4662 |  | 49.7% | 7905.7696 | 8580.4952 | 1716.099 | 6864.3962 | 36.4754 | 10.61% | 14.8845
[10 empty] | 9 | Tuy Hòa - Vân Phong | 115 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 7597.8859 | 7989.8982 | 3191.1121 |  | 42% | 4406.7738 | 4798.7862 | 959.7572 | 3839.0289 | 38.8137 | 10.66% | 14.8147
[10 empty] | 10 | Vân Phong - Nha Trang | 0 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 9977.1851 | 10292.6882 | 6411 |  | 62.29% | 3566.1851 | 3881.6882 | 776.3376 | 3105.3505 | 295.875 | 13.89% | 14.8147
[10 empty] | 1 | Bãi Vọt - Hàm Nghi | 34 | [25 empty] | -358.6309 |  |  | -358.6309 | 6898.358 | 7349.8248 | 2547.6333 |  | 36.93% | 4350.7247 | 4802.1915 | 4350.7247 | 451.4668 | 2.2434 | 0.10554 | 18
[10 empty] | 2 | Hàm Nghi-Vũng Áng | 54 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 8940.4468 | 9540.8174 | 3277 |  | 34.35% | 5663.4468 | 6263.8174 | 1252.7635 | 4410.6833 | 0.36604 | 10.97% | 18.0015
[10 empty] | 3 | Vũng Áng - Bùng | 60 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 9905.7365 | 10377.1626 | 4507.1101 |  | 45.5% | 5398.6264 | 5870.0524 | 1174.0105 | 4696.042 | 54.4147 | 10.59% | 17.829
[10 empty] | 4 | Bùng - Vạn Ninh | 55 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 7937.7451 | 8430.6598 | 3287.9573 |  | 39% | 4649.7878 | 5142.7025 | 1028.5405 | 4114.162 | 2.1928 | 11.03% | 18.0263
[10 empty] | 5 | Vạn Ninh - Cam Lộ | 71 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 9563.6153 | 9830.1179 | 5583.6285 |  | 58.38% | 3979.9868 | 4246.4894 | 3979.9868 | 266.5026 | 1.4202 | 0.10545 | 18
[10 empty] | 6 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | 92 | [25 empty] | 73.0284 |  |  | 73.0284 | 15799.7641 | 16442.6602 | 8533 |  | 51.9% | 7266.7641 | 7909.6602 | 1581.932 | 6327.7282 | 277.1325 | 12.61% | 18
[10 empty] | 7 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn | 78 | [25 empty] | -255.6028 |  |  | -255.6028 | 12350.6702 | 12756.8988 | 7759 |  | 60.82% | 4591.6702 | 4997.8988 | 999.5798 | 3998.3191 | 200.3521 | 11% | 18
[10 empty] | 8 | Quy Nhơn - Tuy Hòa | 100 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 15717.2358 | 16541.4001 | 6428.3495 |  | 40.9% | 9288.8864 | 10113.0506 | 2022.6101 | 8090.4405 | 79.4709 | 10.64% | 17.8495
[10 empty] | 9 | Tuy Hòa - Vân Phong | 115 | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 7597.8859 | 8077.7468 | 2378.1383 |  | 31.3% | 5219.7476 | 5699.6085 | 1139.9217 | 4559.6868 | 31.1809 | 10.59% | 17.8928
[10 empty] | 10 | Vân Phong - Nha Trang | 0 | [25 empty] | -2434.606 |  |  | -2434.606 | 9977.1851 | 10376.381 | 5465 |  | 52.67% | 4512.1851 | 4911.381 | 982.2762 | 3929.1048 | 274.9488 | 12.82% | 17.8928
[10 empty] | 1 | Bãi Vọt - Hàm Nghi | 34 | [29 empty] | 7256.9889 | 7615.6197 | 3442.2806 |  | 49.9% | 3814.7082 | 4173.3391 | 3814.7082 | 358.6309 | 9.1465 | 10.56% | 13.75
[10 empty] | 2 | Hàm Nghi-Vũng Áng | 54 | [29 empty] | 8940.4468 | 9391.4184 | 4686.3178 |  | 49.9% | 4254.129 | 4705.1006 | 941.0201 | 3313.1088 | 75.0045 | 10.51% | 13.5229
[10 empty] | 3 | Vũng Áng - Bùng | 60 | [29 empty] | 9905.7365 | 10330.0723 | 4942.9625 |  | 49.9% | 4962.774 | 5387.1098 | 1077.422 | 4309.6878 | 198.6362 | 10.66% | 16.4027
[10 empty] | 4 | Bùng - Vạn Ninh | 55 | [29 empty] | 7937.7451 | 8338.1388 | 4160.7313 |  | 49.9% | 3777.0139 | 4177.4075 | 835.4815 | 3341.926 | 3.214 | 10.52% | 14.8911
[10 empty] | 5 | Vạn Ninh - Cam Lộ | 71 | [29 empty] | 9563.6153 | 9884.4488 | 4772.244 |  | 49.9% | 4791.3713 | 5112.2048 | 4791.3713 | 320.8335 | 8.8446 | 0.10541 | 21.3333
[10 empty] | 6 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | 92 | [29 empty] | 15726.7357 | 16394.3328 | 8180.7721 |  | 49.9% | 7545.9636 | 8213.5607 | 1642.7121 | 6570.8486 | 142.4366 | 12.56% | 18.5244
[10 empty] | 7 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn | 78 | [29 empty] | 12606.2731 | 13141.4072 | 6557.5622 |  | 49.9% | 6048.7109 | 6583.845 | 1316.769 | 5267.076 | 15.1299 | 10.54% | 25.906
[10 empty] | 8 | Quy Nhơn - Tuy Hòa | 100 | [29 empty] | 15717.2358 | 16388.5654 | 7842.9007 |  | 49.9% | 7874.3352 | 8545.6647 | 1709.1329 | 6836.5318 | 69.6988 | 10.67% | 14.7786
[10 empty] | 9 | Tuy Hòa - Vân Phong | 115 | [29 empty] | 7597.8859 | 7925.0451 | 3791.345 |  | 49.9% | 3806.5408 | 4133.7 | 826.74 | 3306.96 | 218.988 | 11.48% | 12.2388
[10 empty] | 10 | Vân Phong - Nha Trang | 0 | [29 empty] | 12411.7911 | 12938.6694 | 6456.396 |  | 49.9% | 5955.395 | 6482.2734 | 1296.4547 | 5185.8187 | 405.4473 | 13.69% | 18.9486
Note on T53: VPDA Pham Van Long: Giai đoạn hoàn thiện
Note on AN56: VPDA Pham Van Long: Toàn tuyến quy mô nền 22m. Mặt đường đoạn Km1+800 – Km17+420 rộng 12,5m (gồm 2 làn xe). Mặt đường đoạn Km17+420 – Km44+749,67 rộng 16m (gồm 4 làn xe)
Note on AV56: VPDA Pham Van Long: Địa phương: 1.000 tỷ đồng
Note on AH65: VPDA Pham Van Long: Chỉnh sửa theo Tờ trình 610/BC-CP ngày 2/12/2020 (Cũ: 5.176 tỷ đồng)
Note on AH66: VPDA Pham Van Long: Chỉnh sửa theo Tờ trình 610/BC-CP ngày 2/12/2020 (Cũ: 7.371 tỷ đồng)
Note on Y70: VPDA Pham Van Long: trùng Đèo Con
Note on Q79: VPDA Pham Van Long: Trùng 15km hầm Đèo Cả, chiều dài đầu tư 45km
Note on W79: VPDA Pham Van Long: Sông Đà Rằng
Note on Q98: VPDA Pham Van Long: Tờ trình 487: 2.109km

## Sheet1 (hidden)
30
50
40
51
127
15
63
43
50
49
98
66
49 | 43
79 | 35
101 | 54
51 | 57
7 | 49
23 | 68
55 | 88
69
103
60
57
139

## CT dang khai thac (hidden)
Danh sách dự án cao tốc đang khai thác
TT | Tuyến | Thời điểm khai thác | Chiều dài (km) | TMĐT (tỷ đồng) | Khu vực | Hình thức đầu tư | Đơn vị quản lý khai thác | Ghi chú | CTBN
1 | Hồ Chí Minh - Trung Lương | 2/1/2010 | 40 | 9884 | N | NSNN | CQLĐBCT |  | x
2 | Đà Lạt - Liên Khương | 7/1/2008 | 19 | 934 | N | BOT | Cty Hùng Phát
3 | Mai Dịch - Thanh Trì (VĐ3) | 10/1/2012 | 28 | 8300 | B | NSNN | Sở GTVT Hà Nội
4 | Pháp Vân - Cầu Giẽ | 9/1/2015 | 30 | 1974 | B | BOT | Cty BOT PV-CG |  | x
5 | Cầu Giẽ - Ninh Bình | 7/1/2012 | 50 | 8900 | B | NSNN+# | VEC |  | x
6 | Láng - Hoà Lạc | 10/1/2010 | 30 | 6700 | B | NSNN | Sở GTVT Hà Nội
7 | Nội Bài - Lào Cai (Bát Xát) | 9/1/2014 | 264 | 36000 | B | NSNN+# | VEC+Sở GTVT Lào Cai
8 | HN - Thái Nguyên (QL3 mới) | 1/1/2014 | 64 | 8900 | B | NSNN | Cục QL ĐB1
9 | HCM - Long Thành - Dầu Giây | 2/1/2015 | 55 | 20630 | N | NSNN+# | VEC |  | x
10 | Nội Bài - Nhật Tân | 1/1/2015 | 15 | 21000 | B | NSNN | Sở GTVT Hà Nội
11 | Hà Nội - Hải Phòng | 12/1/2015 | 105 | 46000 | B | BOT | VIDIFI
12 | Hà Nội - Bắc Giang | 1/1/2016 | 46 | 4200 | B | BOT | Cty BOT HN-BG
13 | Bắc Giang-Lạng Sơn | 1/1/2020 | 64 | 12000 | B | BOT | BOT BG-LS
14 | Đà Nẵng - Quảng Ngãi | 9/1/2018 | 127 | 20574 | T | NSNN+# | VEC |  | x
15 | Bến Lức - Long Thành | 2018 | 20 | 10800 | N | NSNN+# |  | xxx
16 | Tuyến nối Quảng Ninh-Hải Phòng | 9/1/2018 | 24 | 13804 | B | BOT | BOT Bạch Đằng
17 | Hạ Long-Vân Đồn | 12/1/2018 | 60 | 10000 | B | BOT | BOT HL-VĐ
| Tổng đang khai thác |  | 1041 | 240600
1 | Bến Lức - Long Thành | 2022 | 38 | 20520 | N | NSNN+# |  | xxx
2 | La Sơn – Túy Loan | 2019 | 66 | 11500 | T | BT
3 | Trung Lương- Mỹ Thuận | 2020 | 51 | 15000 | N | BOT |  | Dự kiến hoàn thành 2021 | x
4 | Mai Dịch-Nam Thang Long (VĐ3) | 2020 | 5 | 5600 | B | NSNN
| Tổng đang thi công/thông xe KT |  | 160 | 52620
| Tổng cộng |  | 1201 | [5 empty] | 353
Cao tốc Bắc-Nam phía Đông
1 | Cao Bồ - Mai Sơn |  | 15.245 | 1607 | B
2 | Mai Sơn - QL.45 |  | 63.37 | 12111 | B
3 | QL.45 - Nghi Sơn |  | 43.28 | 5176 | T
4 | Nghi Sơn - Diễn Châu |  | 50 | 7371 | T
5 | Diễn Châu - Bãi Vọt |  | 49.3 | 11722 | T
6 | Cam Lộ - La Sơn |  | 98.35 | 7669 | T
7 | Nha Trang - Cam Lâm |  | 49.11 | 5536 | T
8 | Cam Lâm - Vĩnh Hảo |  | 78.5 | 9620 | T
9 | Vĩnh Hảo - Phan Thiết |  | 100.8 | 10854 | T
10 | Phan Thiết - Dầu Giây |  | 99 | 12557 | N |  |  | Dự kiến hoàn thành 2023
11 | Cầu Mỹ Thuận 2 |  | 7 | 5003 | N |  |  | Dự kiến hoàn thành 2023
12 | Mỹ Thuận-Cần Thơ |  | 23 | 4826.23 | N |  |  | Dự kiến hoàn thành 2023
| Tổng đã/chuẩn bị khởi công |  | 676.955
Phân kỳ đầu tư (chưa đạt cao tốc)
1 | Nội Bài - Bắc Ninh | 9/1/2008 | 31 |  | B | NSNN
2 | Đường HCM (HN-Cổ Tiết) | 1/1/2017 | 21 |  | B | BOT | cấp III (Ngọc Tháp) | cấp III (Ngọc Tháp)
3 | Thái Nguyên - Chợ Mới | 3/1/2017 | 40 |  | B | BOT | CIENCO 4 | Cấp III, B=12m
4 | Hòa Lạc - Hòa Bình | 10/1/2018 | 26 |  | B | BOT |  | Cấp III, B=12m
5 | Cao Lãnh-Vàm Cống, tuyến nối | 2018 | 47.5 |  | N | NSNN+# |  | Thông xe các cầu
4 | Lộ Tẻ-Rạch Sỏi | 2020 | 51.45 |  | N | NSNN+# |  | Thông xe kỹ thuật
| Tổng phân kỳ |  | 216.95
Tổng cộng |  |  | 2094.905
| Khu vực phía Bắc |  | 863.615 |  | 15
| Khu vực miền Trung |  | 662.34 |  | 9
| Khu vực phía Nam |  | 352 |  | 9

## Phap Van-Can Tho (hidden)
Tổng hợp thông tin tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông (Theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 và Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 21/01/2010)
TT | TT | Dự án thành phần | Địa điểm | C.dài (km) | Quy mô | TMĐT (tỷ đồng) | Ghi chú
1 |  | Lạng Sơn - CK Hữu Nghị |  | 43 | 4 làn, B=17m |  | Đang thi công xây dựng
2 |  | TP. Lạng Sơn - Bắc Giang |  | 64 | 4 làn, B=25m |  | Đang khai thác
3 |  | Bắc Giang - Cầu Phù Đổng |  | 46 | 4 làn, B=33m |  | Đang khai thác
4 |  | Cầu Phù Đổng - Pháp Vân |  | 14 | 4 làn, B=26,5m |  | Đang khai thác
5 | 1 | Pháp Vân - Cầu Giẽ | Hà Nội | 30 | 6 làn, B=33,5m | 6731 | Đang khai thác
6 | 2 | Cầu Giẽ - Cao Bồ | Hà Nội, Hà Nam, Nam Định | 50 | 4 làn, B=28m | 8974 | Đang khai thác
7 | 3 | Cao Bồ - Mai Sơn | Nam Định, Ninh Bình | 15.245 | 4 làn, B=17m | 1607 | Đầu tư giai đoạn 2017-2020 theo Nghị quyết số 52/2017/QH14 |  | 0
8 | 4 | Mai Sơn - QL.45 | Ninh Bình, Thanh Hóa | 63.37 |  | 12111 |  |  | 0
9 | 5 | QL.45 - Nghi Sơn | Thanh Hóa | 43.28 |  | 5201 |  |  | 0
10 | 6 | Nghi Sơn - Diễn Châu | Thanh Hóa, Nghệ An | 50 |  | 7300 |  |  | 0
11 | 7 | Diễn Châu - Bãi Vọt | Nghệ An, Hà Tĩnh | 49.3 |  | 11722 |  |  | 0
12 | 8 | Bãi Vọt - Hàm Nghi | Hà Tĩnh | 35.18 | 4 làn, B=17m | 6898.358 | Dự kiến đầu tư giai đoạn 2021-2025
13 | 9 | Hàm Nghi-Vũng Áng | Hà Tĩnh | 53.88 |  | 8940.4468
14 | 10 | Vũng Áng - Bùng | Hà Tĩnh, Quảng Bình | 56.6 |  | 9905.7365
15 | 11 | Bùng - Vạn Ninh | Quảng Bình | 49.4 |  | 7937.7451
16 | 12 | Vạn Ninh - Cam Lộ | Quảng Bình, Quảng Trị | 68 |  | 9563.6153
17 | 13 | Cam Lộ - La Sơn | Quảng Trị, TT.Huế | 98.35 | 2 làn, B=12m | 7669 | Đầu tư giai đoạn 2017-2020 theo Nghị quyết số 52/2017/QH14 |  | 0
18 | 14 | La Sơn - Túy Loan | TT. Huế, Đà Nẵng | 66 | 2 làn, B=12m | 11485 | Chuẩn bị đưa vào khai thác
19 | 15 | Đà Nẵng - Quảng Ngãi | Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi | 127 | 4 làn, B=25,25m | 20574 | Đang khai thác
20 | 16 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | Quảng Ngãi, Bình Định | 88 | 4 làn, B=17m | 20896.4592 | Dự kiến đầu tư giai đoạn 2021-2025
21 | 17 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn | Bình Định | 69 |  | 12543.4924
22 | 18 | Quy Nhơn - Tuy Hòa | Bình Định, Phú Yên | 102.94 |  | 15717.2358
23 | 19 | Tuy Hòa - Vân Phong | Phú Yên, Khánh Hòa | 59.6 |  | 7597.8859
24 | 20 | Vân Phong - Nha Trang | Khánh Hòa | 57 |  | 12906.1825
25 | 21 | Nha Trang - Cam Lâm | Khánh Hòa | 49.11 | 4 làn, B=17m | 5536 | Đầu tư giai đoạn 2017-2020 theo Nghị quyết số 52/2017/QH14 |  | 0
26 | 22 | Cam Lâm - Vĩnh Hảo | Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận | 78.5 |  | 9620 |  |  | 0
27 | 23 | Vĩnh Hảo - Phan Thiết | Bình Thuận | 100.8 |  | 10854 |  |  | 0
28 | 24 | Phan Thiết - Dầu Giây | Bình Thuận, Đồng Nai | 99 |  | 12577 |  |  | 0
29 | 25 | TP. HCM - LT - DG | Đồng Nai, TP. HCM | 43 | 6 làn, B=27,5m | 20630 | Đang khai thác
30 | 26 | Long Thành - Bến Lức | TP. HCM | 55 | 4 làn, B=25m | 31320 | Đang thi công xây dựng
31 | 27 | TP. HCM - Trung Lương | TP. HCM, Long An, Tiền Giang | 40 | 4 làn, B=26m | 9885 | Đang khai thác
32 | 28 | Trung Lương - Mỹ Thuận | Tiền Giang | 51 | 4 làn, B=17m | 12668 | Đang thi công xây dựng
33 | 29 | Cầu Mỹ Thuận 2 | Tiền Giang, Vĩnh Long | 7 | 6 làn, B=25m | 5003 | Đầu tư giai đoạn 2017-2020 theo Nghị quyết số 52/2017/QH14 |  | 0
34 | 30 | Mỹ Thuận - Cần Thơ | Vĩnh Long, Đồng Tháp | 23 | 4 làn, B=17m | 4826.23 | Đang thi công xây dựng
35 |  | Cầu Cần Thơ 2 |  | 15.35 |  | 12729.756
36 |  | Cần Thơ-Bạc Liêu |  | 75.7 | 4 làn, B=17m | 18686.563
37 |  | Bạc Liêu-Cà Mau |  | 48 | 4 làn, B=17m | 11145
| Tổng cộng, trong đó: |  |  | 1778.555 |  | 329200.3875
|  | - Đang khai thác |  | 290 |  | 66794
|  | - Đang thi công, chuẩn bị đưa vào khai thác |  | 195 |  | 60299.23
|  | - Đầu tư giai đoạn 2017-2020 theo Nghị quyết số 52/2017/QH14 |  | 653.955 |  | 89200 |  |  | 136.4008
|  | - Dự kiến đầu tư giai đoạn 2021-2025 |  | 639.6 |  | 112907.1575 | TMĐT dự kiến và sẽ được cập nhật trong các bước tiếp theo |  | 176.5278
Tổng hợp thông tin tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (Thực hiện theo Nghị quyết số 52/2017/QH14 và Nghị quyết số 117/2020/QH14)
[8 empty] | TT | Dự án thành phần | Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) | Chi phí (tỷ đồng) |  |  |  |  | Trong đó (tỷ đồng) |  | Hình thức đầu tư
[11 empty] | Xây dựng, thiết bị | GPMB | QLDA, TV, khác | Dự phòng | Lãi vay | Nhà đầu tư | Hỗ trợ Nhà nước
[8 empty] | 1 | Cao Bồ - Mai Sơn | 1607 | 1305 |  | 148 | 154 |  |  | 1607 | Đầu tư công
[8 empty] | 2 | Mai Sơn - Quốc lộ 45 | 12111 | 7684 | 2388 | 766 | 1273 |  |  | 12111 | Đầu tư công
[8 empty] | 3 | Quốc lộ 45 - Nghi Sơn | 5201 | 2907 | 1494 | 298 | 502 |  |  | 5201 | Đang báo cáo chuyển đổi thành đầu tư công
[8 empty] | 4 | Nghi Sơn - Diễn Châu | 7300 | 4121 | 2062 | 494 | 623 |  |  | 7300 | Đang báo cáo chuyển đổi thành đầu tư công
[8 empty] | 5 | Diễn Châu - Bãi Vọt | 11722 | 8032 | 1678 | 764 | 760 | 488 | 5114 | 6608 | Đầu tư PPP
[8 empty] | 6 | Cam Lộ - La Sơn | 7669 | 5450 | 627 | 579 | 1013 |  |  | 7669 | Đầu tư công
[8 empty] | 7 | Nha Trang - Cam Lâm | 5536 | 3590 | 1068 | 395 | 321 | 162 | 2557 | 2979 | Đầu tư PPP
[8 empty] | 8 | Cam Lâm - Vĩnh Hảo | 9620 | 7223 | 689 | 756 | 704 | 248 | 3589 | 6031 | Đầu tư PPP
[8 empty] | 9 | Vĩnh Hảo - Phan Thiết | 10854 | 7210 | 1473 | 720 | 1451 |  |  | 10854 | Đầu tư công
[8 empty] | 10 | Phan Thiết - Dầu Giây | 12577 | 7202 | 3319 | 925 | 1131 |  |  | 12577 | Đầu tư công
[8 empty] | 11 | Cầu Mỹ Thuận 2 | 5003 | 3389 | 407 | 441 | 766 |  |  | 5003 | Đầu tư công
[9 empty] | Tổng cộng | 89200 | 58113 | 15205 | 6286 | 8698 | 898 | 11260 | 77940
[8 empty] | Nhà nước hỗ trợ, trong đó: | [8 empty] | 78461
[8 empty] | - Theo Nghị quyết số 52/2017/QH14 | [8 empty] | 55000
[8 empty] | - Theo Nghị quyết số 117/2020/QH14 | [8 empty] | 23461

## CapnhatPFS DC (hidden)
TMĐT cập nhật
TT | Dự án thành phần | Quy mô |  | Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) | [5 empty] | Nguồn vốn (tỷ đồng) |  |  |  | Phương thức đầu tư | Nguồn tham chiếu
|  | Chiều dài (km) | Số làn/Bề rộng | Tổng | Xây dựng và thiết bị | Bồi thường, hỗ trợ, TĐC | QLDA, Tư vấn, khác | Dự phòng | Lãi vay | Vốn BOT | Vốn đầu tư của Nhà nước | VGF | Hỗ trợ
1 | Cao Bồ - Mai Sơn | 15.245 | 4/17 | 1607.399 | 1388.599 | 0 | 71.789 | 147.011 | 0 | 0 | 1607.399 |  |  | ĐT công | 2445/SGTVT-QLCL 22/10/2020
2 | Mai Sơn - QL.45 | 63.37 | 4/17 | 12111 | 7684 | 2388 | 766 | 1273 | 0 | 0 | 12111 |  |  | ĐT công | 1469/QĐ-BGTVT 31/7/2020
3 | QL.45 - Nghi Sơn | 43.28 | 4/17 | 5176.67 | 2906.53 | 1494.06 | 298.08 | 281.16 | 196.84 | 3357.67 | 1819 | 205 | 1614 | PPP | 1236/BQLDA2-PID6 23/10/2020
4 | Nghi Sơn - Diễn Châu | 50 | 4/17 | 7371.474 | 4121.301 | 2061.84 | 487.235 | 387.058 | 314.04 | 4821.47 | 2550 | 306.59 | 2243.41 | PPP
5 | Diễn Châu - Bãi Vọt | 49.3 | 4/17 | 11722 | 8031.711 | 1678 | 760.296 | 759.838 | 492.155 | 5114 | 6608 | 4700 | 1908 | PPP
6 | Cam Lộ - La Sơn | 98.35 | 2/12 | 7669.307 | 5449.838 | 815.229 | 579.364 | 824.876 | 0 | 0 | 7669.307 |  |  | ĐT công | 2417/BĐHCM-KHTH 23/10/2020
7 | Nha Trang - Cam Lâm | 49.11 | 4/17 | 5740.72 | 3590.17 | 1072.9 | 395.08 | 520.08 | 162.49 | 2556.99 | 3183.73 | 1800.28 | 1383.45 | PPP | 2417/BĐHCM-KHTH 23/10/2020
8 | Cam Lâm - Vĩnh Hảo | 78.5 | 4/17 | 10017.4 | 7223.4 | 688.7 | 756.3 | 1101.3 | 247.7 | 3589.5 | 6427.9 | 5090.6 | 1337.3 | PPP | 2201/BQL-KH 23/10/2020
9 | Vĩnh Hảo - Phan Thiết | 100.8 | 4/17 | 10853.9 | 7210.49 | 1472.68 | 719.94 | 1450.79 | 0 | 0 | 10853.9 |  |  | ĐT công | 1467/QĐ-BGTVT 30/7/2020
10 | Phan Thiết - Dầu Giây | 99 | 4/25 | 12577.487 | 7201.832 | 3319.346 | 924.928 | 1131.381 | 0 | 0 | 12577.487 |  |  | ĐT công | 1470/QĐ-BGTVT 31/7/2020
11 | Cầu Mỹ Thuận 2 | 6.61 | 6/25 | 5003.064 | 3389.619 | 406.741 | 440.65 | 766.054 | 0 | 0 | 5003.064 |  |  | ĐT công | 2199/QĐ-BGTVT 10/10/2018
| Tổng cộng | 653.565 |  | 88437.196 | 58197.49 | 15397.496 | 6199.662 | 8642.548 |  |  | 70410.787
| 06 dự án đầu tư công | 383.375 |  | 49822.157 | 32324.378 | 8401.996 | 3502.671 | 5593.112 | 0 | 0 | 49822.157
| 05 dự án PPP | 270.19 |  | 40028.264 | 25873.112 | 6995.5 | 2696.991 | 3049.436 | 1413.225 | 19439.63 | 20588.63
[10 empty] | 52/2017 | 55000
[10 empty] | 117/2020 | 23461
78461
[10 empty] | Còn dư | 8050.213
Note on P5: VPDA Pham Van Long: Giữ nguyên TMĐT theo 1854/QĐ-BGTVT ngày 24/7/2018
Note on P10: VPDA Pham Van Long: Giữ nguyên TMĐT theo 1710/QĐ-BGTVT ngày 23/10/2020
Note on P11: VPDA Pham Van Long: Giữ nguyên TMĐT theo 1710/QĐ-BGTVT ngày 23/10/2020

## Dauthau (hidden)
TT |  | Tiêu chuẩn | Tối đa | Chi tiết | Ghi chú
1 |  | Kinh nghiệm và năng lực nhà thầu | 10
| 1 | Kinh nghiệm chung trong lĩnh vực KS, TK-dự toán |  | 3 | > 15 năm; 10-15; 7-10;<7
| 2 | Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự |  | 5
| 3 | Uy tín của Nhà thầu thông qua thực hiện các hợp đồng |  | 2 | 2 hợp đồng vượt tiến độ; 1; 0
2 |  | Giải pháp và phương pháp luận | 30
| 1 | Mục tiêu và nhiệm vụ của DA, GT trong ĐK tham chiếu |  | 5
| 2 | Cách tiếp cận và phương pháp luận |  | 8 | Đề xuất về kỹ thuật; Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ
| 3 | Sáng kiến cải tiến (tiến độ) |  | 2 | Rút tiến độ > 60 ngày; 45;30;15
| 4 | Cách trình bày đề xuất |  | 2
| 5 | Biện pháp giám sát và quản lý chất lượng |  | 3 | Kiểm soát và trao đổi CĐT-nhà thầu; Quy trình QLCL sản phẩm
| 6 | Kế hoạch triển khai |  | 4 | Phân tích, mô tả; Sự phù hợp
| 7 | Bố trí nhân sự |  | 4 | Bảng bố trí; Thời gian huy động
| 8 | Phòng thí nghiệm |  | 1
| 9 | Thiết bị, phần mềm phụ vụ khảo sát thiết kế |  | 1
3 |  | Nhân sự | 60
| 1 | Chủ nhiệm thiết kế |  | 10
|  | Bằng cấp |  |  | Thạc sỹ; kỹ sư
|  | Số năm kinh nghiệm |  |  | > 15 năm; 10; 5; <5
Kinh nghiệm: đã làm CN hoặc chủ trì dự án tương tự
| 2 | Chủ nhiệm khảo sát (tương tự CNTK) |  | 7
| 3 | Chủ nhiệm khảo sát địa chất (tương tự CNTK) |  | 7
| 4 | Chủ trì thiết kế đường (tương tự) |  | 6
| 5 | Chủ trì thiết kế cầu (tương tự) |  | 6
| 6 | Chủ trì lập dự toán (tương tự) |  | 6
| 7 | Chủ trì lập hồ sơ mời thầu xây lắp |  | 2 | bằng cấp; số năm kinh nghiệm
| 8 | Các nhân sự khác |  | 16
5 kỹ sư ks địa chất; 5 địa hình; 2 thủy văn; 10 cầu; 10 đường; 1 kinh tế xây dựng; 1 mời thầu; 1 ATGT; 2 cắm cọc GPMB

## Ke hoach von_38k ty (hidden)
Bảng 6: Sơ bộ kế hoạch phân bổ vốn
Đơn vị: tỷ đồng
TT | Tên dự án | Ban QLDA | Chiều dài (km) | TMĐT | Phần vốn NSNN |  |  |  |  | Nhu cầu bố trí vốn các năm trong kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 |  |  |  |  | Năm 2026 | Năm 2027 | CP xây lắp
[5 empty] | Tổng NSNN hỗ trợ | GPMB | Chi phí chuẩn bị đầu tư | Vốn hỗ trợ xây dựng (VGF) | Vốn hỗ trợ xây dựng (VGF) | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |  |  |  | PFS | FS | TKKT | Vốn CSH | Vốn Vay | Vốn BOT | tỷ lệ BOT
1 | Bãi Vọt - Hàm Nghi | Thăng Long | 36 | 7402.78 | 3701.39 | 1323.34 | 73.327 | 1564.445 | 2304.723 | 1.327 | 164.014 | 1032.825 | 824.279 | 938.667 | 370.139 | 370.139 | 4680.8 | 1.327 | 21.6 | 50.4 | 555.2085 | 3146.1815 | 3701.39 | 0.5 | 3701.39
2 | Hàm Nghi-Vũng Áng | Thăng Long | 54 | 10186.01 | 5093.005 | 1847.6 | 109.285 | 2117.519 | 3136.12 | 1.285 | 232.28 | 1446.18 | 1124.1476 | 1270.5114 | 509.3005 | 509.3005 | 6320.53 | 1.285 | 32.4 | 75.6 | 870.183 | 4931.0372 | 5801.2202 | 0.56953 | 3843
3 | Vũng Áng - Bùng | Ban 6 | 58 | 11785.145 | 1099.418 | 1099.418 | 0 | 0 | 0 | 0.707 | 109.6307 | 824.1676 | 164.9127 | 0 | 0 | 0 | 8017.502 | 0.707 | -0.2121 | -0.4949 | 919.2413 | 5209.0338 | 6128.275 | 0.52 | 4714
4 | Bùng - Vạn Ninh | Ban 6 | 51 | 10525.711 | 1688.509 | 1688.509 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 168.5464 | 1265.9942 | 253.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | -0.2076 | -0.4844 | 789.4283 | 4473.4272 | 5262.8555 | 0.5 | 1724.209 | 1724.209 | 1688.509 | -0.33908 | 35.7
5 | Vạn Ninh - Cam Lộ | Quảng Trị | 68 | 10590.98 | 1702.31 | 1702.31 | 0 | 0 | 0 | 2.121 | 169.2978 | 1275.5447 | 255.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.121 | -0.6363 | -1.4847 | 794.3235 | 4501.1665 | 5295.49 | 0.5 | 1749.91 | 1749.91 | 1702.31 | -1.0393 | 47.6
6 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | Ban 2 | 88 | 20896.5 | 10448.25 | 1826.5 | 181.622 | 6350.478 | 8440.128 | 5.622 | 260.09 | 1468.435 | 2814.1662 | 3810.2868 | 1044.825 | 1044.825 | 0 | 5.622 | 52.8 | 123.2 | 1567.2375 | 8881.0125 | 10448.25 | 0.5 | 1888.1 | 1888.1 | 1826.5 | 86.24 | 61.6
7 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn | Ban 2 | 69 | 12543.491 | 6271.7455 | 2463.092 | 139.151 | 2415.1534 | 3669.5025 | 1.151 | 307.0292 | 1924.599 | 1335.5252 | 1449.092 | 627.1746 | 627.1746 | 0 | 1.151 | 41.4 | 96.6 | 940.7618 | 5330.9837 | 6271.7455 | 0.5 | 2511.392 | 2511.392 | 2463.092 | 67.62 | 48.3
8 | Quy Nhơn - Chí Thạnh | Ban 85 | 62 | 12297.826 | 6148.913 | 942.5 | 125.868 | 3850.7624 | 5080.545 | 1.868 | 148.81 | 776.315 | 1681.68 | 2310.4574 | 614.8913 | 614.8913 | 8653.213 | 1.868 | 37.2 | 86.8 | 922.337 | 5226.5761 | 6148.913 | 0.5 | 6025.9
9 | Chí Thạnh - Vân Phong | Ban 85 | 51 | 9385.704 | 4692.852 | 867.067 | 103.182 | 2784.0326 | 3722.603 | 1.182 | 131.5867 | 707.4203 | 1243.6731 | 1670.4196 | 469.2852 | 469.2852 | 6339.103 | 1.182 | 30.6 | 71.4 | 703.9278 | 3988.9242 | 4692.852 | 0.5 | 4223.6
10 | Vân Phong - Nha Trang | Ban 7 | 83 | 12906.439 | 6453.2195 | 1380.335 | 168.607 | 3613.6336 | 4904.2775 | 2.607 | 211.0735 | 1128.2113 | 1652.5037 | 2168.1802 | 645.322 | 645.322 | 8524.331 | 2.607 | 49.8 | 116.2 | 967.9829 | 5485.2366 | 6453.2195 | 0.5 | 6132
11 | Cần Thơ - Hậu Giang |  | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14113 | 0.705 | -0.2115 | -0.4935 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 10927
12 | Hậu Giang - Cà Mau |  | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7715 | 1.371 | -0.4113 | -0.9597 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6231
| Tổng 12 dự án |  | 729 | 118520.586 | 47299.612 | 15140.671 | 901.042 | 22696.024 | 31257.899 | 18.562 | 1902.3583 | 11849.692 | 11349.5103 | 13617.6144 | 4280.9375 | 4280.9375 |  | 20.638 | 264.1212 | 616.2828
[10 empty] | 38737.737 |  |  |  |  | 8561.875 |  |  | 4.35
| Dự kiến nhu cầu vốn: |  | Năm 2021: Giải ngân chi phí lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi | [20 empty] | 23.66%
|  |  | Năm 2022: Giải ngân chi phí lập BCNCKT + 10% chi phí GPMB + 20% chi phí lập TKKT | [14 empty] | 8561.875 | [5 empty] | 24.05%
|  |  | Năm 2023: Giải ngân 75% chi phí GPMB + 80% chi phí lập TKKT | [14 empty] | 0.18101 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | Năm 2024: Giải ngân 15% chi phí GPMB + vốn VGF | [18 empty] | 47299.612 |  | #DIV/0!
|  |  | Năm 2025: Giải ngân vốn VGF | [20 empty] | #DIV/0!
|  |  | Năm 2026 -2027: Giải ngân các chi phí bảo hành công trình, chi phí giữ lại… để kết thúc giai đoạn xây dựng | [20 empty] | 16.45%
|  |  | Tổng số kế hoạch vốn cần bố trí cho dự án: |  |  |  | 47299.612 | tỷ đồng
|  |  | - Giai đoạn 2021-2025: |  |  |  | 38737.737 | tỷ đồng |  | tương ứng: | 81.9%
|  |  | - Chuyển tiếp cho các năm 2026, 2027: |  |  |  | 8561.875 | tỷ đồng |  | tương ứng: | 18.1%
Chi phí chuẩn bị đầu tư đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn bao gồm chi phí TKT phân đoạn và chi phí tổng hợp báo cáo TKT toàn bộ 12 dự án thành phần
Note on K11: dbsb.sonbt: gồm 4,35 tỉ tiền tổng hợp PFS 12 đoạn
Note on E14: dbsb.sonbt: 10,601 ty

## Sheet2 (hidden)
TT | Hạng mục | Giá trị | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2024 | 2026 | 2024
1 | Lập Pre FS | 15 | 100% | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Lập FS | 385.5 | 20% | 77.1 | 80% | 308.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Lập TKKT | 1156.5 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1156.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | GPMB | 19836.671 |  | 0 |  | 0 | 30% | 5951.0013 | 60% | 11902.0026 | 10% | 1983.6671 |  | 0
5 | Xây lắp | 58263.5533 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 23305.4213 | 60% | 34958.132 |  | 0
| Tổng |  |  | 92.1 |  | 308.4 |  | 7107.5013 |  | 35207.4239 |  | 36941.7991 |  | 0
| Cộng dồn |  |  | 92.1 |  | 400.5 |  | 7508.0013 |  | 42715.4252 |  | 79657.2243
TT | Hạng mục | Giá trị | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2024 | 2026 | 2024
1 | Lập Pre FS | 15 | 100% | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Lập FS | 385.5 | 20% | 77.1 | 80% | 308.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | lập TKKT | 1156.5 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1156.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | GPMB | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 60% | 0 | 10% | 0 |  | 0
5 | Xây lắp | 54020.6752 |  | 0 |  | 0 | 10% | 5402.0675 | 60% | 32412.4051 | 30% | 16206.2026 |  | 0
| Tổng |  |  | 92.1 |  | 308.4 |  | 6558.5675 |  | 32412.4051 |  | 16206.2026 |  | 0
| Cộng dồn |  |  |  |  | 400.5 |  | 6866.9675 |  | 38970.9727 |  | 48618.6077 |  | 16206.2026